Հավելված №1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի _______ ___ի №___-Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՈՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ

1. ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՆՈՐ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ՝ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

- Երևան քաղաքում վերջին տարիների ընթացքում իրականացվող խոշորամասշտաբ կառուցապատման արդյունքում գազասպառման ծավալների պահանջի աճով պայմանավորված ստեղծված իրավիճակում, Երևան քաղաքը սնող թվով 4 գազաբաշխիչ կայանների (այսուհետ` ԳԲԿ) ու գազամատակարարումն ապահովող գազի բաշխիչ ցանցի գազատար խողովակների թողունակությունը գրեթե սպառվել է և նոր գազասպառման համակարգերի միացումը գործող գազի բաշխիչ ցանցին, ելնելով անխափան, հուսալի ու անհրաժեշտ ռեժիմով գազամատակարարման ապահովման պահանջներից, դարձել է անհնար:

- Իրավիճակի պարտադրմամբ, հաշվի առնելով Ընկերության նկատմամբ սահմանված չափորոշիչները, հարցի լուծման միակ հնարավոր տարբերակը սպառողների գազասպառման համակարգերի գազամատակարարման ցանցին միացման տեխնիկական պայմանների տրամադրումն է քաղաքի սահմաններից դուրս տեղակայված թվով 4 ԳԲԿ-ները սնող բարձր ճնշման կողմնատար գազատարներից: Սակայն այս պարագայում կախված նոր գազասպառման համակարգի տեղադիրքից, յուրաքանչյուր սպառողին, վերը նշված լուծմամբ առանձին տրամադրված գազաֆիկացման տեխնիկական պայմաններին համապատասխան շինհավաքակցման աշխատանքների կազմակերպումը գործնականորեն դառնում է անարդյունավետ կամ պրակտիկորեն անիրագործելի:

2. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

- Գազամատակարարման ռեժիմների բարելավման նպատակով քաղաքաշինական ու տեխնիկական հնարավոր լուծումների համադրմամբ Ընկերության կողմից ուսումասիրվել է տեղադիրքային առումով նույն ուղղությամբ շինարարություն իրականացնող կառուցապատողների աշխատանքները և մշակվել են 4 հիմնական ուղղություններով թվով 4 կողմնատար գազատարների, 4 նոր գազի ճնշման կարգավորման հանգույցների,  նոր ԳԲԿ-ների ու միջին ճնշման հիմնական սնող գազատարների կառուցման նախնական էսքիզային լուծումներ:

- Քաղաքաշինական տեսանկյունից նորմատիվ իրավական փաստաթղթերով առաջադրված դրույթների պայմաններում Ընկերության կողմից առաջարկվող միասնական մոտեցման ցուցաբերման դեպքում է հնարավոր միայն կյանքի կոչել Ծրագիրը:

- Միաժամանակ ներկայիս խիտ բնակեցվածության պայմաններում ազգաբնակչության բնականոն կյանքը չխաթարելու նպատակով անհրաժեշտ է դիտարկել Ծրագրի փուլային իրականացման հնարավորությունը, որը նախնական քննարկվել է նաև Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ և հաշվի է առնվել նաև Երևան քաղաքի տարածքային զարգացման միտումների վերաբերյալ քաղաքապետարանի խորհրդատվական տեղեկատվությունը.

- Ծրագրի 1-ին փուլը Երևան քաղաքի Հյուսիս-Արևելյան հատվածն է, որի շրջանակում նախատեսվում է 1-ին ԳԲԿ-ն սնող կողմնատարից նոր ԳՃԿՀ-ի և հիմնական սնող գազատարի կառուցում՝ հետևյալ նախնական մոտավոր ուղեգծով.

- ճյուղ 1՝ գյուղ Առինջի Բ թաղամաս – քաղաք Երևան Թբիլիսյան խճուղի – Քանաքեռ ՀԷԿ թաղամաս – Արաբկիրի այգի – Հրազդանի կիրճ - Դավիթաշենի կամուրջ – Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն և հակառակ ուղղությամբ՝ դեպի Աշտարակի խճուղի,

- ճյուղ 2՝ Արաբկիրի այգի – Փափազյան փողոց – Վերին Անտառային փողոց – Ավետիսյան փողոց – Բաղրամյան պողոտա - Մեստոպ Մաշտոցի պողոտա,

- ճյուղ 3՝ Թբիլիսյան խճուղու սկզբնամաս – Աճառյան փողոց – Բուսաբանական այգի – Ալմաստի գործարան – Նոր Զեյթուն թաղամաս։

- Ծրագրի 2-րդ փուլը Երևան քաղաքի Հարավ-Արևմտյան հատվածն է, որի շրջանակում նախատեսվում է 4-րդ ԳԲԿ-ն սնող կողմնատարից նոր գազի ճնշման կարգավորման հանգույցի (այսուհետ՝ ԳՃԿՀ) և հիմնական սնող գազատարի կառուցում՝ հետևյալ նախնական մոտավոր ուղեգծով.

- ճյուղ 1՝ գյուղ Արբաթ – գյուղ Գեղանիստ – քաղաք Երևան Իսակովի պողոտա,

- ճյուղ 2՝ Իսակովի պողոտա – Առնո Բաբաջանյան փողոց – Գուսան Շերամի փողոց – Տիչինայի փողոց,

- ճյուղ 3՝ Տիչինայի փողոց – Նոյ թաղամաս – Լենինգրադյան փողոց,

- ճյուղ 4՝ Տիչինայի թաղամաս – Սիլիկյան թաղամաս։

- Ծրագրի 3-րդ փուլը Երևան քաղաքի Հարավային հատվածն է, որի շրջանակում նախատեսվում է 2-րդ ԳԲԿ-ն սնող կողմնատարից նոր ԳՃԿՀ-ի և հիմնական սնող գազատարի կառուցում՝ հետևյալ նախնական մոտավոր ուղեգծով.

- ճյուղ 1՝ Նուբարաշեն թաղամաս – Թեյշեբաինի փողոց – Աթոյան փողոց – Ռոստոմի փողոց,

- ճյուղ 2՝ Թեյշեբաինի փողոց – Էրեբունի օդանավակայանի խաչմերուկ – Շիրակի փողոց – Արտաշիսյան փողոց,

- ճյուղ 3՝ Քրիստափորի փողոց – Տիգրան Մեծի պողոտա – Արշակունյաց պողոտա։

- Ծրագրի 4-րդ փուլը Երևան քաղաքի Արևելյան հատվածն է, որի շրջանակում նախատեսվում է Ջրվեժի ԳԲԿ-ն սնող կողմնատարից նոր ԳՃԿՀ-ի կառուցում և հիմնական սնող գազատարի կառուցում՝ հետևյալ նախնական մոտավոր ուղեգծով.

- ճյուղ 1՝ Ջրվեժի ամառանոցային թաղամաս – Քոչինյան փողոց – Բագրևանդ թաղամաս,

- ճյուղ 2՝ Քոչինյան փողոց – Թևոսյան փողոց – Գյուրջյան փողոց – Նոր Նորք թաղամաս – Մյասնիկյան պողոտա։

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմելու համար կպահանջվի որոշակի ժամանակ, որոնց ավարտից և վերջնական համաձայնեցումներից հետո աշխատանքները կիրականացվեն հետևյալ փուլերով.

- 1-ին փուլ՝ Երևան քաղաքի Հյուսիս-Արևելյան հատված,

- 2-րդ փուլ՝ Երևան քաղաքի Հարավ-Արևմտյան հատված,

- 3-րդ փուլ՝ Երևան քաղաքի Հարավային հատված,

- 4-րդ փուլ՝ Երևան քաղաքի Արևելյան հատված։

- Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված կարգով միմյանցից տեղադիրքային առումով հեռու գտնվող հատվածներում հնարավոր է կիրառել զուգահեռ աշխատանքների կազմակերպման սկզբունքը:

4. ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱԸ

- Աշխատանքներն նախատեսվում է կազմկերպել 4 փուլերով՝ թվով 4 ուղղություններով, առկա կողմնատար գազատարներից 4 նոր ԳՃԿՀ-ների կառուցմամբ, որոնց համար նախնական խոշորացված ցուցիչներով կպահանջվի 20 միլիարդ դրամ (առանց ավելացված արժեքի հարկի), այդ թվում՝

- 1-ին փուլ` Երևան քաղաքի Հյուսիս-Արևելյան հատված՝ 8.9 միլիարդ դրամ (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

- 2-րդ փուլ՝ Երևան քաղաքի Հարավ-Արևմտյան հատված՝ 5.3 միլիարդ դրամ (առանց ավելացված արժեքի հարկի),

- 3-րդ փուլ՝ Երևան քաղաքի Հարավային հատված՝ 3.8 միլիարդ դրամ (առանց ավելացված արժեքի հարկի),

- 4-րդ փուլ՝ Երևան քաղաքի Արևելյան հատված՝ 2.0 միլիարդ դրամ (առանց ավելացված արժեքի հարկի)։

- Ծրագրով Երևան քաղաքի ամբողջական գազամատակարարման (ԳԲԿ-1, ԳԲԿ-2, ԳԲԿ-4 և ԳԲԿ Ջրվեժը սնող կողմնատար գազատարներից՝ նոր ԳՃԿՀ-ների կառուցմամբ) խոշորացված նախահաշիվն է՝

| № | Աշխատանքների, նյութերի և սարքավորումների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը միլիոն դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կողմնատար գազատարի և ԳՃԿՀ-ի կառուցում | հատ | 4 | 1 477,0 |
| 2) | ԳՃԿՀ-ներից հիմնական միջին ճնշման գազատարների կառուցում | կմ | 95,5 | 18 571,0 |
| ա. | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | կոմպլեկտ | 4 | 360,0 |
|  | Ընդամենը |  |  | 20 048,0 |

- Ծրագրի 1-ին փուլով՝ Երևան քաղաքի Հյուսիս-Արևելյան հատվածի գազամատակարարման (ԳԲԿ-1-ը սնող կողմնատար գազատարից՝ նոր ԳՃԿՀ-ի կառուցմամբ) խոշորացված նախահաշիվն է՝

| № | Աշխատանքների, նյութերի և սարքավորումների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը միլիոն դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կողմնատար գազատարի և ԳՃԿՀ-ի կառուցում | հատ | 1 | 510,0 |
| 2) | ԳՃԿՀ-ներից հիմնական միջին ճնշման գազատարների կառուցում | կմ | 32,5 | 8 377,0 |
| ա. | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | կոմպլեկտ | 1 | 120,0 |
|  | Ընդամենը |  |  | 8 887,0 |

- Ծրագրի 2-րդ փուլով՝ Երևան քաղաքի Հարավ-Արևմտյան հատվածի գազամատակարարման (ԳԲԿ-4-ը սնող կողմնատար գազատարից՝ նոր ԳՃԿՀ-ի կառուցմամբ) խոշորացված նախահաշիվն է՝

| № | Աշխատանքների, նյութերի և սարքավորումների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը միլիոն դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կողմնատար գազատարի և ԳՃԿՀ-ի կառուցում | հատ | 1 | 450,0 |
| 2) | ԳՃԿՀ-ներից հիմնական միջին ճնշման գազատարների կառուցում | կմ | 15,5 | 4 905,0 |
| ա. | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | կոմպլեկտ | 1 | 80,0 |
|  | Ընդամենը |  |  | 5 355,0 |

- Ծրագրի 3-րդ փուլով՝ Երևան քաղաքի Հարավային հատված հատվածի գազամատակարարման (ԳԲԿ-2-ը սնող կողմնատար գազատարից՝ նոր ԳՃԿՀ-ի կառուցմամբ) խոշորացված նախահաշիվն է՝

| № | Աշխատանքների, նյութերի և սարքավորումների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը միլիոն դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կողմնատար գազատարի և ԳՃԿՀ-ի կառուցում | հատ | 1 | 267,0 |
| 2) | ԳՃԿՀ-ներից հիմնական միջին ճնշման գազատարների կառուցում | կմ | 29,5 | 3 534,0 |
| ա. | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | կոմպլեկտ | 1 | 80,0 |
|  | Ընդամենը |  |  | 3 801,0 |

- Ծրագրի 4-րդ փուլով՝ Երևան քաղաքի Արևելյան հատվածի գազամատակարարման (ԳԲԿ-Ջրվեժը սնող կողմնատար գազատարից՝ նոր ԳՃԿՀ-ի կառուցմամբ) խոշորացված նախահաշիվն է՝

| № | Աշխատանքների, նյութերի և սարքավորումների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը միլիոն դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կողմնատար գազատարի և ԳՃԿՀ-ի կառուցում | հատ | 1 | 250,0 |
| 2) | ԳՃԿՀ-ներից հիմնական միջին ճնշման գազատարների կառուցում | կմ | 18 | 1 755,0 |
| ա. | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | կոմպլեկտ | 1 | 80,0 |
|  | Ընդամենը |  |  | 2 005,0 |

- Ծրագրի համար անհրաժեշտ գումարները հաշվարկված են խոշորացված ցուցիչներով, որոնք կողմնորոշիչ բնույթ են կրում և կարող են փոփոխվել նախագծային աշխատանքների ընթացքում: Արժեքում ներառված չեն հողհատկացման, տարածքների ձեռքբերման, սեփականատերերին փոխհատուցման և նմանաբնույթ այլ ծախսերը:

5. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

- Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝

- Երևան քաղաքի ողջ տարածքում կստեղծվեն գազամատակարարման ցանցի ենթակառուցվածքներ,

- գազամատակարարման ցանցին արդյունավետ կարգով միանալու հնարավորություն կստանան արդեն իսկ տեխնիկական պայմաններ ստացած շուրջ 490 օբյեկտներ ընդհանուր շուրջ 491500 խմ/ժ սպառմամբ,

- նոր ենթակառուցվածքները կնախատեսեն նաև շուրջ 20% լրացուցիչ հզորություններ՝ միացվող օբյեկտների հզորությունը հասցնելով մինչև 589800 խմ/ժ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ					Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի _______ ___ի №___-Լ որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գազաբախշման հանգույցների կառուցման իրականացման

| Փուլեր | Գազաբաշխման հանգույցների ուղությունները | Գազաբաշխման հանգույցների կառուցման վերջնաժամկետ (շահագործման հանձման սկզբնաժամկետ) |
| --- | --- | --- |
| I փուլ | Երևան քաղաքի Հյուսիս-Արևելյան հատված | 01.01.2024թ. |
| II փուլ | Երևան քաղաքի Հարավ-Արևմտյան հատված | 01.01.2025թ. |
| III փուլ | Երևան քաղաքի Հարավային հատված | 01.01.2026թ. |
| IV փուլ | Երևան քաղաքի Արևելյան հատված | 01.12.2026թ. |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ				Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ