**ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑՆ ՈՒ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N 250-Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ**

**1. Անհրաժեշտությունը**

Որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշմամբ հաստատված քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հունիսի 20-ի N02/12.10/19722-2022, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հուլիսի 29-ի N02/12.10/24961-2022, ՀՀ վարչապետի մոտ կայացած 2023 թվականի փետրվարի 27-ի խորհրդակցության NՎ/38-2023 (կետ 1.8) հանձնարարականների պահանջներից:

**2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները**

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի (այսուհետ՝ Նորմեր) հաստատումից հետո կառուցված բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը և շինությունները Նորմերի պահանջներին համապատասխանության մասով ուսումնասիրելու և գույքագրելու վերաբերյալ ՀՀ վարչապետի 2020 թվականի փետրվարի 1-ի N 02/12.4/2629-2020 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և ՀՀ մարզպետարանների կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացրել պետական ու համայնքային սեփականության շենքերի և շինությունների նշված պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ցանկերը:

ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022 հանձնարարականով առաջարկվել է նշված ցանկերից ընտրել այն շենքերը և շինությունները, որոնք կարող են համալրել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված ցանկը և այն համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմինների հետ:

Հաշվի առնելով Որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված շենքերի նշանակությունը՝ նշված ցանկում ընդգրկվել են ՀՀ մարզպետարանների, մարզերի քաղաքապետարանների (թվով 13) և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների աշխատակազմերի (թվով 12) շենքերը, ինչը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ: Բացի այդ, ՀՀ տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 06.11.2023թ նիստի N ԿԱ/327-2023 արձանագրության 6-րդ կետի համաձայն առաջարկվել է ցանկը համալրել Կառավարական տուն 2 և Կառավարական տուն 3 շենքերով:

Հարկ է նաև նշել, որ հատուկ և կարևորագույն նշանակության շենքերը մատչելի դարձնելու նպատակով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում տեղի է ունեցել քննարկում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիայի անդամների և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների հետ:

Կոալիցիայի անդամներն առաջարկել են Որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկել նաև ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենքը:

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից առաջարկվել է Որոշմամբ հաստատված ցանկից հանել ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության Նալբանդյան փողոցի N 104 հասցեում գտնվող վարչական շենքերը, հաշվի առնելով, որ ՀՀ ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության չեն կարող անցնել բնակչության սակավաշարժուն խմբերի ներկայացուցիչները և հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև նշված հասցեում գտնվող շենքի մուտքերից մեկում տեղադրված է վերելակ, իսկ առաջին հարկում նախատեսված է հանդիպումների համար աշխատասենյակ բնակչության սակավաշարժուն խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բավարար պայմաններով:

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը նախատեսվում է տեղափոխել այլ մասնաշենք, ուստի Որոշմամբ հաստատված ցանկից հանվել է նաև ՀՀ պետական վերասկողական ծառայության կողմից ներկայումս զբաղեցրած շենքը:

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական նշանակության մի շարք օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը, ժամանակացույցն ու օբյեկտների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման Նախագծով նախատեսվել են երեք հավելվածներ.

1. հասարակական նշանակության մի շարք օբյեկտների ցանկի վերաբերյալ,
2. շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ,
3. շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող առաջնահերթ միջոցառումների ժամանակացույցի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է I և II մասերով, առաջինում հիմնականում ընդգրկելով հանրապետական նշանակության, իսկ երկրորդում՝ հիմնականում համայնքային նշանակության շենքերը՝ բացառությամբ Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի, ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի:

Հատկապես կարևորվում է միջոցառումների ժամանակացույցը, որի շրջանակներում կատարվել են կանխատեսումներ ծառայությունների և աշխատանքների կատարման ժամկետների և պահանջվող ֆինանսական հատկացումների վերաբերյալ, որոնք ակնկալվում են ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներից: Հարկ է նշել, որ 2023 թվականին, որպես առաջնահերթություններ նախատեսվել էին, **առաջին փուլով**, հանրապետական և տեղական նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման միջոցառումներ՝ համապատասխանաբար՝ 113.0 մլն.դրամ և 105.0 մլն.դրամի չափով, որից փաստացի ծախսերը կազմել են **146.410մլն.դրամ**՝ ըստ կնքված պայմանագրերի (բացառությամբ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի):

2024-2026թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում.

2024-2025թթ միայն նախագծման և շինարարության ծախսեր են կանխատեսվել՝ համապատասխանաբար՝ 552.0 մլն.դրամի և 1,760.0 մլն.դրամի և 2026թվականին՝ 1,520.0 մլն.դրամի:

Մասնավորապես, 2024 թվականին, 2023թվականից մեկնարկած օբյեկտներին զուգահեռ նախատեսվել են համայնքային նշանակության թվով 25 օբյեկտների՝ ՀՀ մարզերի վարչական շենքերի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների շենքերի ընդհանուր արժեքով 75.0 մլն.դրամի և Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի ու ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման միջոցառումներ՝ 26.0մլն.դրամի, որից հետո՝ 2025 թվականից սկսած՝ նախագծում և շինարարություն (1,760.0 մլն.դրամի), որոնք ենթադրաբար կլինեն շարունակական նաև 2026 թվականին (1,520.0մլն.դրամ):

Արդյունքում, ծրագրի ընդհանուր ծախսերը 2023-2025թթ ընթացքում՝ ըստ կանխատեսումների, խոշորացված ծախսերի՝ կկազմեն շուրջ 4,000.0 մլն.դրամ, որոնք հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և կնքման ենթակա ծառայությունների մատուցման ու աշխատանքների կատարման պայմանագրային արժեքների, ստանձնվող պարտավորությունների շրջանակներում կճշգրտվեն (ավելացման կամ նվազեցման):

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ՀՀ արադարադատության նախարարության առաջարկով (02.08.2022թ N/27.3/33842-2022, 21.07.2023թ N/27.3/34030-2023 գրություններով ներկայացված եզրակացություններ)՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածներում նախատեսվող բազմաթիվ փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված առանձին գրավոր դիրքորոշումներին (Ազգային անվտանգության ծառայություն, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով, կցվում են), աշխատանքների կատարման ժամանակացույցին, օբյեկտների համալրմանը, խոշորացված ծախսերին և այլն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից Որոշման նախագծի շրջանակներում քննարկման են ներկայացվել Նախագծի նոր խմբագրությամբ՝ 3 հավելվածների մշակումով, իսկ Նախագիծը ներկայացվել է նոր իրավական ակտի ձևաչափով՝ ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ N250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու պայմանով:

**ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՄԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում առաջնահերթությունների ցանկում ընդգրկվել են ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենքը, ինչպես նաև Գյումրի, Էջմիածին և Վանաձոր քաղաքների համայնքապետարանների վարչական շենքերը: Ցանկը համալրվել է նաև Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի և ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքերով:

<Սեյսմակայուն շինարարություն> ՍՊԸ հետ 30.01.2023թ կնքված NՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/15 պետական գնման պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (28.09.2023թ N02/16.4/12628-2023գր.) նախաձեռնությամբ, պայմանագրում տեղ գտած տեխնիկական վրիպակի արդյունքում՝ որտեղ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի փոխարեն նշվել էր Երևան քաղաքի դատախազության շենքը:

Արդյունքում՝ ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ N250-Լ որոշմամբ հաստատված թվով 17 օբյեկտների ցանկը վերանայվել է և նախատեսվել 16 օբյեկտների համար:

Դրա հետ մեկտեղ նախատեսվել են թվով 28 օբյեկտների համար 2024թվականից մեկնարկման ենթակա աշխատանքներ և ծառայություններ՝ ըստ ՄԱՍ II:

**ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ**

2022 թվականի հունվարի 19-ի Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի նիստի N ԿԱ/16-2022 արձանագրության 1-ին կետով ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի կողմից հանձնարարվեց ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին անձնագրավորման օրենսդրական նախաձեռնության փաթեթի շրջանակներում իրականացնել պետական շենքերի անձնագրավորման պիլոտային ծրագիր:

Կոմիտեն գնահատելով պիլոտային նմանատիպ ծրագրի առաջնահերթությունը՝ որպես խնդրի լուծման առավել իրատեսական տարբերակ նախաձեռնեց համապատասխան միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշմամբ սահմանված աշխատանքների շրջանակներում՝ համատեղելով պետական և համայնքային նշանակության շենքերի ու շինությունների մատչելիության ապահովումը անձնագրավորման գործընթացի հետ:

Միաժամանակ, Կոմիտեի նախաձեռնությամբ ՀՀ 2023-2025թթ և ՀՀ 2024-2025թթ ՄԺԾ ծրագրերի նախագծերով նախատեսվեցին շուրջ 4000.0 մլն.դրամի միջոցառումներ՝ նախ որպես նոր նախաձեռնություն «Շենքերի ու շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» ծրագրի ներքո, իսկ հետո որպես շարունակական ծրագիր՝ որում ընդգրկված պետական և համայնքային նշանակության շենքերի և շինությունների ընդհանուր քանակը կազմում է 54 (29+25)՝ որից 21-ը՝ պատմամշակութային արժեք հանդիսացող օբյեկտներ են:

Ներկայումս, վերանայված Նախագծով նախատեսված փոփոխությունների արդյունքում՝ հաստատման և ֆինանսավորման են ենթակա 56-ը՝ (28+28)-ը, բոլոր փոսփոխությունների հաշվառմամբ, որից 2023 թվականին կֆինանսավորվեն առաջին փուլի 28-ը՝ ըստ կատարված աշխատանքների:

Կարևորվում է նաև այն հանգամանքը, որ թե ծառայությունները և թե աշխատանքները ձեռք են բերվելու պետական և տարածքային կառավարման (այդ թվում տեղական ինքնակառավարման) մարմիններ հանդիսացող պատվիրատուների կողմից մրցութային կարգով և համակարգվելու են գնումների օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխան:

**ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ (ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ) ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ**

**<Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում> ծրագրի շրջանակներում**

**ՀՀ 2024-2026թթ ՄԺԾԾ հատվածում Երևան քաղաքում տեղակայված թվով 17 կարևորագույն նշանակության օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների մասնակի վերակառուցման՝ մատչելիության միջոցառումներով-հատուկ լուծումներով համալրման նախագծային աշխատանքների մշակման մոտավոր արժեքի ձևավորման/հաշվարկի վերաբերյալ**

Հարկ է նշել, որ 2024թվականին նախատեսվող նախագծային աշխատանքների փաստաթղթերի մշակման արժեքների (կարիքի գնահատման) հիմքում դիտարկվել են անալոգային օրինակներ՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ 2022-2023թթ ընթացքում ձեռքբերված միջինից բարձր բարդության նախագծային (այդ թվում տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման) և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար անհրաժեշտ մոտավոր ծախսերի վերլուծությամբ՝ ըստ կնքված պետական գնման պայմանագրերի:

ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴԻՏԱՐԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ

Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ 2024-2026թթ ՄԺԾԾ հայտով ներկայացված և նախագծման ենթակա օբյեկտները՝ բացառապես կարևորագույն նշանակության են և դասվում են բարձր ռիսկայնության աստիճանով գնահատվող օբյեկտների շարքին, ծրագրի պիլոտային լինելը, ինչի արդյունքում պայմանագրերով ամրագրված օբյեկտների ընտրությունը (որպես անալոգային, որոշ առումով նաև նախադեպային) կատարվել է՝ ելնելով վերջիններիս բարդության և պատասխանատվության աստիճանից՝ հիմք ընդունելով <Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին> ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի կարգավորումները:

Մասնավորապես՝

**Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար կնքված պայմանագրերից ընտրվել են**

1. <Մայրուղային խողովակաշարեր> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/3, 12.12.2022թ՝ 8,880.0հազ.դրամ
2. <Մետրոպոլիտեններ> ՀՀ ՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/25, 25.01.2023թ՝ 9,960.0հազ.դրամ
3. <Բեռնվածքներ և ազդեցություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/9՝ 12,996.0հազ.դրամ
4. <Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր.Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ.Նախագծման նորմեր> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13, 26.12.2022թ՝ 6,999.960հազ.դրամ
5. <Արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի ու շինությունների սանիտարապաշտպանական գոտիներ և սանիտարական դասակարգում> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/4, 29.11.2022թ՝ 5,550.0հազ.դրամ
6. <Կամուրջներ և խողովակներ> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/7, 27.12.2022թ՝ 6,996.0հազ.դրամ
7. <Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական երևույթներից> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20, 28.12.2022թ՝ 8,920.0հազ.դրամ

**Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության ծառայությունների համար կնքված պայմանագրերից ընտրվել են**

1. <Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/12, 18.01.2023թ՝ 9,000.0հազ.դրամ
2. <ՀՀ Ազգային ժողովի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/13, 20.01.2023թ՝ 7,800.0հազ.դրամ
3. <Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/17, 01.02.2023թ՝ 7,200.0հազ.դրամ
4. <ՀՀ կառավարության մասնաշենքի (Կառավարական տուն 1) տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/11, 13.01.2023թ՝ 7,490.0հազ.դրամ
5. <Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտենի կայարանների շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/27, 06.02.2023թ՝ 41,000.0հազ.դրամ
6. <ՀՀ երկաթուղային կայարանների շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/21, 03.02.2023թ՝ 32,000.0հազ.դրամ

**Շենքերի և շինությունների կառուցման /վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար կնքված պայմանագրերից ընտրվել են**

1. <Վարչական շենքի քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցի հիմնանորոգման/վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն> ՀՀՔԿ-ՊԳՊ-ԳՀԽԾՁԲ-23/2, 05.04.2023թ՝ 30,000.0հազ.դրամ
2. ՀՀ Լոռու մարզի Սռտեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/9, 10.05.2022թ՝ 22,800.0հազ.դրամ
3. ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի կառուցապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27, 10.11.2022թ՝ 13,100.0հազ.դրամ

Արդյունքում՝

Վերը նշված Փաստաթղթերի մշակման միջինացված/մոտավոր արժեքը կազմել է.

(8,880.0+9,960.0+12,996.0+6,999.96+5,550.0+6,996.0+8,920.0+9,000.0+7,800.0+ +7,200.0+7,490.0+41,000.0+32,000.0+30,000.0+22,800.0+13,100.0)/16≈230,692.0/16≈ **14,420.0հազ.դրամ**

Ընդ որում, առավելագույն՝ (**14,420.0հազ.դրամի փոխարեն)** 15.0մլն.դրամ արժեքը սահմանվել է միայն 2 օբյեկտների նախագծման՝ Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի և Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքերում հատուկ նախագծային լուծումների մշակման համար՝ մնացած 18-ի մասով նախատեսվել է յուրաքանչյուրին 10.0մլն.դրամ և 9-ը օբյեկտի նախագծման համար՝ յուրաքանչյուրին 8.0մլն.դրամ, որոնք ճշգրտման ենթակա են առաջիկայում մրցութային գործընթացների կայացման արդյունքում:

Ուստի՝ թվով 29 շենքերի/շինությունների նախագծման համար ըստ ներկայացված հայտի՝ 2024 թվականին պահանջվել է (պլանավորվել է) ընդամենը՝ 2x15.0մլն.դրամ+18x10.0մլն.դրամ+9x8.0մլն.դրամ=**282.0մլն.դրամ գումար, որը փոփոխությունների արդյունքում նվազել է և կազմել 274.0մլն.դրամ:**

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ

* 2023թվականին արդեն իսկ մեկնարկած (ՄԱՍ I) աշխատանքների առաջին փուլը ներառում էր թվով 29 օբյեկտների (28.09.2023թ դրությամբ օբյեկտների քանակը նվազել է 1-ով՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի մասով) տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ, որոնց մասով կնքված պետական գնման պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 146.410մլն.դրամ գումար, որից ՀՀ 2023 թվականին հատկացվել են սկզբից 87.0մլն.դրամի, իսկ տարեվերջին՝ ՀՀ կառավարության 09.11.2023թ N1936-Ն որոշմամբ, նաև 59.410մլն.դրամ մնացորդային ծախսերը:
* թվով 28 օբյեկտներն ամբողջությամբ ավարտին են հասցվել և ֆինանսավորվել 2023թվականին:

Ստորև ներկայացվում են փուլային աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ծախսերի մոտավոր՝ խոշորացված ցուցանիշներն ըստ ժամանակացույցի:

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

**ՄԱՍ I**

հազ.դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Օբյեկտի անվանումը | Աշխատանքներ և ծառայություններ, 2023-2026թթ | | | | | | | |
| շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում | | շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում | | նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | | շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների՝ շինարարական աշխատանքների ապահովում | |
| կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2,330,000.0** |  | **110,000.0** |  | **102,000.0** |  | **274,000.0** |  | **1,760,000.0** |
| 1. | ՀՀ Ազգային ժողովի շենք\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 100,000.0 |
| 2. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր \* (Կառավարական տուն 1) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 100,000.0 |
| 3. | ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենք\* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 80,000.0 |
| 4. | ՀՀ ոստիկանության շենք | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 5. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 15,000.0 | 2025 | 150,000.0 |
| 6. | Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 4,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 7. | «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 4,000.0 | 2024 | 15,000.0 | 2025 | 100,000.0 |
| 8. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 9. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 11. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր\* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 12. | **ՀՀ երկաթուղային կայարաններ (այդ թվում՝ Երևանի երկաթուղային կայարանի շենք\*)** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Երևան կայարան (Տիգրան Մեծի 86) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 2) | Նորագավիթ կայարան (Շենգավիթ համայնք, Նորագավիթ կայարան) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 3) | Քանաքեռ կայարան (Սարկավագի 106/5) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 4) | Ալմաստ կայարան (Ռուբինյանց 25/3) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 13. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք՝ (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն)\* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 14. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի նկարիչների միության շենք\* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 2000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 15. | **Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտեն (կայարաններ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | «Բարեկամություն» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 2) | «Մարշալ Բաղրամյան» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 3) | «Երիտասարդական» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 4) | «Հանրապետության հրապարակ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 5) | «Սասունցի Դավիթ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 6) | «Գործարանային» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 7) | «Շենգավիթ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 8) | «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 9) | «Զորավար Անդրանիկ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 10) | «Չարբախ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 16. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք | 2023 | 3,000 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 17. | Ծանոթություն՝ ծառայությունների և աշխատանքների կապիտալ նեդրումների չափը նախատեսվել է անալոգ օբյեկտների օրինակով՝ ըստ մոտավոր, կանխատեսվող ծախսերի | | | | | | | | |
| 18. | Տեխնիկական վիճակի հետազննության, նախագծման և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերումն ու համակարգումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով | | | | | | | | |

**ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

**ՄԱՍ II**

հազ.դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Օբյեկտի անվանումը | Աշխատանքներ և ծառայություններ, 2004-2006թթ կանխատեսում | | | | | | | |
| շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում | | շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում | | նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | | շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների՝ շինարարական աշխատանքների ապահովում | |
| կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1,575,000.0** |  | **50,500.0** |  | **50,500.0** |  | **278,000.0** |  | **1,520,000.0** |
| 1. | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 2. | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 3. | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 4. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 5. | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 6. | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 7. | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 8. | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 9. | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 10. | ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 11. | ք. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 12. | ք. Երևանի Ավան վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 13. | ք. Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 14. | ք. Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 15. | ք. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 16. | ք. Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 17. | ք. Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 18. | ք. Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 19. | ք. Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 20. | ք. Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 21. | ք. Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 22. | Ք. Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 23. | Գյումրու քաղաքապետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 24. | Էջմիածինի քաղաքապետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 25. | Վանաձորի քաղաքապետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 26. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր \* (Կառավարական տուն 2) | 2024 | 5,000.0 | 2024 | 5,000.0 | 2025 | 10,000.0 | 2026 | 100,000.0 |
| 27. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր \* (Կառավարական տուն 3) | 2024 | 5,000.0 | 2024 | 5,000.0 | 2025 | 10,000.0 | 2026 | 100,000.0 |
| 28. | ՀՀ գլխավոր դատախազության շենք\* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 29. | Ծանոթություն՝ ծառայությունների և աշխատանքների կապիտալ նեդրումների չափը նախատեսվել է անալոգ օբյեկտների օրինակով՝ ըստ մոտավոր, կանխատեսվող ծախսերի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Միաժամանակ՝  1.Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ի NԿԱ/327-2023 արձանագորւթյան 6-րդ կետի հանձնարարականի համաձայն՝ օբյեկտների ցանկը՝ միջոցառումների ՄԱՍ II համալրվել է Կառավարական տուն 2 և Կառավարական տուն 3 մասնաշենքերով, ինչի արդյունքում նախկինում հաշվարկված խոշորացված ծախսերի հանրագումարը փոփոխվել է՝ համամասնորեն ավելանալով հետազննման մասով՝ 10.0,լն.դրամ, անձնագրավորման մասով՝ 10.0մլն.դրամ , նախագծման մասով՝ 20.0մլն.դրամ, շինաշխատանքների մասով՝ 200.0մլն.դրամ  2. Միջոցառումների ՄԱՍ II համալրվել է նաև ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի հետազննման և անձնագրավորման աշխատանքներով՝ որոնց մասով 2023թ կնքված պայմանագիրը ՝ պայմանագրում տեղ գտած տեխնիկական վրիպակի արդյունքում Կոմիտեի նախաձեռնությամբ լուծվել է, վերջինս նախատեսվել է 2024թվականի միջոցառումների շրջանակներում՝ ավելացնելով պահանջվող գումարը հետազննման մասով՝ 3.0,լն.դրամ, անձնագրավորման մասով՝ 3.0մլն.դրամ , նախագծման մասով՝ 8.0մլն.դրամ, շինաշխատանքների մասով՝ 70.0մլն.դրամ | | | | | | | | |
| 31. | Տեխնիկական վիճակի հետազննության, նախագծման և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերումն ու համակարգումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով | | | | | | | | |

(ՊԲ)-Պետական Բյուջե »

**2.1 Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ**

**ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշում**

**Կետ 2.7.** «նպաստել բնակչության սակավաշարժուն խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների նախագծման ընթացակարգերում դրանց մատչելիությունն ապահովող պարտադիր միջոցառումների նախատեսմանը և քաղաքաշինական ծրագրերի գործնական փուլում դրանց իրագործմանը»,

**ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշում**

**Հավելված N 1, «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժին, կետ 8.** «Կարևորագույն նշանակության մի շարք օբյեկտների համալրում նախագծային հատուկ լուծումներով՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովելու համար»,

**ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշում**

**Հավելված N 1, կետ 13.** «Քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության կանոնակարգման և իրագործումն ապահովող միջոցառումների հիմնական ուղղություններն են՝ քաղաքաշինական միջավայրի՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովումը.»,

**Հավելված N 1, կետ 13.** «Նշված հիմնական ուղղությունների համար անհրաժեշտ գործողությունների համախումբը կամ նախապայմանը հետևյալն է՝ շենքերի և շինությունների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար) մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրի մշակումը՝ ըստ առաջնահերթությունների Հայաստանի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերում դրանց հաջորդական ներառումը.»:

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական նշանակության մի շարք օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը, ժամանակացույցն ու օբյեկտների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ հնարավոր է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ։

Որոշմամբ հաստատված ցանկում ներկայացված շենքերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների ապահովման նպատակով նախատեսվող միջոցառումներն, որպես նոր նախաձեռնություն և շարունակական ծրագիր ընդգրկվել են Կոմիտեի «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» ծրագրի ՀՀ 2023-2025 և ՀՀ 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերում՝ ՀՀ 2023-2024 թվականների պետական բյուջեներով ծրագրերի նախապատրաստական փուլերի ֆինանսավորումն ապահովելու համար և ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

Ինչ վերաբերում է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական նշանակության մի շարք օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրն ու ժամանակացույցը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի հավելվածի ցանկում ընդգրկված ՀՀ մարզպետարանների, համայնքապետարանների և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների աշխատակազմերի շենքերին, ապա դրանք Կոմիտեի ՀՀ 2023-2025 և ՀՀ 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերում ներառվել և ներկայացվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

1. **Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք**

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից:

1. **Ակնկալվող արդյունքը**

Քաղաքացիների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական օբյեկտների շահագործման մատչելիության և շենքերի անձնագրավորման ապահովում: