Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

----------- N ---- -Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  | Կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN |  | Նպատակ | Միջոցառումներ |  |  | Ակնկալվող արդյունք | Համակատարող |  | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծում |  | 1.1 Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում |  |  | Շուրջ 40 որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու hամար | - |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 40.0 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  |  | 1.2 Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության |  |  | Ոլորտային կադաստրների տեղեկատվական բանկի ստեղծում՝ տվյալների տարածական հղմամբ աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում ապահովելով համապատասխան ոլորտային կադաստրների ինտեգրում մեկ միասնական հարթակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3- րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 185.0 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  |  | 1.3 Ազգային գեոպորտալի տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում |  |  | Ծրագրային ապահովման բազային և թեմատիկ շերտերի մոդուլների, ազգային գեոպորտալի գործարկում և դրանց հասանելիության աստիճանակարգի սահմանում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և |  | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  |  |  |  | ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ներքին գործերի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4 Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում |  | Մեկ ոլորտի կադաստրի ստեղծում և ներդրում, որը հնարավորություն կտա վերհանել ինտեգրման գործնական խնդիրները, և ըստ անհրաժեշտության խմբագրումներ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  |  |  | կատարել նախորդ քայլերով մշակված իրավական ակտերում և այլ գործառնական փաստաթղթերում |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում |  |  | Սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 400.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտի) մշակում |  | 2.1 Հայաստանի Հանրապետության տարածական տվյալների, մետատվյալների բանկերի վերաբերյալ նորմատիվտեխնիկական և իրավական փաստաթղթերի մշակում և արդիականացում |  |  | Տվյալների քաղաքականության վերաբերյալ իրավական ակտի ընդունում, թեմատիկ շերտերի պահանջների սահմանում | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.2 ԵՄ տարածական տվյալներին վերաբերող INSPIRE դիրեկտիվների տեղայնացում և ներդաշնակեցում ՀՀ գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտներում գործող նորմատիվտեխնիկական և իրավական փաստաթղթերին |  |  | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտների) ներդրում | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.3 Իրավական դաշտի կարգավորում |  |  | «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  | լրացումներ կատարելու մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակում՝ ուղղված ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստեղծման համար օրենսդրական հիմքի ապահովմանը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի երկրատեղեկատվակա ն համակարգերի բազային շերտերի թարմացում | 3.1 Հանրապետության տարածքի օդալուսանկարահանում, օրթոֆոտոհատակագծերի և թվային բարձունքային մոդելի ստեղծման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի օրթոֆոտոհատակագծերի և թվային բարձունքային մոդելի թարմացված ժամանակագրական շարք | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 597,915.0 ՀՀ դրամ |
|  |  | 3.2 Երկրատեղեկատվական համակարգում Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի քարտեզագրական հենքի ստեղծման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 41000 հա տարածքի բազային քարտեզագրական հենքի թարմացված ժամանակագրական շարք - թ.-6000 հա - թ.-12000 հա - թ.-18000 հա - թ.-5000 հա | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4 | Կադաստրային քարտեզների ուղղման աշխատանքների իրականացում | 4.1 Գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումներ | Իրավական դաշտի կատարելագործում՝ քարտեզների ուղղման աշխատանքներում հայտնաբերված իրավական խնդիրների հիման վրա ՀՀ կառավարության 2021 թ. ապրիլի 29-ի N 698-Ն որոշման փոփոխությունների իրականացում | - | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  | 4.2 ՀՀ օրթոֆոտոհատակագծերով ծածկված համայնքների կադաստրային քարտեզների ճշգրտման աշխատանքներ | ՀՀ օրթոֆոտոհատակագծերով ամբողջությամբ ծածկված համայնքների ճշգրտված կադաստրային թաղամասերի հատակագծեր, կադաստրային քարտեզում չտեղադրված գույքերի նույնականացում և դաշտային հանութագրում 2023 թ.-3000-5000 միավոր, 2024 թ.-3000-5000 միավոր, - թ.-3000-5000 միավոր, - թ.-6000-10000 միավոր | - | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.3 ՀՀ համայնքների կադաստրային թաղամասերի ուղղման նպատակով անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կետերի դիտարկում | Յուրաքանչյուր տարի ճշտվող բնակավայրում մինչև 25 կետի հանութագրում | - | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 180.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 5 | Պետական գեոդեզիական (GNSS) ցանցի արդիականացում | 5.1 Ցանցի խտացում, հավասարակշռում, ծրագրային ապահովումների արդիականացում, սերվերային հանգույցի թարմացում | Մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի խտացում | - | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 180.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 6 | Աշխարհագրական անվանումների վարման առցանց քարտադարանի թարմացում և տպագիր նյութերի ստեղծում | 6.1 Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարում, թարմացում և տեղեկագրերի ստեղծում | ՀՀ աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում, ՀՀ Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների համապատասխան շերտի ապահովում | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2021-2023 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30.0 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  | 6.2 ՀՀ և աշխարհի աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն տպագիր բառարանների և տեղեկատուների ստեղծում |  |  |  | ՀՀ և աշխարհի աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն բառարանների և տեղեկատուների տպագրում, որն անհրաժեշտ է պետական, գիտական և կրթական համակարգերի համար |  |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2021-2023 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 10.0 մլն ՀՀ դրամ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | Թեմատիկ ատլասների ստեղծում |  |  | 7.1 Նոր ձևաչափով՝ տպագիր, բազմալեզու, ինչպես նաև համացանցում տեղադրված հնարավորությամբ ատլաս |  |  |  | Թարմացված բազմալեզու ատլասներ 2023 թվականին իրականացվելու է մինչև 10000 հատ քարտեզի տպագրման աշխատանքներ |  |  | - | 2021-2026 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 170.0 մլն ՀՀ դրամ |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ՀՀ տարածքում բազմամասշտաբ բազային քարտեզագրական շերտերի ստեղծում |  |  | 9.1 Քարտեզների կազմում՝ ընդհանրացման եղանակով |  |  |  | Բազմամասշտաբ բազային քարտեզագրական շերտերի ստացում |  |  | - | 2025 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 10 |  |  | Առցանց, ինքնաշխատ, անշարժ գույքի կադաստրի ներդրում |  |  | 10.1 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի արդյունքում իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կներկայացվեն այն տրամադրող մարմինների կողմից: Ընդ որում դրանք պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ |  |  | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հատուկ կապուղիների կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի միջոցով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.2 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  | Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի արդյունքում սահմանափակում կիրառող իրավասու մարմինների կողմից սահմանափակումների կիրառման, փոփոխման, դադարման գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ Կադաստրի կոմիտեի և համապատասխան մարմինների միջև հատուկ կապուղիների և էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի միջոցով առցանց ռեժիմով |  |  | Արդարադատության նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Դատախազություն (համաձայնությամբ) Քննչական կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն |  |  |  | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 10.0 մլն ՀՀ դրամ |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.3 Էլեկտրոնային համակարգի տեքստային տվյալների բազայում գործող և դադարած իրավունքների սուբյեկտների ճշգրտում և նույնականացում, այդ թվում՝ համայնքներում և այլ պետական մարմիններում առկա տեղեկատվության հիման վրա |  |  | Անշարժ գույքի սուբյեկտների նույնականացում, առցանց տրամադրվող տեղեկատվության ճշգրտության ապահովում, սահմանափակումների ինքնաշխատ կիրառման համար հնարավորության ընձեռում |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն |  |  |  | 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.4 Առցանց տրամադրվող տեղեկությունների տեսակների ընդլայնում՝ նոր տեղեկատվական փաթեթների մշակում, տեղեկատվության որոնում |  |  | Տեղեկատվության ձեռքբերման ընթացակարգի էական պարզեցում, դրանց տրամադրման ժամկետների կրճատում (հարցումից հետո՝ անմիջապես) |  |  | - |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | առցանց վարվող կադաստրային քարտեզներից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.5 Յուրաքանչյուր պետական մարմնի պահանջմունքներին համապատասխանող առցանց մատուցվող ծառայության ներդրում (տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացնում է համապատասխան մարմինը: Այն մինչև ներկայացնելը համաձյանեցվում է Կադաստրի կոմիտեի հետ) |  | Օպտիմալացման արդյունքում սուբյեկտների նույնականացում իրականացնող 15 հոգանոց խմբի համալրում |  |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |  |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 25.0 մլն ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.6 Կադաստրային գործերի թվայնացում մասամբ տեքստային (OCR) տեսաներածմամբ |  | Թվային արխիվի ամբողջականացում և ընթեռնելիության բարձրացում |  |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |  |  | 2025 թվականի դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 400.0 մլն ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.7 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  | Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի արդյունքում կադաստրային գործը կվարվի միայն էլեկտրոնային տարբերակով: |  |  | - |  |  |  | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունա- կական) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 11 | Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում |  |  | և |  |  | 11.1 Երևան համայնքի, 1 քաղաքային ու 1 գյուղական բնակավայրի հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում, համակցում կադաստրային քարտեզներին և համակարգի պիլոտային գործարկում |  | Նախապատրաստական աշխատանքներ հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի համակցում կադաստրային քարտեզների հետ |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |

|  | համակցում կադաստրային քարտեզներին | 11.2 Մարզկենտրոններում, համայնքներում համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպումների կազմակերպում, հասցեների ռեեստրի տեղեկատվական համակարգից օգտվելու կարգի ներկայացում, մասնագետների վերապատրաստում, ինչպես նաև բոլոր համայնքներից հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում և համակցում կադաստրային քարտեզներին | 1. Հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների միասնական տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի համակցում կադաստրային քարտեզների հետ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.3 Հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի տեղեկատվական համակարգի գործարկում՝ ինտեգրված կադաստրի և փոխգործելիության շրջանակներում | Հասցեների ռեեստրում անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության արտացոլում և հասանելիություն օգտվողների համար, հասցեի հիման վրա գործող պետական ու մասնավոր ռեգիստրների և այլ համակարգերի փոխգործելիության ապահովում, ինչպես նաև տեղեկատվության արտացոլում կադաստրային քարտեզներում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ներքին գործերի նախարարություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 5.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 12 | Անշարժ գույքի գրանցման գործընթացների արդյունավետության | 12.1 Գրանցման միասնական ստորաբաժանման ստեղծում | Գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման, գնահատման, կադաստրային գործերի | - | 2026 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |

|  | բարձրացման նպատակով կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացում |  | արխիվի, հաշվառման տվյալների և կադաստրային քարտեզների վարման կենտրոնացում, միասնական մեթոդաբանության ձևավորում |  |  | 1, 500.0 մլն ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.2 Սպասարկման գրասենյակների օպտիմալացում ի հաշիվ առցանց մատուցվող ծառայությունների զարգացման, օպերատորների (համայնքներ, «Հայփոստ» ՓԲԸ և այլն) կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկի և աշխարհագրության ընդլայնման: Օպտիմալացված գրասենյակների փոխարեն խորհրդատվական կենտրոնի ստեղծում | Աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացում և օպտիմալացում, Կադաստրի համակարգի պահպանման ծախսերի կրճատում, սպասարկման որակի բարելավում, սպասարկման աշխարհագրության ընդլայնում | - | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 300.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 13 | Անշարժ գույքի շուկայի բարելավում և զարգացում | 13.1 «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Շուկայական գնահատման ոլորտի ընդլայնում, կայացում և գնահատման գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ շուկայի մասնակիցների ու հանրության վստահության բարձրացում | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 13.2 Անշարժ գույքի գործակալների (բրոքերներ) գործունեությունը կարգավորող օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | Օրենսդրական կարգավորման միջոցով նոր գործիքակազմի ներդրում, ոլորտի զարգացման ապահովում | - | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 60.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 14 | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային | 14.1 «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային արժեքները | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային արժեքների | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  | արժեքների հաստատում | հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | հաստատում, որը կապահովի անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գյուղատնտեսական հողամասերի հարկման բազաների ստեղծման համար հողամասերի բազային արժեքները |  |  | տասնօրյակ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի 20242026 և 2027-2029 թվականների հարկման բազաների ձևավորում | 15.1 2023 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի գնահատումներ (վերագնահատումներ) և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները տվյալների փոխանակման փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ ինքնաշխատ եղանակով տրամադրում համայնքային էլեկտրոնային կառավարման միասնական հարթակի (ՀԷԿՄՀ) օպերատորին | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի 2024-2026 թվականների հարկման բազաների ձևավորում, ինչը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2024-2026 թվականների անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը |  | - | 2023 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 15.2 2026 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի գնահատումներ (վերագնահատումներ) և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները տվյալների փոխանակման փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ ինքնաշխատ եղանակով տրամադրում համայնքային էլեկտրոնային | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի 2027-2029 թվականների հարկման բազաների ձևավորում, ինչը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2027-2029 թվականների |  | - | 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | կառավարման միասնական հարթակի (ՀԷԿՄՀ) օպերատորին | անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը |  |  |  |  |
| 16 | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) կազմում | 16.1 «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունում | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման հաստատում, որի նորացված և ճշտված տվյալներից կկարողանան օգտվել շահագրգիռ բոլոր պետական մարմինները, կազմակերպություններն ու անձինք | - |  | Յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 3-րդ տասօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 17 | Կադրային բանկի համալրում | 17.1 Համագործակցություն ոլորտային կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհերի հետ, կրթական ծրագրերի վերանայում, լաբորատորիաների ստեղծում | Կադաստրի կոմիտեի զարգացման ծրագրի միջոցառումներից բխող ոլորտային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավում, որի արդյունքում Կադաստրի կոմիտեն կհամալրվի գիտության և տեխնիկայի պահանջները բավարարող և բանիմաց մինչև 25 երիտասարդ կադրերով, ովքեր համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ կստանան համատեղ ստեղծված գիտակրթական լաբորատորիաներում: 2023 թվականին միջոցառման շրջանակներում 250 պրակտիկանտ մասնագիտական պրակտիկան կանցկացնի Կադաստրի կոմիտեում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 50.0 մլն ՀՀ դրամ |