Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2025 թվականի                      -ի

N       -Լ որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ (ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

| Հ/Հ | Աշխատանքների նկարագրություն | Ակնկալվող արդյունքներ | Պատաս- խանատու մարմին (Առաջին կատարող) | Համակատարող | Ժամկետներ | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքներում տարածական տվյալների հետ առնչվող ոչ թվային գործընթացների հայտնաբերում և թվայնացում | Ոչ թվային գործընթացների հավաքագրված և դասակարգված ամբողջական ցանկ և թվայնացման ներուժի գնահատման հաշվետվություն։ Թվայնացված տարածական տվյալների բազաներ և ներդրված թվային տեխնոլոգիաներ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2 | Մշակել և հրատարակել տարածական տվյալների համապարփակ օգտագործման ուղեցույցեր, այդ թվում OGC, ISO և ազգային ստանդարտների կիրառման, տվյալների ինտեգրման ձեռնարկներ և մեթոդական ուղեցույցներ | Տարածական տվյալների համապարփակ օգտագործման ուղեցույցեր, ստանդարտների կիրառման, տվյալների ինտեգրման ձեռնարկներ և մեթոդական ուղեցույցներ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3 | ԱՏՏԵ-ի կառավարման և կազմակերպման նպատակով կառավարման մարմնի ստեղծում | ՀՀ փոխվարչապետի գլխավորությամբ ԱՏՏԵ-ի կառավարման խորհուրդ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4 | ՀՀ-ում ոլորտային տարածական տվյալների ստեղծման, մշակման, ԱՏՏԵ-ին ինտեգրման և կայուն զարգացման նպատակով ոլորտային աշխատանքային խմբերի և մասնագիտացված ստորաբաժանումների ստեղծում | ԱՏՏԵ-ի ոլորտային աշխատանքային խմբեր և կամ մասնագիտացված ստորաբաժանումներ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտե | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5 | Ոլորտային մարմինների տարածական տվյալների համապատասխան մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում ոլորտային տարածական տվյալների կառավարման գործում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտ | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6 | Բազային տարածական տվյալների ստեղծում, թարմացում, ճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացում և ստանդարտացում | Արդիական միասնական, ստանդարտացված բազային տարածական տվյալների շտեմարանի ստեղծում։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7 | Թեմատիկ տարածական տվյալների ստեղծում, թարմացում ճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացում և ստանդարտացում | Արդիական միասնական, ստանդարտացված թեմատիկ տարածական տվյալների շտեմարանի ստեղծում։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8 | ԱՏՏԵ-ի տարածական տվյալների սխալների բացահայտման, ստուգման վավերացման, մշակման և լավարկման համապարփակ համակարգերի ներդրում | Տարածական տվյալների ոլորտում ծառայությունների մատուցման որակի և արագության բարելավում:ՀՀ պետական կառավարման համար բարձր որակի, վստահելի, համակարգված, ճշգրիտ տարածական տվյալների և մետատվյալների առկայություն։ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2029-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9 | Տարածական տվյալների որակի բարձրացման նպատակով ՀՀ բարձունքային գեոիդ մոդելի լավարկում | Նոր արդիական ՀՀ բարձունքային գեոիդ մոդել | Կադաստրի կոմիտե |  | 2028 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 10 | Նոր պետական միասնական գեպորտալի ներդրում և գործարկում | Բազմաֆունկցիոնալ, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան նոր պետական միասնական գեոպորտալ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 11 | Անհրաժեշտության դեպքում բազային, թեմատիկ տարածական տվյալներին առնչվող նոր ստանդարտների մշակում և հաստատում, առկա ազգային ստանդարտների արդիականացում | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան տարածական տվյալների ստեղծման, մշակման,օգտագործման,փոխանակման ստանդարտներ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2028 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 12 | Բազային տարածական տվյալների ազգային ստանդարտների և ստանդարտացման ուղեցույցների համապատասխանեցում | Տարածական տվյալների ազգային ստանդարտներին համապատասխանեցված ուղեցույցներ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 13 | Անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումների, այդ թվում՝ ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի և տարածական տվյալների ոլորտին առնչվող իրավական փաստաթղթերի նախագծերի մշակում և հաստատում։ Տարածական տվյալների մասին օրենքում փոփոխությունների իրականացում | Ժամանակին համահունչ, տարածական տվյալների ոլորտը կարգավորող նոր իրավական ակտեր։ Առկա իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026 թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 14 | Բազային և թեմատիկ տարածական տվյալների մետատվյալների շտեմարանի թարմացում և վարում | Նոր բազային և թեմատիկ տարածական տվյալների մետատվյալներ, որոնք ներառվելու են ԱՏՏԵ-ի մետատվյալների շտեմարանում | Պետական ոլորտային լիազոր մարմինները | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 15 | Տարածական տվյալների ենթակառուցվածքից դեպի տարածական գիտելիքների ենթակառուցվածքի անցում։Ազգային գոպորտալում տարածական վերլուծության նոր գործիքակազմի և մոդուլների ներդրում | Տարածական գիտելիքների եինթակառուցվածքի հայեցակարգին համապատասխան ԱՏՏԵ։ Տարածական տվյալների վերլուծական, նոր գործիքակազմով և մոդուլներով, առցանց գործողությունների ծառայություն (WPS), կիրառման համար արդյունավետ Ազգային գոպորտալ։ Պիլոտային բազային տարածական տվայլների ավտոմատցված մշակման արհեստկան բանականության մոդելների ներդրում և գործարկում | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 16 | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տարածական տվյալների, քարտեզագրության, գեոդեզիայի, կադաստրի, հողաշինարարության և հարակից այլ ոլորտների կրթական ծրագրերի միավորում, արդիականացում և ներդրում Ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերում: | Ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերում ներդրված միասնական ժամանակակից չափորոշիչներով ոլորտային կրթական ծրագրեր: | Կադաստրի կոմիտե | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2030 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 17 | Բուհերի, գիտահետազոտական կենտրոնների, մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն և կարողությունները զարգացնելու նպատակով համատեղ նախագծերի իրականացում, աշխատանքային քննարկումների, դասընթացների կազմակերպում՝ համահունչ «Ակադեմիական քաղաքի» տեխնոլոգիական կլաստերի հայեցակարգին: | Տարածական տվյալների ոլորտում գիտահետազոտական գործունեության զարգացում, որակյալ մասնագետների ներգրավում: Կրթական համակարգում տարածական տվյալների կիրառման, համապատասխան հետազոտական մեթոդների ուսուցման ընդլայնում, կրթական ծրագրերի արդիականացում՝ կիրառական բնույթի հետազոտությունների և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների շեշտադրմամբ։ | Կադաստրի կոմիտե | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, | 2026-2029 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 18 | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ կրթական և գիտահետազոտական լաբորատորիաների ստեղծում՝ համահունչ «Ակադեմիական քաղաքի» տեխնոլոգիական կլաստերի հայեցակարգին: | Կադաստրի կոմիտեի զարգացման ծրագրի միջոցառումներից բխող ոլորտային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավում, որի արդյունքում Կադաստրի կոմիտեն կհամալրվի գիտության և տեխնիկայի պահանջները բավարարող և բանիմաց երիտասարդ կադրերով, ովքեր համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ կստանան համատեղ ստեղծված գիտակրթական լաբորատորիաներում: | Կադաստրի կոմիտե | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 19 | Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցություն համատեղ նախագծերի իրականացում, այդ թվում ռեգիոնալ և գլոբալ ՏՏԵ-ների և ՀՀ ԱՏՏԵ-ի ինտեգրման հնարավորություների գնահատում։ | Ռեգիոնալ, գլոբալ ՏՏԵ-ների և ՀՀ ԱՏՏԵ-ի ինտեգրման հնարավորությունների գնահատման հաշվետվություն։Համապատասխան իրավական կարգավորումներ։ ՀՀ տարածական տվյալների ներկայացման և փոխանակման հնարավորությունների ընդլայնում՝ միջազգային կոորդինատային համակարգի ստանդարտներին համապատասխան: | Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2028 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 20 | Հանրության և շահագրգիռ մարմինների իրազեկվածության և ներգրավվածության բարձրացում, դասընթացների,սեմինարների,գիտաժողովների, աշխատաժողովների, ֆորումների կազմակերպում | Կառավարման և որոշումների կայացման բնագավառում տարածական տվյալների դերի բարձրացում, ԱՏՏԵ-ի հնարավորությունների վերաբերյալ իրազեկ և տեղեկացված քաղաքացիներ և շահագրգիռ այլ մարմիններ։ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 21 | Պիլոտային եռաչափ կադաստրի ներդրում ԱՏՏԵ-ում | Պետական միասնական գեոպորտալում մեկ բնակավայրի օրինակով եռաչափ կադաստրի մոդուլ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 22 | Տարածական և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման հնարավորությունների գնահատում | Տարածական տվյալների և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման հնարավորությունների գնահատման հաշվետվություն, իրականացման մեթոդաբանություն և մոդել։ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 23 | Տարածական և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման պիլոտային ծրագրի իրականացնում | Մեկ համայնքի օրինակով տարածական տվյալների և վիճակագրական տվյալների ինտեգրում և արտապատկերում պետական միասնական գեոպորտալում։ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 24 | Հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների՝ ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, կապի և այլն, տարածական տվյալների հավաքագրում և ինտեգրում | Ամբողջական ԱՏՏԵ-ի ներդրում, ավելի համապարփակ և արդյունավետ տեղեկատվական միջավայրի ձևավորում, պետական և տեղական օպերատիվ որոշումների կայացում: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, | Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), Կադաստրի կոմիտե | 2030 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |

Հայաստանի Հանրապետության 			Ա. Հարությունյան

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար