Հավելված N 2

Աղյուսակ

Կառավարության 2025 թվականի

«____________»-ի «______»-ի  N _____ Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ 2025-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

| Գործողության անվանումը | Կատարողը | Համակատարողները |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  | Ֆինանսական աղբյուրները | Կատարողականի մշտադիտարկման ցուցիչները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARM T01: Integrate Critical Habitats in Spatial Planning By 2030, prevent loss of areas of high biodiversity importance in Armenia that are not covered by PAs, integrate them under biodiversity-inclusive spatial and land use planning and/or effective management processes. ԱՐՄ Թ01: Ինտեգրել կրիտիկական կենսամիջավայրերը տարածական պլանավորման մեջ Մինչև 2030 թ․ կանխել Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում չներառված հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների կորուստը, դրանք ինտեգրել կենսաբազմազանությունը հաշվի առնող տարածական ու հողօգտագործման պլանավորման և/կամ արդյունավետ կառավարման գործընթացներում։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Իրականացնել միկրոռեգիոնալ մակարդակում տարածական պլանավորման փաստաթղթերում հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների առանձնացման, պահպանության և ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն, պատրաստել օրենսդրական փոփոխություններ համապատասխան լրամշակումներն ապահովելու նպատակով։ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ՀՀ մարզպետարաններ | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Միկրոռեգիոնալ մակարդակում տարածական պլանավորման փաստաթղթերում հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների առանձնացման, պահպանության և ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծությունների առկայություն (Այո/Ոչ) Միկրոռեգիոնալ մակարդակում տարածական պլանավորման փաստաթղթերում հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների առանձնացման, պահպանության և ռեսուրսների կայուն օգտագործմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների և լրամշակումների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 1.2 Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի միջոցով ապահովել առնվազն 2 հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների առանձնացումը, պահպանությունը և ռեսուրսների կայուն օգտագործումը հաշվի առնող հողօգտագործումը։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի միջոցով առանձնացված, պահպանվող և կայուն օգտագործումը հաշվի առնով հողօգտագործմամբ հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների թիվ |
| ARM T02: Restore Degraded Ecosystems By 2030, ensure that at least 20000 hectares of degraded critical ecosystems are under effective restoration, with a focus on enhancing biodiversity, ecological connectivity, and ecosystem services. ԱՐՄ Թ02: Վերականգնել դեգրադացված էկոհամակարգեր Մինչև 2030 թ․ ապահովել առնվազն 20000 հեկտար արդյունավետ վերականգնվող դեգրադացված կրիտիկական էկոհամակարգեր՝ կենտրոնանալով կենսաբազմազանության խթանման, էկոլոգիական փոխկապակցվածության և էկոհամակարգային ծառայությունների վրա։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Մշակել և հաստատել էկոհամակարգերի դեգրադացիայի գնահատման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև մշակել և ներդնել է համապատասխան ուղեցույցներ դրանց կիրարկման նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանով հաստատված էկոհամակարգերի դեգրադացիայի գնահատման մեթոդաբանության և ուղեցույցների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 2.2 Իրականացնել առնվազն 15000 հեկտար դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի վերականգնման աշխատանքներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, «ԷՅ ԹԻ ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ, «Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ, «ՇԵՆ» ՀԿ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների ահպանման հիմնադրամ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերականգնվող անտառային էկոհամակարգերի մակերես (հա) |
| 2.3 Իրականացնել առնվազն 1000 հեկտար դեգրադացված ջրաճահճային էկոհամակարգերի վերականգնման աշխատանքներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերականգնվող ջրաճահճային էկոհամակարգերի մակերես (հա) |
| 2.4 Իրականացնել առնվազն 4000 հա դեգրադացված մարգագետնային էկոհամակարգերի վերականգնման աշխատանքներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերականգնվող մարգագետնային էկոհամակարգերի մակերես (հա) |
| 2.5 Ներդնել նորաստեղծ տնկարկների մշտադիտարկման իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ «ԷՅ ԹԻ ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ, «Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ, «ՇԵՆ» ՀԿ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Նորաստեղծ տնկարկների մշտադիտարկման իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 2.6 Պատրաստել և առաջխաղացնել տնկարկների հիմնման ընթացքում կենսաբազմազանության խթանմանն ուղղված միջոցառումների ուղեցույց։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ «ԷՅ ԹԻ ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ, «Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ, «ՇԵՆ» ՀԿ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Տնկարկների հիմնման ընթացքում կենսաբազմազանության խթանմանն ուղղված միջոցառումների ուղեցույցի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T03: Expand the Protected Areas Network and Develop Other Effective Conservation Measures (OECM) in Armenia By 2030, ensure that at least 30% of the country's terrestrial and freshwater ecosystems are effectively conserved through ecologically representative, well-connected, and equitably governed systems of protected areas and other effective area-based conservation measures (OECMs). ԱՐՄ Թ03: Ընդլայնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանցը և ստեղծել այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումներ Հայաստանում Մինչև 2030 թվականն ապահովել երկրի ցամաքային և քաղցրահամ ջրային էկոհամակարգերի առնվազն 30%-ի արդյունավետ պահպանումն էկոլոգիապես ներկայացուցչական, լավ փոխկապակցված և արդարացիորեն կառավարվող բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և տարածքային բնապահպանական այլ արդյունավետ միջոցառումների (OECM) միջոցով: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Ընդլայնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանցը առնվազն հասցնելով ՀՀ տարածքի 16,6%-ը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Կովկասի բնության հիմնադրամ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մակերես (հա) |
| 3.2 Վերանայել «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը՝ ապահովելով համայնքների և մասնավոր պահպանվող տարածքների, այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումների (OECM), միկրոարգելոցների և էկոցանցի ստեղծումը և արդյունավետ կառավարումը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Կովկասի բնության հիմնադրամ | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Համայնքների և մասնավոր պահպանվող տարածքների, այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումների (OECM), միկրոարգելոցների և Էկոցանցի ստեղծումը և արդյունավետ կառավարումը ապահովող դրույթները հաշվի առնող «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 3.3 Ապահովել ՀՀ տարածքի առնվազն 13,3%-ի պահպանությունն այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումների (OECM) միջոցով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Կովկասի բնության հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Տարածքային բնապահպանական այլ արդյունավետ միջոցառումների (OECM) ցանկում ներառված տարածքների մակերես (հա) |
| 3.4 Ստեղծել առնվազն 1 կենսոլորտային պահպանավայր (տարածք) և առաջադրել այն ՄԱԿ կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) «Մարդը և կենսոլորտը» ծրագրի հաստատմանը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, «Սոլյուտոն» ՍՊԸ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՄԱԿ կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) «Մարդը և կենսոլորտը» ծրագրի կողմից հաստատված և պաշտոնապես հիմնված կենսոլորտային պահպանավայրի (տարածքի) առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T04: Strengthen Management Effectiveness of Protected Areas By 2030, improve the conservation and management effectiveness of protected areas by at least 10% based on the Management Effectiveness Tracking Tool (METT) scores. ԱՐՄ Թ04: Հզորացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման արդյունավետությունը Մինչև 2030 թ․ առնվազն 10 %-ով բարելավել պահպանվող տարածքների պահպանման և կառավարման արդյունավետությունը՝ հիմք ընդունելով կառավարման արդյունավետության գնահատման գործիքի գնահատականը։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Իրականացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (արգելոցներ, ազգային պարկեր) կառավարման արդյունավետության պարբերական հսկում կառավարման արդյունավետության գնահատման գործիքի միջոցով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Կովկասի բնության հիմնադրամ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2025, 2027, 2029 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման արդյունավետության գնահատումների թիվ, կառավարման արդյունավետության գնահատման գործիքով միջոցով ստացված գնահատական |
| 4.2 Ապահովել կառավարման պլանների առկայությունը բոլոր արգելոցների, ազգային պարկերի և որոշ արգելավայրերի համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված կառավարման պլանների թիվ |
| 4.3 Գույքագրել չանձնագրավորված բոլոր հուշարձանները և մշակել անձնագրեր՝ առնվազն 30 բնության հուշարձանների համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Գույքագրված բնության հուշարձանների թիվ Բնության հուշարձանների մշակված անձնագրերի թիվ |
| 4.4 Իրականացնել Էկոպարեկային ծառայության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների անձնակազմի վերապատրաստում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերապատրաստման մասնակցած էկոպարեկային ծառայության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների անձնակազմի թիվ |
| 4.5 Բարելավել և ստեղծել Էկոպարեկային ծառայության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ենթակառուցվածքները։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բարելավված և նորաստեղծ Էկոպարեկային ծառայության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ենթակառուցվածքների թիվ |
| 4.6 Վերանայել և ճշգրտել «Արփի լիճ», «Դիլիջան» ազգային պարկերի, «Խոսրովի անտառ» և «Էրեբունի» պետական արգելոցների և ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ գտնվող բնության հատուկ պահպանվող տարածքների սահմանները։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերանայված և ճշգրտված սահմաններով բնության հատուկ պահպանվող տարածքների թիվ |
| 4.7 Նախաձեռնել ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ) «Կանաչ ցանկում» ներառելու նպատակով անհրաժեշտ նախապատրաստական միջոցառումներ և իրականացնել վերլուծություն առկա բացերի ու խնդիրների վերհանման նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները Բնության պահպանության միջազգային միության «Կանաչ ցանկում» ներառման նպատակով անհրաժեշտ նախապատրաստական միջոցառումների թիվ Բացերի ու խնդիրների վերհանման նպատակով վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 4.8 Գնահատել և առաջադրել ԲՊՄՄ «Կանաչ ցանկում» ներառման նպատակով առնվազն 1 բնության հատուկ պահպանվող տարածք։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | «Կանաչ ցանկում» ներառված բնության հատուկ պահպանվող տարածքների թիվ |
| ARM T05: Protect Globally Threatened Species and Manage Human-Wildlife Conflict By 2030, develop and implement in-situ and ex-situ management actions improving conservation status of globally threatened species in the Red Book of Armenia, monitor and effectively manage human-wildlife conflict. ԱՐՄ Թ05: Պահպանել գլոբալ վտանգված տեսակները և կառավարել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտը Մինչև 2030 թ․ սահմանել և իրականացնել կառավարչական in-situ և ex-situ պահպանության միջոցառումներ, որոնք կբարելավեն ՀՀ Կարմիր գրքում ընդգրկված գլոբալ վտանգված տեսակների բնապահպանական կարգավիճակը, մշտադիտարկել և արդյունավետ կառավարել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտը։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Պատրաստել և հաստատել տեսակների պահպանության պլաններ Կովկասյան/Պարսկական ընձառյուծի, Հայկական մուֆլոնի, Բեզոարյան այծի և Անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկի համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Կովկասի բնության հիմնադրամ, Երևանի պետական համալսարան, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից կողմից հաստատված տեսակների պահպանության պլանների թիվ |
| 5.2 Վերաբնակեցման նպատակով բնություն բաց թողնել Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի առնվազն 40 առանձնյակ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղ, Կովկասի բնության հիմնադրամ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնություն բաց թողնված Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի առանձնյակների թիվ |
| 5.3 Նախաձեռնել Հայկական մուֆլոնի պոպուլյացիայի վերականգման ծրագիր | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից հաստատված Հայկական մուֆլոնի պոպուլյացիայի վերականգման ծրագրի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 5.4 Բաց թողնել Սևանա լիճ Սևանի իշխանի և կողակի առնվազն 3000000 մանրաձուկ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Սևանա լիճ բաց թողնված Սևանի իշխանի և կողակի մանրաձկան թիվ |
| 5.5 Ապահովել Հայաստանում աճող վայրի տանձենու գլոբալ վտանգված տեսակների ex-situ պահպանությունը Երևանի բուսաբանական այգու կենդանի հավաքածուներում և սերմերի բանկում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Երևանի բուսաբանական այգու կենդանի հավաքածուներում և սերմերի բանկում պահպանվող վայրի տանձենու վտանգված տեսակների թիվ |
| 5.6 Վերանայել և վերահրատարակել բույսերի և կենդանիների ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ բույսերի և կենդանիների վերահրատարակված կարմիր գրքերի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 5․7 Ստեղծել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտի դեպքերի գրանցման, գույքագրման և քարտեզագրման ամբողջական համակարգ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն, համաձայնությամբ՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Մարդ-վայրի կենդանիների կոնֆլիկտի դեպքերի գրանցման, գույքագրման և քարտեզագրման համակարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 5.8 Իրականացնել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտի կառավարման և/կամ մեղմման մեխանիզմների ներդրում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն, համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Մարդ-վայրի կենդանիների կոնֆլիկտի կառավարմանն ուղղված ներդրված մեխանիզմների թիվ Ներդրված մեխանիզմների միջոցով վնասի փոխհատուցում ստացած կամ կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներից օգտված բնակիչների թիվ |
| ARM T06: Build Regulatory Framework for Sustainable Harvest, Use and Trade of Wild Species By 2030, ensure the development of the regulatory framework for the sustainable use, harvesting, and trade of wild plants, fungi and animals. ԱՐՄ Թ06: Զարգացնել վայրի տեսակների կարգավորող շրջանակը՝ կայուն հավաքի, օգտագործման և առևտրի համար Մինչև 2030 թ․ ապահովել վայրի բույսերի և կենդանիների կայուն հավաքի, օգտագործման և առևտրի կարգավորող շրջանակի զարգացումը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Լրամշակել «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքը վայրի բույսերի և սնկերի հավաքի, օգտագործման, առևտրի և փոխանակման կանոնակարգման նպատակով: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում վայրի բույսերի և սնկերի հավաքի, օգտագործման, առևտրի և փոխանակումը կանոնակարգումը հաշվի առնող դրույթների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 6.2 Մշակել և լրամշակված բուսական ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Բուսական ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի և դրանց լրամշակումների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T07: Establish a Regulatory Framework for the Prevention, Management, and Control of Invasive Alien Species By 2030, establish a regulatory framework for the identification, prevention, control, and management of invasive or potentially invasive alien species, as well as the pathways of their introduction. ԱՐՄ Թ07: Սահմանել կարգավորող իրավական շրջանակ՝ ինվազիվ տեսակների կանխարգելման, կառավարման և վերահսկման համար Մինչև 2030 թ․ ստեղծել կարգավորող շրջանակ ինվազիվ կամ պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին տեսակների նույնականացման, կանխարգելման, վերահսկման և կառավարման համար, ինչպես նաև դրանց ներմուծման ուղիների համար: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Պատրաստել և հաստատել ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին բույսերի և սնկերի ցանկ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ բույսերի և սնկերի հաստատված ցանկի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 7․2 Մշակել ուղեցույցներ ՀՀ սահմանային անցակետերի համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | ՀՀ սահմանային անցակետերի համար մշակված ուղեցույցների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 7.3 Իրականացնել դասընթացներ ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին տեսակների վերաբերյալ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների համար։ | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին տեսակների վերաբերյալ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների համար իրականացված դասընթացների թիվ և մասնակիցների թիվ |
| 7.4 Իրականացնել ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին բույսերի, սնկերի և կենդանիների ԴՆԹ բարկոդավորում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ԴՆԹ հաջորդականությունների պահման շտեմարաններում ավելացված ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին բույսերի, սնկերի և կենդանիների ԴՆԹ հաջորդականությունների թիվ |
| 7.5 Լրամշակել «Բուսական աշխարհի մասին» «Կենդանական աշխարհի մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենքները՝ ինվազիվ տեսակների օգտագործումը կանոնակարգելու նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին տեսակների օգտագործումը կանոնակարգելու նպատակով ՀՀ օրենքներում ընդունված դրույթների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T08: Reduce Pollution in the Lake Sevan Ecosystem By 2030, reduce the pollution of Lake Sevan with phosphorus and nitrogen by at least 30%. ԱՐՄ Թ08: Նվազեցնել Սևանա լճի էկոհամակարգի աղտոտումը Մինչև 2030 թ․ նվազեցնել Սևանա լճի ֆոսֆորով և ազոտով աղտոտվածությունն առնվազն 30 %-ով: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1․Ներդնել մշակաբույսերի աճեցման Էկոլոգիապես մաքուր, կլիմայակայուն պրակտիկաներ։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Մշակաբույսերի աճեցման Էկոլոգիապես մաքուր, կլիմայակայուն պրակտիկաների թիվ |
| 8.2 Կրճատել Սևանա լիճ կենցաղային կեղտաջրերի արտահոսքը մերձափնյա բնակավայրերից և ձեռնարկություններից։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Սևանա լիճ թափվող կեղտաջրերի կրճատված քանակ (լիտր) |
| 8.3 Մաքրել մինչև 1905 մետր բացարձակ նիշը գտնվող ջրածածկման ենթակա մերձափնյա տարածքները։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Մաքրված մերձափնյա տարածքների մակերես (հա) |
| ARM T09: Reduce Water Resources Pollution in Armenia By 2030, reduce the risks and negative impacts of pollution on water ecosystems of Armenia and their functions caused by pesticides, hazardous chemicals, and plastic. ԱՐՄ Թ09: Հայաստանում ջրային ռեսուրսների աղտոտման նվազեցում Մինչև 2030 թվականը նվազեցնել թունաքիմիկատներով, վտանգավոր քիմիական նյութերով և պլաստիկով աղտոտմամբ պայմանավորված ռիսկերը և բացասական ազդեցությունները Հայաստանի ջրային էկոհամակարգերի և դրանց գործառույթների վրա։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Իրականացնել Հայաստանի ջրային էկոհամակարգերի պեստիցիդներով, քիմիական նյութերով և պլաստիկ թափոններով աղտոտման ռիսկերի գնահատում, առկա վիճակի վերլուծություն, պատրաստել մաքրման աշխատանքների և կանխարգելիչ գործողությունների ծրագիր | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Հայաստանի ջրային էկոհամակարգերի պեստիցիդներով, քիմիական նյութերով և պլաստիկ թափոններով աղտոտման ռիսկերի գնահատման, առկա վիճակի վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) Մաքրման աշխատանքների և կանխարգելիչ գործողությունների ծրագրի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 9.2 Մաքրել առնվազն 10 գետեր և դրանց ափամերձ տարածքները պլատիկ և այլ կոշտ թափոններից | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմին | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Պլատիկ և այլ կոշտ թափոններից մաքրված գետերի թիվ |
| ARM T10: Increase Climate Resilience of Forest Landscapes By 2030, restore Armenia's forest landscapes and increase their climate resilience to mitigate the impacts of climate change on biodiversity and to enhance carbon sequestration. ԱՐՄ Թ10: Բարձրացնել անտառային լանդշաֆտների դիմակայությունը կլիմայի փոփոխությանը Մինչև 2030 թ․ վերականգնել Հայաստանի անտառային լանդշաֆտները և բարձրացնել դրանց կլիմայական դիմակայունությունը՝ կենսաբազմազանության վրա կլիմայական ազդեցությունների մեղմման և ածխածնի պահեստավորումը խթանելու նպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Ավելացնել անտառածածկ տարածքները՝ հասցնելով մինչև ՀՀ տարածքի 12.9 տոկոսի։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, «ԷՅ ԹԻ ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ, «Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ, «ՇԵՆ» ՀԿ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Անտառածածկի մակերես (հա) |
| 10.2 Խթանել անտառային լանդշաֆտների կլիմայական դիմակայունությանն ուղղված անտառկառավարումը: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, «ԷՅ ԹԻ ՓԻ» բարեգործական հիմնադրամ, «Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ, «ՇԵՆ» ՀԿ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Անտառային լանդշաֆտների կլիմայական դիմակայունությանն ուղղված անտառկառավարումը հաշվի առնվող մշակված / լրամշակված կարգավորումների թիվ |
| 10.3 Նվազեցնել համայնքների վառելափայտի պահանջարկն առնվազն 30 տոկոսով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, ՄԱԿ զարգացման ծրագիրը | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Համայնքների վառելափայտի պահանջարկի նվազեցում (տոկոս) |
| ARM T11: Introduce Sustainable Hunting Practices By 2030, introduce ethical, controlled, and sustainable hunting practices and regulations. ԱՐՄ Թ11: Ներդնել կայուն որսորդության պրակտիկաներ Մինչև 2030 թ․ ներդնել էթիկական, վերահսկվող և կայուն որսորդության պրակտիկաներ ու կարգավորումներ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Իրականացնել վերլուծություն կայուն որսորդության միջազգային պրակտիկաների վերաբերյալ և կատարել համապատասխան լրամշակումներ «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» ՀՀ օրենքում որսի կայուն պրակտիկաների ներդրման նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Որսի կայուն պրակտիկաների ներդրմանն ուղղված դրույթների առկայություն «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» ՀՀ օրենքում (Այո/Ոչ) |
| 11.2 Վերանայել որսահանդակների ցանկը և սահմանները։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ կադաստրի կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերանայված և ճշգրտված սահմաններով որսահանդակների թիվ |
| 11․3 Ներդնել որսորդական տնտեսությունների հիմնման մեխանիզմներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ կադաստրի կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2029 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Ընդունված օրենսդրական փոփոխություն |
| 11․4 Որսհանդակներում ապահովել որսի կենդանիների երկարաժամկետ գիտական ուսումնասիրություններ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2029 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Հրապարակված գիտական աշխատանքների թիվ |
| 11․5 Ներդնել որսի կենդանիների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման ու մոնիթորինգի համակարգ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2029 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Ներդրված համակարգի առկայություն |
| 11․6 Վերանայել որսի կենդանիների համար նախատեսված կենդանատեսակների ցանկը՝ հիմնվելով գիտական տվյալների վրա։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Վերանայված որսի կենդանիների ցանկ |
| 11․7 Մշակել և ներդնել որսորդների պարտադիր ուսուցման ծրագիր՝ որսորդական վկայական ստանալու համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Ուսուցման ծրագիր անցած որսորդների քանակ |
| ARM T12: Promote Sustainable Forestry and Agriculture By 2030, introduce guidelines, regulations and practices for biodiversity-friendly forest management and agriculture. ԱՐՄ Թ12: Խթանել կայուն անտառտնտեսություն և գյուղատնտեսություն Մինչև 2030 թ․ ներկայացնել կենսաբազմազանությանը նպաստող անտառների կառավարման և գյուղատնտեսության ուղեցույցներ, կանոնակարգեր և պրակտիկաներ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Ներդնել և գործարկել կայուն անտառկառավարման գլոբալ ցուցիչների ու չափորոշիչների համակարգ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կայուն անտառկառավարման գլոբալ ցուցիչների ու չափորոշիչների ներդրված համակարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 12.2 Ապահովել արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարումն առնվազն 150000 հա տարածքի համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կայուն կառավարվող արոտավայրերի և խոտհարքների մակերես (հա) |
| 12.3 Խթանել «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անտառտնտեսություններում հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի ոչ քիմիական մեթոդների կիրառումը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի ոչ քիմիական մեթոդներով մշակված անտառների մակերես (հա) |
| 12.4 Վերլուծել և լրամշակել կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված գործողությունները գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերյալ ռազմավարական փաստաթղթերում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, համաձայնությամբ՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերյալ ռազմավարական փաստաթղթերում կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված գործողությունների թիվ |
| 12.5 Ապահովել վարելահողերի առնվազն 0.04% օրգանական մշակումը և առնվազն 0.01% գյուղատնտեսական հողերի կառավարումը կենսաբազմազանությունը խթանող տարաբնույթ պրակտիկաներով՝ ներառյալ ագրոանտառաբուծությունը ու պերմակուլտուրան։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, համաձայնությամբ՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, «ՇԵՆ» ՀԿ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Օրգանական մշակման տակ գտնվող վարելահողերի տարածք (հա) Կենսաբազմազանությունը խթանող պրակտիկաներով կառավարվող գյուղատնտեսական հողերի տարածք (հա) |
| 12.6 Մշակել ճանապարհային քարտեզ, թվային հարթակ և բջջային հավելված, ինչպես նաև առնվազն մեկ խոշորացված համայնքում պիլոտային ծրագրի իրականացմամբ փորձարկել և զարգացնել գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունը Հայաստանում, որը խթանում է կենսաբազմազանությանը նպաստող գյուղատնտեսական պրակտիկաները։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, համաձայնությամբ՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, «ՇԵՆ» ՀԿ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանությանը նպաստող գյուղատնտեսական պրակտիկաների վերաբերյալ գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայության առկայություն (Այո/Ոչ) Մշակված ճանապարհային քարտեզի առկայուն (Այո/Ոչ) Թվային հարթակի առկայություն (Այո/Ոչ) Իրականացված պիլոտային ծրագրի վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T13: Mainstream Nature-Based Solutions By 2030 mainstream nature-based solutions within national and local urban development policies, planning and regulatory frameworks. ԱՐՄ Թ13: Առաջխաղացնել բնահեն լուծումները Մինչև 2030 թ․ առաջխաղացնել բնահեն լուծումներն ազգային և տեղական մակարդակներում քաղաքային զարգացման քաղաքականության, պլանավորման և կարգավորող շրջանակում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Իրականացնել ազգային և տեղական մակարդակներում բնահեն լուծումների ներդրմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Ազգային և տեղական մակարդակներում բնահեն լուծումների ներդրմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 13.2 Պատրաստել օրենսդրական առաջարկություններ բնահեն լուծումները ազգային օրենսդրության մակարդակում խթանելու նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնահեն լուծումների վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունների թիվ |
| 13.3 Պատրաստել ուղեցույց զարգացման պլանավորման ընթացքում բնահեն լուծումների ներդրման վերաբերյալ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Զարգացման պլանավորման ընթացքում բնահեն լուծումների ներդրմանն ուղղված ուղեցույցի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 13.4 Իրականացնել բնահեն լուծումների առնվազն 1 պիլոտային ծրագիր | Երևանի քաղաքապետարան |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե համաձայնությամբ՝ Ասիական զարգացման բանկ | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնահեն լուծումների առնվազն 1 պիլոտային ծրագրի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T14: Foster Urban Green Development By 2030, increase urban green spaces and incorporate biodiversity and ecological connectivity into the urban planning․ ԱՐՄ Թ14: Խթանել քաղաքային կանաչ զարգացումը Մինչև 2030 թ․ ավելացնել քաղաքային բնակավայրերում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները՝ ներառելով կենսաբազմազանությունը և էկոլոգիական փոխկապակցվածությունը քաղաքային պլանավորման մեջ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Ընդլայնել Երևան քաղաքի կանաչապատ տարածքն առնվազն 2 քմ / մեկ բնակչի հաշվարկով։ | Երևանի քաղաքապետարան |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Երևան քաղաքի կանաչապատ տարածքի մակերես (հա) |
| 14.2 Երևան քաղաքի սահմաններում ստեղծել առնվազն 1 բնության հատուկ պահպանվող տարածք և մշակել դրա կառավարման պլանը։ | Երևանի քաղաքապետարան |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն համաձայնությամբ՝ Ասիական զարգացման բանկ | 2027թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Երևան քաղաքում ստեղծված բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և դրանց կառավարման պլանների թիվ |
| 14.3 Գնահատել Հայաստանի քաղաքների կանաչ և կապույտ տարածքների մակերեսը և մշակել դրանց ավելացման գործողությունների ծրագրեր։Կարգը կիրառել բացառապես ՀՀ բնակչությամբ խոշոր հինգ բնակավայրերում՝ բացի Երևան քաղաքից։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Հայաստանի քաղաքների կանաչ և կապույտ տարածքների գնահատված մակերես, կանաչ և կապույտ տարածքների ավելացմանն ուղղված ծրագրերի թիվ |
| ARM T15: Ensure Fair Access and Use of Genetic Resources By 2030, ensure a legal and regulatory framework to manage, and facilitate the fair access and use of genetic resources and digital sequence information. ԱՐՄ Թ15: Ապահովել գենետիկական ռեսուրսների արդար հասանելիություն և օգտագործում Մինչև 2030 թ․ ապահովել իրավական և կարգավորող շրջանակ՝ կառավարելու և դյուրացնելու գենետիկական ռեսուրսների և թվային հաջորդականության տեղեկատվության արդար հասանելիությունն ու օգտագործումը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Իրականացնել գենետիկական ռեսուրսների և թվային հաջորդականությունների արդար հասանելիությանն ու օգտագործմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն համաձայնեցմամբ՝ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Գենետիկական ռեսուրսների և թվային հաջորդականությունների արդար հասանելիությանն ու օգտագործմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 15.2 Պատրաստել օրենսդրական նախաձեռնություն գենետիկական ռեսուրսների պահպանությունն, օգտագործումը և հասանելիությունը կարգավորելու նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն համաձայնեցմամբ՝ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 2029 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Գենետիկական ռեսուրսների պահպանությունն, օգտագործումը և հասանելիությունը կարգարվորող օրենսդրական նախաձեռնությունների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T16: Mainstream Biodiversity from Local to National Levels By 2030, mainstream biodiversity by introducing mechanisms that ensure biodiversity-inclusive decision-making policies, regulations, strategies, assessments from local to national levels. ԱՐՄ Թ16: Առաջխաղացնել կենսաբազմազանությունը տեղականից մինչև ազգային մակարդակներում Մինչև 2030 թ․ առաջխաղացնել կենսաբազմազանությունը տեղականից մինչև ազգային մակարդակներում՝ ներդնելով մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են կենսաբազմազանությունը ներառող որոշումների կայացման քաղաքականություններ, կանոնակարգեր, ռազմավարություններ, գնահատումներ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Ապահովել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեությունը և հաշվետվողականությունը։ | ՀՀ կառավարություն |  |  | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հաշվետվությունների թիվ |
| 16.2 Հաստատել և իրականացնել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի և դրա առանձին դրույթների հանրահռչակմանն ու կիրարկմանն ուղղված գործողությունների պլանը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2030 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի և դրա առանձին դրույթների հանրահռչակմանն ու կիրարկմանն ուղղված գործողությունների պլանի իրականացման հաշվետվությունների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 16.3 Անդամակցել և զարգացնել մասնակցությունն ու համագործակցությունը ԿԱՌԳԾ աքսելերատոր (NBSAP Accelerator Partnership) միջազգային համագործակցության հարթակի շրջանակներում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ԿԱՌԳԾ աքսելերատոր (NBSAP Accelerator Partnership) միջազգային համագործակցության հարթակի անդամակցության հաստատում (Այո/Ոչ) և համատեղ միջոցառումների թիվ |
| 16.4 Ստեղծել կրթական առցանց մոդուլ պետական համակարգի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի, հասարակական կազմակերպությունների և այլ կառույցների աշխատակիցների համար՝ կենսաբազմազանության, դրա կարևորության և պահպանության վերաբերյալ նվազագույն անհրաժեշտ գիտելիքների և իրազեկվածության ապահովման նպատակով։ | ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2028 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության վերաբերյալ կրթական առցանց մոդուլների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T17: Introduce Environmental, Social and Governance regulations By 2030, encourage legal and regulatory reforms for the introduction of the Environmental, Social, and Governance (ESG) concept for medium and large-sized companies. ԱՐՄ Թ17: Ներդնել բնապահպանական, սոցիալական և կառավարչական կարգավորումներ Մինչև 2030 թ․ հիմնել իրավական և կարգավորող շրջանակ՝ միջին և խոշոր ընկերությունների համար Բնապահպանական, Սոցիալական և Կառավարման (ԲՍԿ) հայեցակարգի ներդրման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 Մշակել և ներդնել միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների բնապահպանական ռիսկերի հաշվետվողականության շրջանակ՝ հիմնված IFRS S1 և S2 ստանդարտների վրա։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների բնապահպանական ռիսկերի հաշվետվողականության ներդրված շրջանակի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 17.2 Մշակել և իրականացնել կարողությունների զարգացման ծրագիր՝ միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների շրջանում բնապահպանական ռիսկերի գնահատման նպատակով։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների շրջանում բնապահպանական ռիսկերի գնահատման նպատակով կարողության զարգացման ծրագրի առկայություն (Այո/Ոչ) Միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների շրջանում բնապահպանական ռիսկերի գնահատման նպատակով կարողության զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ ընդունված հաշվետվության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 17.3 Ստեղծել միասնական թվային հարթակ ԲՍԿ հաշվետվողականության պարզեցման և համակարգման նպատակով։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ԲՍԿ հաշվետվողականության պարզեցման և համակարգման նպատակով միասնական թվային հարթակի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 17.4 Մշակել և իրականացնել իրազեկման արշավներ ԲՍԿ հայեցակարգի վերաբերյալ թիրախային շահառուների շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ԲՍԿ հայեցակարգի վերաբերյալ թիրախային շահառուների շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով իրականացված իրազեկման արշավների մասնակիցների թիվ |
| ARM T18: Introduce “Green” Public Procurement By 2030, introduce methodological basis for “Green” Public Procurement procedures considering the reduction of negative impacts on biodiversity. ԱՐՄ Թ18 Ներդնել պետական «կանաչ» գնումներ Մինչև 2030 թ․ ներդնել «կանաչ» պետական գնումների ընթացակարգերի մեթոդական հենքը՝ հաշվի առնելով կենսաբազմազանության վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցումը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 Ներդնել «կանաչ» չափորոշիչներ պետական գնումների գործընթացում՝ պլաստիկի և պոլիէթիլենային արտադրանքի մատակարարումը փոխարինելու նպատակով։ | ՀՀ էկոնամիկայի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Պլաստիկի և պոլիէթիլենային արտադրանքի մատակարարումը բացառելու նպատակով պետական գնումների գործընթացում «կանաչ» չափորոշիչների և իրավական կարգավորումների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 18.2 Ապահովել գնումների կառավարման համար պատասխանատու կառույցների աշխատակիցների վերապատրաստում՝ «կանաչ» գնումների վերաբերյալ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | «Կանաչ» գնումների վերաբերյալ պատասխանատու կառույցների վերապատրաստված աշխատակիցների թիվ |
| ARM T19: Improve Recycling Rate and Enable Sustainable Consumption Choices By 2030, improve the recyclable rate and promote sustainable consumption choices. ԱՐՄ Թ19: Բարելավել թափոնների վերամշակման մակարդակը և խթանել կայուն սպառման ընտրության հնարավորություններ Մինչև 2030 թ․ ավելացնել վերամշակվող թափոնների քանակը և խթանել կայուն սպառման ընտրության հնարավորություններ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 Մշակել արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության օրենսդրությունը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն համաձայնությամբ՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության օրենսդրության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 19.2 Գործարկել արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության համակարգը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն համաձայնությամբ՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության համակարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 19.3 Լրամշակել «Առևտրի և ծառայությունների» մասին ՀՀ օրենքը, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրքը և «Շուկայի վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը՝ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ արտադրանքի և պոլիէթիլենային տոպրակների և պարկերի արտադրությունն ու վաճառքն արգելելու նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | «Առևտրի և ծառայությունների» մասին ՀՀ օրենքում, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում և «Շուկայի վերահսկողության մասին մասին» ՀՀ օրենքում՝ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ արտադրանքի և պոլիէթիլենային տոպրակների և պարկերի արտադրությունն ու վաճառքն արգելելու վերաբերյալ լրամշակման առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 19․4 Ոչ պիտանի պեստիցիների գործածությունը կարգավորող իրավական ակտի նախագծի մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2027-2028 | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Իրավական ակտի ընդունում |
| 19․5 Թափոնների մասին օրենքի լավարկում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2027 | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Փոփոխված օրենքի առկայություն |
| ARM T20: Reduce Food Waste and Overconsumption By 2030, reduce food waste and overconsumption through targeted educational initiatives and awareness campaigns. ԱՐՄ Թ20: Սննդի թափոնների և սննդի գերսպառման նվազեցում Մինչև 2030 թ. նվազեցնել սննդի թափոններն ու սննդի գերսպառումը նպատակային կրթական նախաձեռնությունների և իրազեկման արշավների միջոցով։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 Իրականացնել կրթական միջոցառումներ առնվազն 10000 աշակերտների և 3000 ուսանողների շրջանում սննդի գերսպառման և սննդային թափոնների նվազեցման վերաբերյալ կրթական մակարդակի բարձրացման նպատակով։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Սննդի գերսպառման և սննդային թափոնների նվազեցման վերաբերյալ կրթական մակարդակի բարձրացման նպատակով իրականացված իրազեկման արշավների մասնակիցների թիվ (աշակերտներ և ուսանողներ) |
| 20.2 Իրականացնել իրազեկման պիլոտային արշավ հանրային սննդի առնվազն 30 օբյեկտներում այցելուների շրջանում գերսպառման վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Գերսպառման վերաբերյալ իրազեկման պիլոտային արշավ իրականացրած հանրային սննդի օբյեկտների թիվ |
| ARM T21: Regulate and Strengthen Biosafety Measures and Handle Biotechnology and the Distribution of its Benefits By 2030, develop a regulatory framework and strengthen capacity to implement biosafety measures as set out in Article 8(g) of the Convention on Biological Diversity and measures for the handling of biotechnology and distribution of its benefits as set out in Article 19 of the Convention. ԱՐՄ Թ21: Կարգավորել և ամրապնդել կենսաանվտանգության միջոցները և կառավարել կենսատեխնոլոգիան և դրա օգուտների տարածումը Մինչև 2030 թվականը մշակել կարգավորող շրջանակ և ուժեղացնել կարողությունները կենսաանվտանգության միջոցառումների իրականացման համար՝ համաձայն Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի 8(գ) հոդվածի և Կենսատեխնոլոգիայի կարգավորման և դրա բաշխման օգուտների վերաբերյալ՝ համաձայն Կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 Իրականացնել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայով 8(գ) և 19-րդ հոդվածներում սահմանված դրույթներին խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայով 8(գ) և 19-րդ հոդվածներում սահմանված դրույթներին խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 21.2 Պատրաստել և հաստատել Կարթագենյան արձանագրությունը հաշվի առնող կենսաանվտանգության միջոցառումների իրականացման և կենսատեխնոլոգիայի կառավարման գործողությունների ծրագիրը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կարթագենյան արձանագրությունը հաշվի առնող կենսաանվտանգության միջոցառումների իրականացման և կենսատեխնոլոգիայի կառավարման գործողությունների ծրագրի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T22: Reduce Harmful Incentives By 2030, reduce economic projects and incentives with harmful impacts on biodiversity at the national level. ԱՐՄ Թ22: Նվազեցնել վնասակար խթանները Մինչև 2030 թ., նվազեցնել ազգային մակարդակում կենսաբազմազանության վրա վնասակար ազդեցությամբ խթանները և տնտեսական ծրագրերը։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության համար պոտենցիալ վնասակար սուբսիդիաների դասակարգում և սուբսիդավորման բոլոր ծրագրերի քարտեզագրումը: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկային նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության համար պոտենցիալ վնասակար սուբսիդիաների դասակարգման և սուբսիդավորման բոլոր ծրագրերի քարտեզագրման առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 22.2 Մշակել և ներդնել կենսաբազմազանության համար պոտենցիալ վնասակար սուբսիդիաների անձնագրավորման գործընթացը և կիրարկել անձնագիրը սուբսիդիաների հաստատման փուլում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկային նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության համար պոտենցիալ վնասակար սուբսիդիաների անձնագրավորման գործընթացի առկայություն (Այո/Ոչ) Սուբսիդիաների հաստատման փուլում անձնագրի կիրառման թիվ |
| ARM T23: Mobilize Domestic Resources By 2030, mobilize domestic resources through the implementation of Armenia's national biodiversity finance plan. ԱՐՄ Թ23: Հավաքագրել ներքին ֆինանսական միջոցները Մինչև 2030 թ. հավաքագրել ֆինանսական ներքին ռեսուրսները Հայաստանի կենսաբազմազանության ֆինանսավորման ազգային պլանի իրականացման միջոցով: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության պահպանությանն և կառավարմանն ուղղված ծախսերի գույքագրում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության պահպանությանն և կառավարմանն ուղղված ծախսերի գույքագրման առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 23.2 Մշակել և հաստատել Հայաստանի կենսաբազմազանության ֆինանսավորման ազգային պլանը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Հայաստանի կենսաբազմազանության ֆինանսավորման հաստատված ազգային պլանի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 23.3 Ներդնել կենսաբազմազանության ազգային հաշիվների համակարգը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության ազգային հաշիվների համակարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 23.4 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հարակից տարածքներում ներդնել էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների (PES) փորձարարական մեխանիզմ: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հարակից տարածքներում էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների (PES) փորձարարական մեխանիզմի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 23.5 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ՊՈԱԿ-ների ֆինանսական կառավարման համատեքստում խրախուսել ձեռնարկատիրական եկամուտների ավելացման հնարավորությունները: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ՊՈԱԿ-ների սեփական ձեռնարկատիրական եկամուտների ավելացում (տոկոս) |
| 23․6 Ստեղծել կենսաբազմազանության ֆինանսավորման հարցերը կարգավորող և ազգային պլանի իրականացումը համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Կենսաբազմազանության ֆինանսավորման հարցերը կարգավորող և ազգային պլանի իրականացումը համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 23.7 Իրականացնել ուսումնասիրություն կենսաբազմազանության կրեդիտների համակարգի ներդրման իրագործելիության վերաբերյալ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության կրեդիտների համակարգի ներդրման իրագործելիության վերաբերյալ ուսումնասիրության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T24: Mobilize International Financial Resources By 2030, increase the mobilization of international financial resources through available fundraising schemes for developing countries. ԱՐՄ Թ24: Հավաքագրել միջազգային ֆինանսական միջոցները Մինչև 2030 թ. ավելացնել միջազգային ֆինանսական միջոցների ներգրավումը, օգտագործելով զարգացող երկրների համար առկա ֆոնդհայթայթման սխեմաները: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 Իրականացնել ուսումնասիրություն կենսաբազմազանության ֆինանսավորման առկա միջազգային գործիքների՝ ազգային մակարդակում ներդրման հնարավորությունների վերաբերյալ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ զարգացման ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության ֆինանսավորման առկա միջազգային գործիքների՝ ազգային մակարդակում ներդրման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 24.2 Կազմակերպել ֆոնդհայթայթման կարողությունների հզորացման միջոցառումներ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատակիցների համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատակիցների համար կազմակերպված ֆոնդհայթայթման կարողությունների հզորացմանն ուղղված միջոցառումների թիվ և մասնակիցների թիվ |
| 24․3 Մշակել և ներկայացնել կենսաբազմազանության պահպանության բաղադրիչ ունեցող առնվազն 10 ծրագրային առաջարկ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՄԱԿ մշտական համակարգողի գրասենյակ | 2030 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Ներկայացված ծրագրային առաջարկների թիվ |
| ARM T25: Research, Capacity Building and Technical Cooperation on Biodiversity By 2030, foster national and international biodiversity research programs, technology transfer, technical cooperation, and capacity building among various institutions․ ԱՐՄ Թ25: Կենսաբազմազանության հետազոտում, կարողություն և տեխնիկական համագործակցություն Մինչև 2030 թ., խթանել կենսաբազմազանության վերաբերյալ ազգային և միջազգային հետազոտական ծրագրերը, տեխնոլոգիաների փոխանցումը, տեխնիկական համագործակցությունը և կարողությունների հզորացումը տարբեր հաստատությունների միջև: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 Խթանել կենսաբազմազանության հետազոտման նպատակով հայաստանյան գիտակրթական կազմակերպությունների մասնակցությունը «Հորիզոն Եվրոպա», «Biodiversa+» կենսաբազմազանության եվրոպական համագործակցության, և այլ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը և Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | «Հորիզոն Եվրոպա», «Biodiversa+» կենսաբազմազանության եվրոպական համագործակցության և այլ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի թիվ |
| 25.2 Ապահովել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի արդյունավետ գործունեությունը՝ վերանայելով խորհրդի անդամների ընտրության հստակ չափորոշիչներ, խորհրդի գործունեության կանոնակարգ, հանրային հաշվետվողականության մեխանիզմը և լիազոր մարմնի մասնագիտական և ռազմավարական որոշումների կայացման հարցում մասնակցության հստակ ձևաչափ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | hամաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի անդամների ընտրության հստակ չափորոշիչների, գործունեության կանոնակարգի, հանրային հաշվետվողականության մեխանիզմի և ռազմավարական որոշումների կայացման հարցում մասնակցության հաստատված ձևաչափի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 25.3 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում իրականացնել առնվազն 10 հետազոտական ծրագիր՝ գիտակրթական և հասարակական մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավմամբ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում իրականացված գիտահետազոտական ծրագրերի և տպագրված գիտական աշխատանքների թիվ |
| 25.4 Ստեղծել և զարգացնել կենսաբազմազանության վերաբերյալ բուհական, կրթական ծրագրեր, մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացներ։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության վերաբերյալ բուհական, կրթական ծրագրերի, դաշտային պրակտիկաների, մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացների և մոդուլների թիվ, մասնակիցների թիվ |
| 25.5 Իրականացնել միջոցառումներ գիտնականների շրջանում Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցանկի գնահատումների մեթոդաբանության վերաբերյալ կարողությունների զարգացման նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցանկի գնահատումների մեթոդաբանության վերաբերյալ կարողությունների զարգացման միջոցառումների թիվ, մասնակից գիտնականների և կազմակերպությունների թիվ |
| ARM T26: Strengthen Biodiversity Inventory and Monitoring By 2030, strengthen the biodiversity inventory and monitoring framework, advance technology and innovation for enhanced data collection. ԱՐՄ Թ26: Ամրապնդել կենսաբազմազանության գույքագրումն ու մշտադիտարկումը Մինչև 2030 թ. ամրապնդել կենսաբազմազանության գույքագրման և մշտադիտարկման շրջանակը, խթանել տեխնոլոգիաները և նորարարությունն ավելի ճշգրիտ տվյալների հավաքագրման համար։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 Մշակել և իրագործել կենսաբազմազանության ինտեգրված մշտադիտարկման ծրագիր՝ ներառելով բնության հատուկ պահպանվող և անտառային տարածքները։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառտնտեսություններում կենսաբազմազանության մշտադիտարկման ծրագրի տարեկան հաշվետվությունների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 26.2 Նախաձեռնել սիգի պոպուլյացիաների համընդհանուր մշտադիտարկում՝ ներառյալ ձվադրող վտառը, արդյունագործական որսի պաշարների առավել ճշգրիտ որոշումը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Սիգի պոպուլյացիաների համընդհանուր մշտադիտարկման արդյունքների հաշվետվությունների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 26.3 Մեկնարկել որս հանդիսացող կենդանիների և ուտելի բույսերի և սնկերի հաշվառման աշխատանքներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Որս հանդիսացող կենդանիների և ուտելի բույսերի ու սնկերի հաշվառմանաշխատանքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 26.4 Ներդնել տվյալների հավաքագրման և վերլուծության «ՍՄԱՐԹ» կամ համարժեք ծրագրային ապահովումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության «ՍՄԱՐԹ» կամ համարժեք ծրագրային ապահովումն կիրառող բնության հատուկ պահպանվող տարածքների թիվ |
| 26․5 Ամփոփել և հաստատել կենդանիների, բույսերի այդ թվում սնկերի ցանկերը | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Հ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 2030 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Հասանելի կենդանիների, բույսեր այդ թվում սնկերի տեսակների ցանկերի առկայություն։ |
| ARM T27: Access, Use and Share Biodiversity Data By 2030, establish mechanisms facilitating access, use and periodic sharing of biodiversity data, information and knowledge among various stakeholders and decision-making bodies. ԱՐՄ Թ27: Կենսաբազմազանության տվյալների հասանելիություն, օգտագործում և փոխանակում Մինչև 2030 թ. սահմանել մեխանիզմներ, որոնք կպարզեցնեն կենսաբազմազանության տվյալների, տեղեկատվության և գիտելիքի հասանելիությունը, օգտագործումը և պարբերական փոխանակումը տարբեր շահագրգիռ կողմերի և որոշում կայացնող մարմինների միջև։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 Ստեղծել կենսաբազմազանության թվային տվյալների պահեստավորման միասնական շտեմարան և ապահովել դրա արդյունավետ կառավարման համակարգը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | hամաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ,, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2028թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության թվային տվյալների պահեստավորման միասնական շտեմարանի և դրա արդյունավետ կառավարման համակարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 27.2 Կազմակերպել ամենամյա աշխատաժողով կենսաբազմազանության հետազոտման և պահպանության վերաբերյալ ձեռքբերումների և արդյունքների հանրային ներկայացման նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | hամաձայնությամբ՝ Կովկասի բնության հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության հետազոտման և պահպանության վերաբերյալ ձեռքբերումների և արդյունքների հանրային ներկայացման նպատակով ամենամյա աշխատաժողովի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 27.3 Ստեղծել ՀՀ Կարմիր գրքի պաշտոնական առցանց հարթակը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | hամաձայնությամբ՝ «Կենսաբազմազանությունը և կայուն տեղական զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ Կարմիր գրքի պաշտոնական առցանց հարթակի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T28: Encourage Public Participation in Biodiversity Research and Promote Conservation Awareness By 2030, introduce pilot citizen science programs in schools for biodiversity research and monitoring to enhance conservation awareness and education. ԱՐՄ Թ28: Խրախուսել հանրության մասնակցությունը կենսաբազմազանության վերաբերյալ հետազոտություններում և բարձրացնել բնապահպանական իրազեկվածությունը: Մինչև 2030 թ. ներդնել կենսաբազմազանության վերաբերյալ հետազոտությունների և մշտադիտարկման քաղաքացիական գիտության փորձնական ծրագրեր՝ խթանելու բնապահպանության վերաբերյալ իրազեկվածությունն ու կրթությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության վերաբերյալ քաղաքացիական գիտության ծրագրեր։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ա․ Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության վերաբերյալ քաղաքացիական գիտության ծրագրերի թիվ |
| 28.2 Բարձրացնել կենսաբազմազանության պահպանության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը առնվազն 5000 աշակերտի և 3000 ուսանողի շրջանում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ «Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման» հիմնադրամ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության պահպանության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների մասնակիցների թիվ |
| 28.3 Իրականացնել էկոկրթական միջոցառումներ ԲՀՊՏ-ների հարակից համայնքների առնվազն 1500 երեխաների և 3000 երիտասարդների համար։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | համաձայնությամբ՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հարակից համայնքներում էկոկրթական միջոցառումների մասնակիցների թիվ (երիտասարդներ և երեխաներ) |
| ARM T29: Engage Local Communities in Conservation Management By 2030, ensure the participation of local communities, youth, women and civil society representatives in the management of specially protected nature areas (PA), recognize and respect the rights of local communities when establishing SPNAs. ԱՐՄ Թ29: Ներգրավել տեղական համայնքները բնապահպանական կառավարման մեջ Մինչև 2030 թ. ապահովել տեղական համայնքների, երիտասարդության, կանանց և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման գործընթացում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ հիմնելիս ճանաչել և հարգել տեղական համայնքների իրավունքները: |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 Պատրաստել և հաստատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տնօրեններին կից խորհրդատվական մարմինների ստեղծման և ձևավորման կարգը։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2027թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տնօրեններին կից խորհրդատվական մարմինների ստեղծման և ձևավորման հաստատված կարգի առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 29.2 Ստեղծել ՀՀ բոլոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տնօրեններին կից խորհրդատվական մարմին՝ քաղաքացիական հասարակության, համայնքների և մարզպետարանի, երիտասարդական և կանանց նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և կազմակերպել կարողությունների բարելավմանն ուղղված կրթական միջոցառումներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տնօրեններին կից խորհրդատվական մարմինների թիվ և իրականացված կրթական միջոցառումների ու մասնակիցների թիվ |
| 29.3 Իրականացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման ընթացքում տեղական համայնքների մասնակցությանը խոչընդոտող հանգամանքների վերլուծություն։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման ընթացքում տեղական համայնքների մասնակցությանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 29.4 Ներդնել իրավական կարգավորումներ տեղական համայնքների մասնակցությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման և կառավարման ընթացքում ապահովելու նպատակով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2030 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | Տեղական համայնքների մասնակցությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման և կառավարման ընթացքում ապահովելու նպատակով իրավական կարգավորումների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| ARM T30: Ensure Gender Equality By 2030, ensure gender-balanced decision-making and promote the leadership and representation of women in the field of biodiversity conservation. ԱՐՄ Թ30: Ապահովել գենդերային հավասարությունը Մինչև 2030 թ․ ապահովել գենդերային հավասարակշռված որոշումների ընդունումը և խթանել կանանց առաջնորդությունը և ներկայացվածությունը կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության ոլորտում կանանց մասնակցությունը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության ոլորտում կանանց մասնակցությունը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծության առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 30.2 Ներդնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և էկոպարեկային ծառայությունում կանանց մասնակցության խթաններ և կանանց մասնակցությունը խրախուսող իրավական կարգավորումներ։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և էկոպարեկային ծառայությունում կանանց մասնակցության խթաններ և կանանց մասնակցությունը խրախուսող իրավական կարգավորումների առկայություն (Այո/Ոչ) |
| 30.3 Խթանել կենսաբազմազանության վերաբերյալ ավանդական գիտելիքի պահպանում և տարածում, որի հիմնական կրողները կանայք են։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | Կենսաբազմազանության վերաբերյալ ավանդական գիտելիքի պահպանման և տարածմանն ուղղված միջոցառումների թիվ և դրանցում կանանց մասնակցության թիվ |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| Գործողության անվանումը | Անհրաժեշտ ֆինանսավորում, մլն․ ՀՀ դրամ | Կատարման վերջնաժամկետը | Ֆինանսավորման հիմնական և այլընտրանքային աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- |
| ԱՐՄ Թ01: Ինտեգրել կրիտիկական կենսամիջավայրերը տարածական պլանավորման մեջ | 80,0 |  |  |
| 1.1 Իրականացնել միկրոռեգիոնալ մակարդակում տարածական պլանավորման փաստաթղթերում հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների առանձնացման, պահպանության և ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն, պատրաստել օրենսդրական փոփոխություններ համապատասխան լրամշակումներն ապահովելու նպատակով։ | - | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.2 Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի միջոցով ապահովել առնվազն 2 հարուստ կենսաբազմազանությամբ տարածքների առանձնացումը, պահպանությունը և ռեսուրսների կայուն օգտագործումը հաշվի առնող հողօգտագործումը։ | 80,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ02: Վերականգնել դեգրադացված էկոհամակարգեր | 69 483,7 |  |  |
| 2.1 Մշակել և հաստատել էկոհամակարգերի դեգրադացիայի գնահատման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև մշակել և ներդնել է համապատասխան ուղեցույցներ դրանց կիրարկման նպատակով։ |  |  |  |
| 2.2 Իրականացնել առնվազն 15000 հեկտար դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի վերականգման աշխատանքներ։ | 60 000,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.3 Իրականացնել առնվազն 1000 հեկտար դեգրադացված ջրաճահճային էկոհամակարգերի վերականգնման աշխատանքներ։ ։ | 8 000,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.4 Իրականացնել առնվազն 4000 հա դեգրադացված մարգագետնային էկոհամակարգերի վերականգման աշխատանքներ։ | 1 481,5 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.5 Ներդնել նորաստեղծ տնկարկների մշտադիտարկման իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգ։ | 1 ,75 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.6 Պատրաստել և առաջխաղացնել տնկարկների հիմնման ընթացքում կենսաբազմազանության խթանմանն ուղղված միջոցառումների ուղեցույց։ | 2,2 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ03: Ընդլայնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանցը և ստեղծել այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումներ Հայաստանում | 12 065,6 |  |  |
| 3.1 Ընդլայնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանցը առնվազն հասցնելով ՀՀ տարածքի 16,6%-ը։ | 10 444,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.2 Վերանայել «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը՝ ապահովելով համայնքների և մասնավոր պահպանվող տարածքների, այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումների (OECM), միկրոարգելոցների և էկոցանցի ստեղծումը և արդյունավետ կառավարումը։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3.3 Ապահովել ՀՀ տարածքի առնվազն 13,3%-ի պահպանությունն այլ արդյունավետ տարածքային բնապահպանական միջոցառումների (OECM) միջոցով։ | 1 571,6 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.4 Ստեղծել առնվազն 1 կենսոլորտային պահպանավայր (տարածք) և առաջադրել այն ՄԱԿ կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) «Մարդը և կենսոլորտը» ծրագրի հաստատմանը։ | 50,0 | 2027 թ․ |  |
| ԱՐՄ Թ04: Հզորացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման արդյունավետությունը | 1 420,7 |  |  |
| 4.1 Իրականացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (արգելոցներ, ազգային պարկեր) կառավարման արդյունավետության պարբերական հսկում կառավարման արդյունավետության գնահատման գործիքի միջոցով։ | 23,0 | 2025, 2027, 2029 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.2 Ապահովել կառավարման պլանների առկայությունը բոլոր արգելոցների, ազգային պարկերի և որոշ արգելավայրերի համար։ | 386,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.3 Գույքագրել չանձնագրավորված բոլոր հուշարձանները և մշակել անձնագրեր առնվազն 30 բնության հուշարձանների համար։ | 100,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.4 Իրականացնել Էկոպարեկային ծառայության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների անձնակազմի վերապատրաստում։ | 10,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.5 Բարելավել և ստեղծել Էկոպարեկային ծառայության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ենթակառուցվածքները։ | 714,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.6 Վերանայել և ճշգրտել «Արփի լիճ», «Դիլիջան» ազգային պարկերի, «Խոսրովի անտառ» և «Էրեբունի» պետական արգելոցների և ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ գտնվող բնության հատուկ պահպանվող տարածքների սահմանները։ | 180,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4․7 Նախաձեռնել ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ) «Կանաչ ցանկում» ներառելու նպատակով անհրաժեշտ նախապատրաստական միջոցառումներ և իրականացնել վերլուծություն առկա բացերի ու խնդիրների վերհանման նպատակով։ | 3,2 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.8 Գնահատել և առաջադրել ԲՊՄՄ «Կանաչ ցանկում» ներառման նպատակով առնվազն 1 բնության հատուկ պահպանվող տարածք։ | 4,5 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ05: Պահպանել գլոբալ վտանգված տեսակները եվ կառավարել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտը | 426,0 |  |  |
| 5.1 Պատրաստել և հաստատել տեսակների պահպանության պլաններ Կովկասյան/Պարսկական ընձառյուծի, Հայկական մուֆլոնի, Բեզոարյան այծի և Անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկի համար։ | 14,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5.2 Վերաբնակեցման նպատակով բնություն բաց թողնել Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի առնվազն 40 առանձնյակ։ | 45,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5.3 Նախաձեռնել Հայկական մուֆլոնի պոպուլյացիայի վերականգման ծրագիր | 25,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5.4 Բաց թողնել Սևանա լիճ Սևանի իշխանի և կողակի առնվազն 3000000 մանրաձուկ։ | 120,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5.5 Ապահովել Հայաստանում աճող վայրի տանձենու գլոբալ վտանգված տեսակների ex-situ պահպանությունը Երևանի բուսաբանական այգու կենդանի հավաքածուներում և սերմերի բանկում։ | 10,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5.6 Վերանայել և վերահրատարակել բույսերի և կենդանիների ՀՀ Կարմիր գրքը։ | 52,0 | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5․7 Ստեղծել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտի դեպքերի գրանցման, գույքագրման և քարտեզագրման ամբողջական համակարգ։ | 40,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5.8 Իրականացնել մարդ-վայրի կենդանիներ կոնֆլիկտի կառավարման և/կամ մեղմման մեխանիզմների ներդրում։ | 120,0 | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ06: Զարգացնել վայրի տեսակների կարգավորող շրջանակը՝ կայուն հավաքի, օգտագործման և առևտրի համար | - |  |  |
| 6.1 Լրամշակել «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքը վայրի բույսերի և սնկերի հավաքի, օգտագործման, առևտրի և փոխանակման կանոնակարգման նպատակով: | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6.2 Մշակել և լրամշակված բուսական ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր։ | - | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ07: Սահմանել կարգավորող իրավական շրջանակ՝ ինվազիվ տեսակների կանխարգելման, կառավարման և վերահսկման համար | 29,0 |  |  |
| 7.1 Պատրաստել և հաստատել ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին բույսերի և սնկերի ցանկ։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7.2 Մշակել ուղեցույցներ ՀՀ սահմանային անցակետերի համար։ | - | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7.3 Իրականացնել դասընթացներ ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին տեսակների վերաբերյալ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների համար։ | 5 | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7․4 Իրականացնել ինվազիվ և պոտենցիալ ինվազիվ օտարածին բույսերի, սնկերի և կենդանիների ԴՆԹ բարկոդավորում։ | 24,0 | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7.3 Լրամշակել «Բուսական աշխարհի մասին» «Կենդանական աշխարհի մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենքները ինվազիվ տեսակների օգտագործումը կանոնակարգելու նպատակով։ | - | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ08: Նվազեցնել Սևանա լճի էկոհամակարգի աղտոտումը | 1 540,6 |  |  |
| 8.1 Ներդնել մշակաբույսերի աճեցման Էկոլոգիապես մաքուր, կլիմայակայուն պրակտիկաներ։ | 90,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8.2 Կրճատել Սևանա լիճ կենցաղային կեղտաջրերի արտահոսքը մերձափնյա բնակավայրերից և ձեռնարկություններից։ | 1 100,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8.3 Մաքրել մինչև 1905 մետր բացարձակ նիշը գտնվող ջրածածկման ենթակա մերձափնյա տարածքները։ | 350,6 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ09: Հայաստանում գետերի աղտոտման նվազեցում | 230,0 |  |  |
| 9.1 Իրականացնել Հայաստանի գետերի պեստիցիդներով, քիմիական նյութերով և պլաստիկ թափոններով աղտոտման ռիսկերի գնահատում, առկա վիճակի վերլուծություն, պատրաստել մաքրման աշխատանքների և կանխարգելիչ գործողությունների ծրագիր | 130,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9.2 Մաքրել առնվազն 10 գետեր և դրանց ափամերձ տարածքները պլատիկ և այլ կոշտ թափոններից | 100,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ10: Բարձրացնել անտառային լանդշատների դիմակայությունը կլիմայի փոփոխությանը | 200 983,0 |  |  |
| 10.1 Ավելացնել անտառածածկ տարածքները հասցնելով մինչև ՀՀ տարածքի 12.9 տոկոսի։ | 200 000,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 10.2 Խթանել անտառային լանդշաֆտների կլիմայական դիմակայունությանն ուղղված անտառկառավարումը: | 233,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 10.3 Նվազեցնել համայնքների վառելափայտի պահանջարկը առնվազն 30 տոկոսով։ | 750,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ11: Ներդնել կայուն որսորդության պրակտիկաներ | 4,8 |  |  |
| 11.1 Իրականացնել վերլուծություն կայուն որսորդության միջազգային պրակտիկաների վերաբերյալ և կատարել համապատասխան լրամշակումներ «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» ՀՀ օրենքում որսի կայուն պրակտիկաների ներդրման նպատակով։ | 4,8 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.2 Վերանայել որսահանդակների ցանկը և սահմանները։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ12: Խթանել կայուն անտառտնտեսություն և գյուղատնտեսություն | 1 510,5 |  |  |
| 12.1Ներդնել և գործարկել կայուն անտառկառավարման գլոբալ ցուցիչների ու չափորոշիչների համակարգը։ | 15,0 | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 12.2 Ապահովել արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարումն առնվազն 150 000 հա տարածքի համար։ | 860,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 12.3 Խթանել «Հայանտառ» ՊՈԱԿ անտառտնտեսություններում հիվանդությունների և վնաստուների դեմ պայքարի ոչ քիմիական մեթոդների կիրառումը: | 320,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 12.4 Վերլուծել և լրամշակել կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված գործողությունները գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերյալ ռազմավարական փաստաթղթերում։ | 2,5 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 12.5 Ապահովել վարելահողերի առնվազն 0.04% օրգանական մշակումը և առնվազն 0.01% գյուղատնտեսական հողերի կառավարումը կենսաբազմազանությունը խթանող տարաբնույթ պրակտիկաներով՝ ներառյալ ագրոանտառաբուծությունը ու պերմակուլտուրան։ | 283,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 12.6 Մշակել ճանապարհային քարտեզ, թվային հարթակ և բջջային հավելված, ինչպես նաև առնվազն մեկ խոշորացված համայնքում պիլոտային ծրագրի իրականացմամբ փորձարկել և զարգացնել գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունը Հայաստանում, որը խթանում է կենսաբազմազանությանը նպաստող գյուղատնտեսական պրակտիկաները։ | 30,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ13: Առաջխաղացնել բնահեն լուծումները | 122,0 |  |  |
| 13.1 Իրականացնել ազգային և տեղական մակարդակներում բնահեն լուծումների ներդրմանը խոչնդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | 12,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 13.2 Պատրաստել օրենսդրական առաջարկություններ բնահեն լուծումները ազգային օրենսդրության մակարդակում խթանելու նպատակով։ | - | 2029 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 13.3 Պատրաստել ուղեցույց քաղաքային զարգացման պլանավորման ընթացքում բնահեն լուծումների ներդրման վերաբերյալ։ | 15,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 13.4 Իրականացնել բնահեն լուծումների առնվազն 1 պիլոտային ծրագիր | 95,0 |  |  |
| ԱՐՄ Թ14: Խթանել քաղաքային կանաչ զարգացումը | 9 532,0 |  |  |
| 14.1 Ընդլայնել Երևան քաղաքի կանաչապատ տարածքն առնվազն 2 քմ / մեկ բնակչի հաշվարկով։ | 9 500,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 14.2 Երևան քաղաքի սահմաններում ստեղծել առնվազն 1 բնության հատուկ պահպանվող տարածք և մշակել դրա կառավարման պլանը։ | 20,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 14․3 Գնահատել Հայաստանի քաղաքների կանաչ և կապույտ տարածքների մակերեսը և մշակել դրանց ավելացման գործողությունների ծրագրեր։Կարգը կիրառել բացառապես ՀՀ բնակչությամբ խոշոր հինգ բնակավայրերում՝ բացի Երևան քաղաքից։ | 12,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ15: Ապահովել գենետիկական ռեսուրսների արդար հասանելիություն և օգտագործում | 16,0 |  |  |
| 15.1 Իրականացնել գենետիկական ռեսուրսների և թվային հաջորդականությունների արդար հասանելիությանն ու օգտագործմանը խոչնդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | 16,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 15.2 Պատրաստել օրենսդրական նախաձեռնություն գենետիկական ռեսուրսների պահպանությունն, օգտագործումը և հասանելիությունը կարգավորելու նպատակով։ Պատրաստել օրենսդրական նախաձեռնություն գենետիկական ռեսուրսների պահպանությունն, օգտագործումը և հասանելիությունը կարգավորելու նպատակով։ | - | 2029 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ16: Առաջխաղացնել կենսաբազմազանությունը տեղականից մինչև ազգային մակարդակներում | 10,0 |  |  |
| 16.1 Ապահովել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեությունը և հաշվետվողականությունը։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16.2 Հաստատել և իրականացնել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի և դրա առանձին դրույթների հանրահռչակմանն ու կիրարկմանն ուղղված գործողությունների պլանը։ | - | 2030 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16.3 Անդամակցել և զարգացնել մասնակցությունն ու համագործակցությունը ԿԱՌԳԾ աքսելերատոր (NBSAP Accelerator Partnership) միջազգային համագործակցության հարթակի շրջանակներում։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16.4 Ստեղծել կրթական առցանց մոդուլ պետական համակարգի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի, հասարակական կազմակերպությունների և այլ կառույցների աշխատակիցների համար՝ կենսաբազմազանության, դրա կարևորության և պահպանության վերաբերյալ նվազագույն անհրաժեշտ գիտելիքների և իրազեկվածության ապահովման նպատակով։ | 10,0 | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ17: Ներդնել բնապահպանական, սոցիալական և կառավարչական կարգավորումներ | - |  |  |
| 17.1 Մշակել և ներդնել միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների բնապահպանական ռիսկերի հաշվետվողականության շրջանակ՝ հիմնված IFRS S1 և S2 ստանդարտների վրա։ |  | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 17.2․ Մշակել և իրականացնել կարողությունների զարգացման ծրագիր՝ միջին և խոշոր մասնավոր ընկերությունների շրջանում բնապահպանական ռիսկերի գնահատման նպատակով։ |  | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 17.3. Ստեղծել միասնական թվային հարթակ ԲՍԿ հաշվետվողականության պարզեցման և համակարգման նպատակով։ |  | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 17.4. Մշակել և իրականացնել իրազեկման արշավներ ԲՍԿ հայեցակարգի վերաբերյալ թիրախային շահառուների շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով։ |  | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ18: Ներդնել պետական «կանաչ» գնումներ | 58,0 |  |  |
| 18.1․ Ներդնել «կանաչ» չափորոշիչներ պետական գնումների գործընթացում՝ պլաստիկի և պոլիէթիլենային արտադրանքի մատակարարումը բացառելու նպատակով։ | - | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 18.2․ Ապահովել գնումների կառավարման համար պատասխանատու կառույցների աշխատակիցների վերապատրաստում՝ «կանաչ» գնումների վերաբերյալ։ | 58,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ19: Բարելավել թափոնների վերամշակման մակարդակը և խթանել կայուն սպառման ընտրության հնարավորություններ | 257,0 |  |  |
| 19.1 Մշակել արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության օրենսդրությունը։ | 97,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 19.2 Գործարկել արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության համակարգը։ | 160,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 19.3Լրամշակել «Առևտրի և ծառայությունների» մասին ՀՀ օրենքը, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրքը և «Շուկայի վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը՝ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ արտադրանքի և պոլիէթիլենային տոպրակների և պարկերի արտադրությունն ու վաճառքն արգելելու նպատակով։ | - | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ20: Սննդի թափոնների և գերսպառման նվազեցում | 96,0 |  |  |
| 20․1․ Իրականացնել կրթական նախաձեռնություններ առնվազն 10000 աշակերտների և 3000 ուսանողների շրջանում սննդի գերսպառման և սննդային թափոնների նվազեցման վերաբերյալ կրթական մակարդակի բարձրացման նպատակով։ | 85,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 20․2․Իրականացնել իրազեկման պիլոտային արշավ հանրային սննդի առնվազն 30 օբյեկտներում այցելուների շրջանում գերսպառման վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով։ | 11,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ21: Կարգավորել և ամրապնդել կենսաանվտանգության միջոցները և կառավարել կենսատեխնոլոգիան և դրա օգուտների տարածումը | 46,0 |  |  |
| 21.1 Իրականացնել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայով 8(գ) և 19-րդ հոդվածներում սահմանված դրույթներին խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | 30,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 21.2 Պատրաստել և հաստատել Կարթագենյան արձանագրությունը հաշվի առնող կենսաանվտանգության միջոցառումների իրականացման և կենսատեխնոլոգիայի կառավարման գործողությունների ծրագիրը։ | 16,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ22: Նվազեցնել վնասակար խթանները | - |  |  |
| 22.1․Իրականացնել կենսաբազմազանության համար պոտենցիալ վնասակար սուբսիդիաների դասակարգում և սուբսիդավորման բոլոր ծրագրերի քարտեզագրումը: | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 22.2 Մշակել և ներդնել կենսաբազմազանության համար պոտենցիալ վնասակար սուբսիդիաների անձնագրավորման գործընթացը և կիրարկել անձնագիրը սուբսիդիաների հաստատման փուլում։ | - | 2028 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ23: Հավաքագրել ներքին ֆինանսական միջոցները | 745,5 |  |  |
| 23.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության պահպանությանն և կառավարմանն ուղղված ծախսերի գույքագրում։ | 87,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 23.2 Մշակել և հաստատել Հայաստանի կենսաբազմազանության ֆինանսավորման ազգային պլանը։ | 95,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 23.3․ Ներդնել կենսաբազմազանության ազգային հաշիվների համակարգը։ | 220,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 23.4․ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հարակից տարածքներում ներդնել էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների (PES) փորձարարական մեխանիզմ: | 136,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 23.5․ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ՊՈԱԿ-ների ֆինանսական կառավարման համատեքստում խրախուսել ձեռնարկատիրական եկամուտների ավելացման հնարավորությունները: | 200,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 23․6․ Ստեղծել կենսաբազմազանության ֆինանսավորման հարցերը կարգավորող և ազգային պլանի իրականացումը համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 23.7 Իրականացնել ուսումնասիրություն կենսաբազմազանության կրեդիտների համակարգի ներդրման իրագործելիության վերաբերյալ։ | 7,5 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ24: Հավաքագրել միջազգային ֆինանսական միջոցները | 158,0 |  |  |
| 24.1․ Իրականացնել ուսումնասիրություն կենսաբազմազանության ֆինանսավորման առկա միջազգային գործիքների՝ ազգային մակարդակում ներդրման հնարավորությունների վերաբերյալ։ | 98,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 24.2Կազմակերպել ֆոնդհայթայթման կարողությունների հզորացման միջոցառումներ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատակիցների համար։ | 60,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 24․3․ Մշակել և ներկայացնել կենսաբազմազանության պահպանության բաղադրիչ ունեցող առնվազն 10 ծրագրային առաջարկ։ | - | 2030 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ25: Կենսաբազմազանության հետազոտում, կարողություն և տեխնիկական համագործակցություն | 245,0 |  |  |
| 25.1 Խթանել կենսաբազմազանության հետազոտման նպատակով հայաստանյան գիտակրթական կազմակերպությունների մասնակցությունը «Հորիզոն Եվրոպա», «Biodiversa+» կենսաբազմազանության եվրոպական համագործակցության, և այլ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին։ | 10,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 25.2 Ապահովել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի արդյունավետ գործունեությունը՝ վերանայելով խորհրդի անդամների ընտրության հստակ չափորոշիչներ, խորհրդի գործունեության կանոնակարգ, հանրային հաշվետվողականության մեխանիզմը և լիազոր մարմնի մասնագիտական և ռազմավարական որոշումների կայացման հարցում մասնակցության հստակ ձևաչափ։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 25.3 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում իրականացնել առնվազն 10 հետազոտական ծրագիր՝ գիտակրթական և հասարակական մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավմամբ։ | 235,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 25․4 Ստեղծել և զարգացնել կենսաբազմազանության վերաբերյալ բուհական կրթական ծրագրեր, մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացներ։ | 12,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 25․5 Իրականացնել միջոցառումներ գիտնականների շրջանում Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցանկի գնահատումների մեթոդաբանության վերաբերյալ կարողությունների զարգացման նպատակով։ | 6,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ26: Ամրապնդել կենսաբազմազանության գույքագրումն ու մշտադիտարկումը | 530,0 |  |  |
| 26.1 Մշակել և իրագործել կենսաբազմազանության ինտեգրված մշտադիտարկման ծրագիր՝ ներառելով բնության հատուկ պահպանվող և անտառային տարածքները։ | 240,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 26.2 Նախաձեռնել սիգի պոպուլյացիաների համընդհանուր մշտադիտարկում՝ ներառյալ ձվադրող վտառը, արդյունագործական որսի պաշարների առավել ճշգրիտ որոշումը։ | - | 2027 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 26.3 Մեկնարկել որս հանդիսացող կենդանիների և ուտելի բույսերի և սնկերի հաշվառման աշխատանքներ։ | 280,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 26.4 Ներդնել տվյալների հավաքագրման և վերլուծության «ՍՄԱՐԹ» կամ համարժեք ծրագրային ապահովումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում | 10,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ27: Կենսաբազմազանության տվյալների հասանելիություն, օգտագործում և փոխանակում | 67,0 |  |  |
| 27.1 Ստեղծել կենսաբազմազանության տվյալների պահեստավորման միասնական շտեմարան և ապահովել դրա արդյունավետ կառավարման համակարգը։ | 35,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 27.2 Կազմակերպել ամենամյա աշխատաժողով կենսաբազմազանության հետազոտման և պահպանության վերաբերյալ ձեռբերումների և արդյունքների հանրային ներկայացման նպատակով։ | 7,0 | 2026 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 27.3 Ստեղծել ՀՀ Կարմիր գրքի պաշտոնական առցանց հարթակը։ | 25,0 | 2029 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ28: Խրախուսել հանրության մասնակցությունը կենսաբազմազանության վերաբերյալ հետազոտություններում և բարձրացնել բնապահպանական իրազեկվածությունը: | 401,5 |  |  |
| 28.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության վերաբերյալ քաղաքացիական գիտության ծրագրեր։ | 275,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 28.2Բարձրացնել կենսաբազմազանության պահպանության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը առնվազն 5000 աշակերտի և 3000 ուսանողի շրջանում։ | 120,0 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 28.3 Իրականացնել էկոկրթական միջոցառումներ ԲՀՊՏ-ների հարակից համայնքների առնվազն 1500 երեխաների և 3000 երիտասարդների համար։ | 6,5 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| ԱՐՄ Թ29: Ներգրավել տեղական համայնքները բնապահպանական կառավարման մեջ | 9,0 |  |  |
| 29.1 Պատրաստել և հաստատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տնօրեններին կից խորհրդատվական մարմինների ստեղծման և ձևավորման կարգը։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 29.2 Ստեղծել ՀՀ բոլոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տնօրեններին կից խորհրդատվական մարմին՝ քաղաքացիական հասարակության, համայնքների և մարզպետարանի, երիտասարդական և կանանց նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և կազմակերպել կարողությունների բարելավմանն ուղղված կրթական միջոցառումներ։ | - | 2026 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 29.3 Իրականացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման ընթացքում տեղական համայնքների մասնակցությանը խոչընդոտող հանգամանքների վերլուծություն։ | 9,0 | 2028 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 29.4 ՆՆերդնել իրավական կարգավորումներ տեղական համայնքների մասնակցությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման և կառավարման ընթացքում ապահովելու նպատակով։ | - | 2030 թ․ | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| ԱՐՄ Թ30: Ապահովել գենդերային հավասարությունը | 319,5 |  |  |
| 30.1 Իրականացնել կենսաբազմազանության ոլորտում կանանց մասնակցությունը խոչընդոտող իրավական բացերի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծություն։ | 130,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 30.2 Ներդնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և էկոպարեկային ծառայությունում կանանց մասնակցության խթաններ և կանանց մասնակցությունը խրախուսող իրավական կարգավորումներ։ | 180,0 | 2027 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 30.3 Խթանել կենսաբազմազանության վերաբերյալ ավանդական գիտելիքի պահպանում և տարածում, որի հիմնական կրողները կանայք են։ | 9,5 | 2030 թ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |