Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության … թվականի …-ի N …-Լ որոշման

ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 2026-2036 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

(2026-2028 թթ.)

| Ուղղություն 1՝ Ապացուցողահեն և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված հանցավորության կանխարգելման միջավայրի ձևավորում. Հանցավորության կանխարգելման ամբողջական շղթան արտացոլող միասնականացված տվյալների թվային հարթակի ստեղծում Խնդիր՝ Հանցավորության ոլորտում արժանահավատ, հուսալի և արդիական տվյալների բացակայություն Թիրախ՝ Հանցավորության դինամիկայի արդյունավետ և ճկուն վերահսկողության ապահովման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Գործողություն | Թիրախն ըստ ժամկետի |  |  | Համակատարող | Արդյունք/Վերստուգիչ ցուցանիշ | Ֆինանսա- վորման աղբյուր |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետությունում հանցավորության դինամիկայի արդյունավետ և ճկուն կանխարգելման համար անհրաժեշտ տվյալների շղթայի հավաքագրման արժանահատավության, հուսանելիության և արդիականության ապահովման խնդիրների ամբողջական հավաքագրում և դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզի մշակում, իրավական հիմքերի հստակեցում։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ուսումնասիրությունը կատարվել է և վեր են հանվել շղթայական տվյալների արժանահավատության, հուսանելիության և արդիականության ապահովման համակարգային խնդիրները։ | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է ներկայացված խնդիրների հաղթահարման ճանապարհային քարտեզ՝ հիմնվելով տվյալների հավաքագրման հնարավորինս ինքնաշխատ մեխանիզմների ներդրման սկզբունքի վրա։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի՝ «Մինչդատական վարույթը բնութագրող ցուցանիշների վիճակագրական հաշվետվությունների միասնական ձևերը և դրանց լրացման ու ներկայացման կարգերը հաստատելու մասին» թիվ 1225-Ն որոշումը և ընդունել է տվյալների հավաքման կարգը սահմանող նոր որոշում։ Քննարկման առարկա է պետք դարձնել նաև ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1542-Ն որոշումը վերանայելու հարցը՝ ապահովելով միասնականացված տվյալների հավաքագրում։ |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերու- թյան նախարարություն ՀՀ Արդարադատության նախարարություն (համաձայնությամբ) ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ) | - Հավաքագրվել են հանցավորության համակարգային կանխարգելման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման խնդիրները և ուսումնասիրվել են դրանց հաղթահարման հնարավորությունները։ Ուսումնասիրությունը հրապարակվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կայքում և հիմնվել է առնվազն երեք եվրոպայի խորհրդի երկրների միջազգային փորձի դիտարկման հիման վրա։ - Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում հանցավորության կանխարգելման դիմանիկայի արդյունավետ և ճկուն վերահսկողության ապահովման ճանապարհային քարտեզ։ - Ուժը կորցրած է ճանաչվել հանցավորության կանխարգելման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման դեռևս 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի որոշումը և ընդունվել է նոր որոշում՝ իրավական համակարգային կանոնակարգման ենթարկելով հավաքագրվող տվյալները։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 2. | Հանցավորության կանխարգելման ամբողջական շղթան արտացոլող միասնականացված տվյալների թվային հարթակի ստեղծում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Թվային հարթակի գործարկման ամբողջական տեխնիկական առաջադրանքը մշակվել է, որոշակիացվել են թվային հարթակի գործարկման բաց և փակ ռեժիմները, սահմանվել է փակ ռեժիմին հասանելիություն ունեցող գերատեսչությունների շրջանակը։ | Առաջին կիսամյակ՝ Թվային հարթակի մշակման մրցույթը հայտարարվել է և ընտրվել է հարթակը մշակող ընկերությունը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է թվային հարթակի նախնական տարբերակը։ 2. Թվային հարթակի նախնական տարբերակը ներկայացվել է Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդում, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդում։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հանցավորության կանխարգելման ամբողջական շղթան արտացոլող միասանականացված տվյալների թվային հարթակը պաշտոնապես գործարկվել է։ 2. Թվային հարթակում զետեղված են առնվազն վերջին երեք տարվա կտրվածքով Հայաստանում հանցավորության վիճակն արտացոլող տվյալները։ 3. Անցկացվել են թվային հարթակում տվյալների գեներացման համար պատասխանատու ստորաբաժանումների աշխատակիցների վերապատրաստումներ՝ թվային հարթակի անընդմեջ աշխատանքն ապահովելու համար։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերու- թյան նախարարություն ՀՀ Արդարադատության նախարարություն (համաձայնությամբ) ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ) | - Մշակվել և Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդում ներկայացվել է հանցավորության կանխարգելման թվային հարթակը՝ բաց և փակ ռեժիմներով։ - Մշակվել և Տեղեկատվական համա- կարգերի կառավարման խորհրդում ներկայացվել է հանցավորության կանխարգելման թվային հարթակը՝ բաց և փակ ռեժիմներով։ - Ապահովվել է հանցավորության կանխարգելամն թվային հարթակի ամբողջական ներկայացումը՝ արտացոլող առնվազն վերջին երեք տարվա կտրվածքով Հայաստանում հանցավորության վիճակն արտացոլող տվյալները։ - Անցկացվել են վերապատրաստման դասընթացներ թվային հարթակում տվյալների գեներացման համար պատասխանատու ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար՝ հարթակում անհրաժեշտ տվյալների անընդմեջ արտացոլումն ապահովելու նպատակով։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 3. | Հանցավորության կանխարգելման ամբողջական շղթան արտացոլող միասնականացված տվյալների թվային հարթակի միջոցով անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության նախագծում և ընդունում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Նախագծվել և e-draft համակարգով շրջանառվել է հանցավորության պատկերն արտացոլող թվային հարթակում անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությունը։ 2. Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից հաստատվել է թվային հարթակում անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությունը։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | Նախագծվել և հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման ամբողջական շղթան արտացոլող թվային հարթակի միջոցով անձնական տվայլների մշակման քաղաքականությունը։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 4. | Հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ տարեկան զեկույցի մշակման սկզբունքների որոշակիացում, աշխատանքների համակարգում, զեկույցի մշակում և հրապարակում. |  | Առաջին կիսամյակ՝ Հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցի մշակման սկզբունքները որոշակիացվել են, սահմանվել են այդպիսի զեկույցն ամենամյա սկզբունքով մշակելու աշխատանքների համակարգման առանձնահատկությունները։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը մշակվել է։ 2. Հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը հաստատվել է Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից։ 3. Հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը հրապարակվել է միասնական թվային հարթակում։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ) | 1. Որոշակիացվել են հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցի մշակման սկզբունքները։ 2. Համակարգվել են հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում զեկույցի մշակման աշխատանքները։ 3. Մշակվել և Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը։ 4. Տարեկան զեկույցը հրապարակվել է Հանցավորության կանխարգելման ամբողջական շղթան արտացոլող միասնական թվային հարթակում։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 2՝ Ապացուցողահեն և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված հանցավորության կանխարգելման միջավայրի ձևավորում. Հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի ստեղծում Խնդիր՝ Հանցավորության վիճակի վերաբերյալ առկա տվյալների մասնագիտական (տվյալագիտական, սոցիոլոգիտական, կրիմինոլոգիական և այլ մասնագիտական հիմունքներով) վերլուծություն իրականացնող մարմնի բացակայություն Թիրախ՝ Հանցավորության դինամիկայի վերահսկողության մասնագիտացված կենտրոնի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի իրավական և ինստիտուցիոնալ մոդելի մշակում |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի ձևավորման մոդելը՝ կենտրոնի պատշաճ գործունեությունն ապահովող փաստաթղթերի նախագծերի մշակմամբ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարի հրամանով հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի գործունեության ապահովման աշխատակարգը, կենտրոնի ձևավորման աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը։ | Առաջին կիսամյակ՝ Գործարկվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնը։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ) | 1. Միջազգային փորձի հաշվառմամբ մշակվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի իրավական և ինստիտուցիոնալ մոդելը: 2. Ապահովվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի ձևավորման իրավական հիմքերի որոշակիացումը, սահմանվել է կենտրոնի ձևավորման ժամանակացույց։ 3. Գործարկվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնը։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 2. | Հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի մարդկային ռեսուրսների ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Հայտարարվել և ամփոփվել են հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի անձնակազմի համալրման մրցույթները՝ ըստ մասնագիտական ուղղությունների | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | 1. Հայտարվել են հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի անձնակազմի մասնագիտացված համալրման մրցույթներ։ 2. Ամփոփվել են մրցույթները և համալրվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի անձնակազմը։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 3. | Հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի գործունեության ապահովման մեթոդաբանության ուղեցույցի մշակում և միջազգային փորձի տեղայնացում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Միջազգային փորձի հաշվառմամբ մշակվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի գործունեության ապահովման մեթոդաբանական ուղեցույցը։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ) | Միջազգային փորձի հաշվառմամբ մշակվել է հանցավորության կանխարգելման վերլուծական կենտրոնի գործունեության ապահովման մեթոդաբանական ուղեցույց։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 3՝ Ապացուցողահեն և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված հանցավորության կանխարգելման միջավայրի ձևավորում. Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի ստեղծում Խնդիր՝ Հանցավորության կանխարգելման աշխատանքները համակարգող հանրապետական մարմնի բացակայություն Թիրախ՝ Հանցավորության դինամիկայի վերահսկողության հանրապետական կենտրոնի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի գործունեության կանոնակարգի մշակում և հաստատում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մշակվել և հաստատվել է Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի գործունեության կանոնակարգը ՀՀ կառավարության որոշմամբ |  |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն ՀՀ քննչական կոմիտե ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ պետական վերահսկողության ծառայություն Բարձրագույն դատական խորհուրդ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական մշտական հանձնաժողով | ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի գործունեության կանոնակարգը, որով սահմանվել է խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման կարգը, խորհրդի խնդիրները և գործունեության ուղղությունները։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | 1.2 Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կազմի ամբողջական ձևավորում |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կազմում ընդգրկված պետական գերատեսչությունների ամբողջական կազմը։ 2. Հայտարարվել և անցկացվել է հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի անդամ հասարակական կազմակերպությունների ընտրությունը Երկրորդ կիսամյակ՝ Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդը սկսել է իր գործունեությունը և գումարել է իր անդրանիկ նիստը |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն ՀՀ քննչական կոմիտե ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ պետական վերահսկողության ծառայություն Բարձրագույն դատական խորհուրդ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական մշտական հանձնաժողով | Ձևավորվել է միջգերատեսչական և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից կազմված հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի ամբողջական կազմը։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | 1.3 Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից հանցավորության կանխարգելման հանրապետական ազգային պլանի և ձեռնարկվող միջոցառումների ժամանակացույցի մշակում և հաստատում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման հանրապետական ազգային պլանը և ձեռնարկվող միջոցառումների ժամանակացույցը | Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | Եվրոպայի խորհրդի երկրների փորձի հաշվառմամբ մշակվել և հաստատվել է հանցավորության կանխարգելման հանրապետական ազգային պլանը և ձեռնարկվող միջոցառումների ժամանակացույցը | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | 1.4 Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում հանցավորության կանխարգելման առաջին տարեկան զեկույցի ընդունում և հրապարակում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից ընդունվել և հրապարակվել է հանցավորության կանխարգելման առաջին տարեկան զեկույցը։ | Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից ընդունվել և ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքում հրապարակվել է խորհրդի գործունեության և հանցավորության կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 4՝ Ապացուցողահեն և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված հանցավորության կանխարգելման միջավայրի ձևավորում. Հանցավորության կանխարգելման առանձին ուղղություններով պլանների մշակման, որոշումների կայացման, միջոցառումների անցկացման, ռիսկերի գնահատման միասնական և արդյունքահեն չափորոշիչների ներդրում Խնդիր՝ Հանցավորության կանխարգելման և ձեռնարկվող միջոցառումների արդյունավետության գնահատման ցուցիչների բացակայություն Թիրախ՝ Հանցավորության դեմ պայքարի միասնական չափորոշիչների սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հանցավորության համակարգային կանխարգելման ներհանրապետական խնդիրների որոշակիացում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ուսումնասիրվել և վեր են հանվել հանցավորության համակարգային կանխարգելման ներհանրապետական խնդիրները | Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | Զեկույցը մշակվել է հավաքագրելով տվյալներ Հայաստանում հանցավորության մակարդակի աճի տեմպերի, դրանց կանխարգելման ոլորտային խնդիրների, մարզային, համայնքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 2. | Հանցավորության կանխարգելման արդյունավետության գնահատման ցուցիչների մշակում (Standardization of Key Performance Indicators (KPIs)) |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մշակվել է հանցավորության կանխարգելման արդյունավետության գնահատման ցուցիչների համակարգը | Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | Մշակվել և հաստատվել են հանցավորության կանխարգելման արդյունավետության գնահատման միասնական ցուցիչները։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 5՝ Ապացուցողահեն և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված հանցավորության կանխարգելման միջավայրի ձևավորում. Հանցավորության կանխարգելման կրթական ծրագրերի իրականացում Խնդիր՝ Հանցավորության կանխարգելմանն ուղղված ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի բացակայություն Թիրախ՝ Հանցավորության դեմ պայքարի հանրային իրազեկման մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հանցավորության կանխարգելման թեմայով ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկման հնարավորության գնահատում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ուսումնասիրվել են հանցավորության կանխարգելման կրթական ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ |  |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնահատվել է հանցավորության կանխարգելման թեմայով ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկման հնարավորությունը, որի արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ Զեկույցը ներառել է նաև տեղեկատվություն առանձին ուղղություններով մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին կրթական որոշակի ծրագրերն արտապատվիրակելու հնարավորությունը։ Զեկույցում իրականացվել է նաև կրթական ծրագրերի թիրախային խմբերի քարտեզագրում (դպրոցականներ, ուսանողներ, երիտասարդներ, ռիսկային խմբեր, համայնքային առաջնորդներ, պետական ծառայողներ)։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 2. | Հանցավորության դեմ պայքարի թեմայով ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրի իրականացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ՝ հանցավորության կանխարգելման շարժական (mobile) ծրագրեր են իրականացվել Հայաստանյան համայնքների առնվազն 30 %-ի երիտասարդական կենտրոններում, մշակութային տներում և հանրային այլ վայրերում | Առաջին կիսամյակ՝ Հանցավորության կանխարգելման թեմայով իրականացված ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի արդյունքների գնահատում | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | Մշակվել և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ համագործակցությամբ իրականացվել են ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրեր՝ հանցավորության դեմ պայքարի թեմայով Հայաստանյան 71 համայնքների 30%-ում, ինչպես նաև գնահատվել է իրականացված ծրագրերի որակական արդյունավետությունը։ Կրթական ծրագրերի անցկացումը պետք է ուղեկցվի նախադասընթացային և հետդասընթացային գնահատման ստուգաթերթերի լրացմամբ։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 3. | Հանցավորության կանխարգելման թեմայով իրազեկման արշավների անցկացում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Պատրաստվել և սոցիալական էջերի միջոցով հրապարակվել են հանցավորության կանխարգելման թեմայով 12 մինչև 5 րոպեանոց տեսանյութեր, որոնք հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհրդի կողմից սահմանված առաջնահերթ ուղղություններով կներկայացնեն հակաիրավական վարքագծի դրսևորման բացասական հետևանքները (թիրախային լսարանը՝ դպրոցականներ և ուսանողներ)։ 2. Պատրաստված տեսանյութերը ցուցադրվել են դպրոցներում և համալսարաններում՝ կազմակերպելով թեմատիկ քննարկումներ 3. Թեմատիկ քննարկումներն ուղեկցվել են հանցավորության կանխարգելման թեմայով ուսումնասիրության կատարման աշակերտական և ուսանողական մրցույթի անցկացմամբ և լավագույն աշխատանքները ներկայացնողներին մրցանակների | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանցավորության կանխարգելման ազգային խորհուրդ | 1. Հանցավորության կանխարգելման թեմայով 12 իրազեկման արշավներ են անցկացվել՝ ներգրավվելով 12.000 աշակերտների և ուսանողների։ 2. Պատրաստվել և սոցիալական էջերի միջոցով հրապարակվել են հանցավորության կանխարգելման առումով առաջնահերթ ուղղություններով հակաիրավական վարքագծի դրսևորման բացասական հետևանքներն ներկայացնող տեսանյութեր՝ ցուցադրելով դրանք դպրոցականներին և ուսանողներին։ 3. Ցուցադրությունն ուղեկցվել է նաև թեմատիկ մրցույթների անցկացմամբ՝ լավագույն աշխատանքների հեղինակներին պարգևատրելով հատուկ մրցանակներով՝ հանցավորության կանխարգելման և իրավաչափ վարքագծի խթանմանն ուղղված ճանաչողական անվանակարգերով։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 6՝ Հանցավորության կանխարգելման կարողությունների զարգացում. Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության՝ հանցավորության կանխարգելման համատեքստում հատուկ դիրքավորում և ունեցած փափուկ հմտությունների զարգացում Խնդիր՝ Ոստիկանության հիմնասյուների միջևարդյունավետ փոխազդեցության համակարգի բացակայություն Թիրախ՝ Ոստիկանության բոլոր ծառայությունների միջև արդյունավետ համագործակցության նպաստավոր միջավայրի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Պարեկային ծառայությունում, քրեական ոստիկանութունում, ոստիկանության գվարդիայում և համայնքային ոստիկանությունում ներհամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորման հստակեցում |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության ներհամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորումը հստակեցնելու համար առկա խնդիրների հավաքագրում և դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզի մշակում։ |  | Առաջին կիսամյակ Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության ներհամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորումը հստակեցնելու համար առկա խնդիրների հավաքագրում, որի արդյունքներով մշակվել է զեկույց՝ ներկայացնելով դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզը։ |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | Որոշակիացվել են Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության ներհամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորումը հստակեցնելու համար առկա խնդիրները, ինչպես նաև դրանց հաղթահարման լուծումները։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | 1.2 Պարեկային ծառայությունում, քրեական ոստիկանութունում, ոստիկանության գվարդիայում և համայնքային ոստիկանությունում ներհամակարգային մակարդակում գործառնական փոխազդեցության ընթացակարգերի (SOP) մշակում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը մշակվել և հաստատվել են։ |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 1. Պարեկային ծառայությունում, քրեական ոստիկանութունում, ոստիկանության գվարդիայում և համայնքային ոստիկանությունում ներհամակարգային մակարդակում փոխազդեցության համար ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ստանդարտ գործառ- նական ընթացակարգերը մշակվել են միջազգային չափանիշների և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի հաշվառմամբ։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 2. | Պարեկային ծառայությունում, քրեական ոստիկանութունում, ոստիկանության գվարդիայում և համայնքային ոստիկանությունում արտահամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորման հստակեցում |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.1 Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության արտահամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորումը հստակեցնելու համար առկա խնդիրների հավաքագրում և դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզի մշակում։ |  | Առաջին կիսամյակ Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության արտահամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորումը հստակեցնելու համար առկա խնդիրների հավաքագրում, որի արդյունքներով մշակվել է զեկույց՝ ներկայացնելով դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզը։ |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | Որոշակիացվել են Պարեկային ծառայության, քրեական ոստիկանության, ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության արտահամակարգային մակարդակում ունեցած դիրքավորումը հստակեցնելու համար առկա խնդիրները, ինչպես նաև դրանց հաղթահարման լուծումները։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | 1.2 Պարեկային ծառայությունում, քրեական ոստիկանութունում, ոստիկանության գվարդիայում և համայնքային ոստիկանությունում արտահամակարգային մակարդակում գործառնական փոխազդեցության ընթացակարգերի (SOP) մշակում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը մշակվել և հաստատվել են։ |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 1. Պարեկային ծառայությունում, քրեական ոստիկանութունում, ոստիկանության գվարդիայում և համայնքային ոստիկանությունում արտահամակարգային մակարդակում փոխազդեցության համար ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ստանդարտ գործառ- նական ընթացակարգերը մշակվել են միջազգային չափանիշների և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի հաշվառմամբ։ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ