«Հավելված

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

__________     ___-ի N____Ն որոշման

ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման 
գլխավոր նախագծի առաջադրանք (ՏՏԿԳՆԱ)

Բովանդակություն

1.	Ներածություն	4

1.1․	Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարության եւ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի տարբերությունները	4

1.2․	Նախադրյալները	8

1.3․	Ուրբանիզացիա. Սահմանափակումներ եւ հնարավորություններ	10

1.4․	Հայաստանի տարածական պլանավորման համակարգը	15

1.5․	ՏՏԿԳՆ-ի նպատակը	17

1.6․	Ազգային զարգացման ծրագրերին, ոլորտային ռազմավարություններին եւ ենթաազգային ծրագրերին համապատասխանեցումը	18

1.7․	Ընդհանուր նպատակը	22

1.8․	Հատուկ նպատակները	22

1.9․	Աշխատանքի ծավալը (փուլային մոտեցում)	25

1.10.	Հինգերորդ փուլ. ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերջնականացում եւ հաստատում	27

2.	Փուլ 1. Մեկնարկ եւ նախորոշիչ գնահատում	27

2.1.	Գործողություն 1.1. Մոբիլիզացում եւ նախնական հանդիպում	30

2.2.	Գործողություն 1.2. Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրման եւ ներգրավման պլան	30

2.3.	Գործողություն 1.3. Հաղորդակցության եւ ներգրավման ռազմավարություն	…………………………………………………………………………………….…….33

2.4.	Գործողություն 1.4. 1-ին մեկնարկային աշխատաժողով	33

3.	Երկրորդ փուլ. Ազգային համատեքստ եւ տարածական վերլուծություն	35

3.1.	Գործողություն 2.1. Ելակետային տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն	38

3.2.	Գործողություն 2.2. Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծություն	45

3.3.	Գործողություն 2.3. Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտում (SWOT վերլուծություն)	47

3.4.	Գործողություն 2.4. ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար հիմնական ոլորտային ուղղությունների վերաբերյալ տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրները	51

3.5.	Գործողություն 2.5. Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության վերաբերյալ II աշխատաժողով	55

4.	Երրորդ փուլ. Տեսլականի եւ սցենարների մշակում	57

4.1.	Գործողություն 3.1. Տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի սցենար (օրինակ՝ մինչեւ 2050 թվականը)	59

4.2.	Գործողություն 3.2. Տարածական զարգացման սցենարները	62

4.3.	Գործողություն 3.3. Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարի ընտրությունը	66

4.4.	Գործողություն 3.4. Բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ III աշխատաժողով	67

5.	Փուլ 4. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն եւ ռազմավարական շրջանակ՝ ընտրված սցենարի համար	69

5.1.	Գործողություն 4.1. Իրականացման խոչընդոտներ	72

5.2.	Գործողություն 4.2. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունը եւ ռազմավարական շրջանակը	72

5.3.	Գործողություն 4.3. Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման վերջնական գլխավոր նախագիծ 2050	76

5.4.	Գործողություն 4.4․ Իրականացման միջոցառումներ	77

5.5.	Գործողություն 4.5. Եզրափակիչ IV աշխատաժողով	79

6.	Փուլ 5. ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերջնականացում եւ հաստատում	80

7.	Մեթոդաբանությունը եւ մոտեցումը	81

7.1.	Մասնակցային եւ ներառական գործընթացը	81

7.2.	Տվյալների եւ փաստերի վրա հիմնված գործընթացը	81

7.3.	Միջոլորտային ինտեգրումը	82

7.4.	Միջազգային լավագույն փորձը	82

7.5.	Հարմարեցված պլանավորումը	83

7.6.	Տարածքային եւ տարածական զարգացման ինտեգրված մոտեցումը	83

8.	Խորհրդատվական թիմին/Ընկերությանը ներկայացվող անհրաժեշտ որակավորումները	84

9.	Հավելված 1․ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երեւան քաղաքի հիմնական բնութագրերը	86

10.Հավելված 2․ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երեւան քաղաքի վերաբերյալ առկա հիմնական տվյալների մասին տեղեկությունները	87

11.	Հավելված 3․ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (ՏՏԿԳՆ) համար ոլորտային փորձագետներ ներգրավելու Տեխնիկական առաջադրանք (ՏԱ)	91

# 1.	Ներածություն

Սույն առաջադրանքի (Առ.) նպատակն է աջակցել Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեին (ՔՇԿ) ավարտին հասցնելու բարձրորակ, համապարփակ եւ գնումների գործընթացում կիրառման պատրաստ առաջադրանք՝ Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (այսինքն՝ ՏՏԿԳՆ 2050) պատրաստման համար, որը կծառայի որպես ռազմավարական շրջանակ ժամանակակից ուրբանիզացիայի միտումներին, 2030 թվականի Կայուն զարգացման օրակարգին եւ համապատասխան Կայուն զարգացման նպատակներին (ԿԶՆ-ներ), ինչպես նաեւ Քաղաքաշինական նոր օրակարգին համահունչ երկրի տարածական եւ տարածքային զարգացման համար։ Առ.-ում ներկայացված են ռազմավարության մշակման փուլերը եւ միջոցառումները, տվյալների կառավարման եւ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման մեխանիզմները եւ նախաձեռնության կառավարման շրջանակը։

## 1.1․	Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարության եւ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի տարբերությունները

Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունը (ՏԱՌ 2050) բարձր մակարդակի, երկարաժամկետ տեսլական է, որով նախատեսվում են հողօգտագործման եւ տարածքային զարգացման ռազմավարական սկզբունքներ եւ քաղաքականություններ, մինչդեռ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծը (ՏՏԿԳՆ) ավելի մանրամասն, գործուն փաստաթուղթ է, որը ռազմավարությունը վերածում է կոնկրետ նախագծերի, առաջնահերթությունների եւ իրականացման ժամկետների, որոնք հաճախ համապատասխանեցված են ՏԱՌ 2050-ին։ ՏԱՌ 2050-ը միտված է ազգային պլանների համակարգմանը, հավասարակշռված ռեգիոնալ զարգացման խթանմանը եւ կայուն զարգացմանն աջակցելու միջոցով երկրի ֆիզիկական զարգացման ու հողօգտագործման կարգավորմանը։ Այն առաջարկում է աճի երկարաժամկետ տեսլական եւ սահմանում է տարբեր շրջաններում ենթակառուցվածքների, տնտեսական գործունեության, բնակարանային շինարարության եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության առաջնահերթությունները։ Դա, ըստ էության, աճի կառավարման, հողօգտագործման հետ կապված վեճերի լուծման եւ համապատասխան վայրերում փուլային զարգացման ապահովման ռազմավարական շրջանակ է՝ ավելի լայն սոցիալական, տնտեսական եւ բնապահպանական նպատակներ իրագործելու համար ։

Տարածական պլանավորման շրջանակներում գոյություն ունեն տարբեր մակարդակի կամ տեսակի փաստաթղթեր՝ բարձր մակարդակի ռազմավարական փաստաթղթերից մինչեւ մանրամասն պլանները։

- Տարածական «ռազմավարություն»-ն ավելի հայեցակարգային, լայն ու ճկուն բնույթ է կրում եւ ուղղված է քաղաքականության ձեւավորմանը: Դա սահմանում է երկարաժամկետ նպատակներ, ղեկավար սկզբունքներ եւ շրջանակային մոդել, թե զարգացումն ինչ ուղղությամբ եւ ինչպես պետք է ընթանա, սակայն չի սահմանում գոտիավորման մանրամասները, ենթակառուցվածքների դասավորությունը կամ շենքերի կառուցման մակարդակով գործող նորմերը։

- Տարածական «նախագիծ»-ը (կամ «զարգացման նախագիծը») ավելի կոնկրետ է, հիմնված է քարտեզների վրա, կրում է կարգավորող կամ կիսակարգավորող բնույթ։ Դրանով սահմանվում են հողօգտագործման առավել շոշափելի մոդելներ, ենթակառուցվածքների բաշխվածություն, տարաբնակեցման ցանցեր եւ երբեմն գոտիավորում, պահպանվող տարածքների նշագրված սահմաններ, տրանսպորտային հանգույցներ եւ այլն։ Այս նախագծերով համակարգվում են միջգերատեսչական ջանքերը՝ ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղորդելով դեպի այնպիսի կոնկրետ նպատակների իրագործմանը, ինչպիսիք են քաղաքաշինությունը, ենթակառուցվածքների եւ գյուղերի վերականգնումը:

Այս երկու եզրույթները (Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ եւ Տարածքային զարգացման ազգային ռազմավարություն) գործնականում հաճախ կիրառվում են տարբեր նշանակություններով։ Կարճ ասած՝

Տարածքային զարգացման ազգային ռազմավարությունը

- Ազգային մակարդակով ռազմավարության շրջանակ. Դրանում նկարագրված են զարգացման ընդհանուր նպատակները, առաջնահերթությունները եւ ամբողջ տարածքի համար նախատեսված տարածական զարգացման տեսլականը (ինչ ուղղությամբ պետք է ընթանա հողի, ենթակառուցվածքների, բնական ռեսուրսների, շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց տարաբնակեցման մասով զարգացումը):

- Ճկունություն եւ քաղաքականության ձեւավորում. Հողօգտագործման կոնկրետ սահմաններ որոշելու փոխարեն դրանով սահմանվում են քաղաքականության ընդհանուր ուղղություններ (օրինակ՝ քաղաքային կենտրոններ, «դարպասներ» կամ «հանգույցներ»), որտեղ առաջնահերթություն է տրվում շրջակա միջավայրի պահպանությանը կամ պաշտպանությանը:

- Ավելի ցածր մակարդակով պլանավորման ուղեցույց. Այն որպես հիմք է ծառայում ռեգիոնալ, տեղական կամ ավելի մանրամասն տարածական նախագծերի համար: Տարածական զարգացման ենթաազգային կամ մունիցիպալ նախագծերը կամ հողօգտագործման պլանները պետք է համապատասխանեն ազգային ռազմավարությանը:

- Երկարաժամկետ տեսլական եւ հարմարեցում. Ռազմավարական եւ ընդգրկուն լինելու շնորհիվ դա հարմար է երկարաժամկետ (օրինակ՝ 20 տարի եւ ավելի) հեռանկարների համար եւ հաճախ ենթակա է մշտադիտարկման եւ պարբերական վերանայման:

Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծը

- ԱՏՀ-ի [Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ՝ GIS] վրա հիմնված կոնկրետ պլանավորման փաստաթուղթ, որն անդրադառնում է երկրի տարածքում փաստացի հողօգտագործմանը, ֆիզիկական զարգացմանը եւ օբյեկտների տարածական բաշխման մանրամասն սխեմային: Դրանով կարող են սահմանվել գոտիներ, ենթակառուցվածքային միջանցքներ, տարաբնակեցման մոդելներ, եւ հատկացվել տարածքներ՝ տարբեր նշանակություններով օգտագործման համար:

- Կարգավորող կամ քվազի-կարգավորող ուժ. Քանի որ դրանով սահմանվում են հողի փաստացի բաշխումը եւ օգտագործումը, դա սովորաբար ավելի հրահանգչական բնույթ է կրում, քան ռազմավարությունը: Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կառուցապատողները եւ ենթակառուցվածքների համար պատասխանատու մարմինները հիմնվում են դրա վրա՝ թույլատրելի սահմանները հասկանալու հարցում առաջնորդվելու նպատակով:

- Իրականացմանը միտված. Նախագիծը ռազմավարական նպատակները վերածում է տարածական իրականության՝ կոնկրետ սահմանելով, թե ինչը որտեղ է տեղակայվում, տարաբնակեցման մոդելները, ենթակառուցվածքը, շրջակա միջավայրը եւ զարգացման նպատակներն ինտեգրելով քարտեզագրական տվյալների վրա հիմնված համաձայնեցված սխեմայի մեջ։

- Ավելի ցածր եւ տեղական մակարդակով պլանավորման համար հիմք. Ազգային նախագիծը հիմք է ռեգիոնալ եւ տեղական տարածական պլանների կան հողօգտագործման պլանների համար. տեղական պլանները պետք է համապատասխանեն դրան:

## 1.2․	Նախադրյալները

Հայաստանի տարածքում, մասնավորապես՝ մայրաքաղաք Երեւանում քաղաքաշինական պլանավորումը բախվում է զգալի մարտահրավերների, որոնց պետք է արձագանքել կայուն զարգացումը խթանելու եւ մարդկանց կյանքի որակը բարելավելու համար: Հայաստանում տարածական պլանավորումն ուղղված է մայրաքաղաքի (Երեւան) աճը եւ ռեգիոնալ զարգացումը հավասարակշռելուն, դիմակայուն նախագծման միջոցով սեյսմիկ ռիսկերը վերացնելուն, համայնքի մասնակցությամբ կայունությունն ինտեգրելուն, հնացած ծրագրերից ժամանակակից, կանաչ եւ ներառական քաղաքային-գյուղական ռազմավարություններին անցում կատարելուն այնպիսի մարմինների աջակցությամբ, ինչպես օրինակ՝ ՄԱՄԲԾ-ն է [ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագիր]:

2023 թվականին Հայաստանը, որպես Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարության իրականացման համար իր զարգացման ուղու մաս, տարածական պլանավորման ոլորտում էական քայլեր է կատարել: Այս առաջընթացի առանցքային տարրը հուսալի օրենսդրական դաշտի ստեղծումն է, որը գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությանը զուգընթաց նախատեսում է ազգային տարածական տվյալների ստանդարտացում եւ համակարգում:

Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեն (ՔՇԿ) հանդես է գալիս ինտեգրված, կայուն եւ դիմակայուն տարածական պլանավորման մոտեցման օգտին՝ բոլոր տասը մարզերի համար համապարփակ պլանավորումից օգտվելու հնարավորություն ապահովելու համար: Այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի ամրապնդելու քաղաքաշինության ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտը եւ ապահովելու, որ բոլոր մարզերը, այդ թվում՝ գյուղական համայնքները ներառվեն տարածական պլանավորման ռազմավարությունների մեջ՝ ինտեգրված մոտեցման միջոցով, որով համակարգվում են հողօգտագործումը, ենթակառուցվածքը եւ բնապահպանական քաղաքականությունը՝ կայուն, դիմակայուն եւ ներառական քաղաքաշինություն իրականացնելու համար:

Այնպիսի միջազգային կազմակերպությունների կողմից աջակցվող նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը՝ ՄԱԿ ԵՏՀ, Միավորված ազգերի կազմակերպության Մարդկային բնակավայրերի ծրագիրը՝ ՄԱՄԲԾ, Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիրը՝ ՄԱԶԾ) եւ Ասիական զարգացման բանկը, շեշտադրում են քաղաքաշինության պլանավորման եւ դրա առնչությամբ որոշումների կայացման գործընթացների մեջ կլիմայադիմակայուն մոտեցում ինտեգրելու անհրաժեշտությունը: Համագործակցության այս ձեւերն ընդգծում են բազմաշահառու կողմերի մասնակցություն ենթադրող մոտեցման կարեւորությունը կառավարության թափանցիկությունը բարձրացնելու եւ հանրային գործերում քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությանը նպաստելու հարցում: Հայաստանի ՔՇԿ-ն նախաձեռնում է Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (ՏՏԿԳՆ) նախապատրաստման գործընթացը՝ ռազմավարական պլանավորման գործիք, որով նախատեսվում է Հայաստանի ամբողջ տարածքում կարգավորել հավասարակշռված տարածական զարգացումը, կայուն հողօգտագործումը, կլիմայական դիմակայունությունը, փոխկապակցելիությունը, տնտեսական աշխարհագրությունը եւ քաղաք-գյուղ կապերը:

## 1.3․	Ուրբանիզացիա. Սահմանափակումներ եւ հնարավորություններ

Ուրբանիզացիան Հայաստանում բախվում է զգալի մարտահրավերների, այդ թվում՝ քաղաքաշինության սահմանափակ ֆիսկալ տարածքը, ռեգիոնալ փոխկապակցելիության սահմանափակությունը, որը խոչընդոտում է տնտեսական աճը, եւ էներգետիկ կախվածությունը, որն ազդում է անվտանգության եւ ծախսերի վրա, ինչպես նաեւ ռեգիոնալ ինտեգրման խթանումը եւ կառավարման հետ կապված հարցերին արձագանքելը, որոնց բոլորի լուծման համար պահանջվում է ենթակառուցվածքների բարելավում եւ ներառական աճ:

2008 թվականից սկսած՝ աղքատության ցուցանիշները նվազել են, ընդ որում, Երեւանն ամենացածր ցուցանիշն (22.4%) է արձանագրել։ Աշխատանքի ոլորտում ներգրավվածության գենդերային բացը շարունակում է մնալ զգալի՝ կազմելով 18 տոկոսային կետ՝ չնայած կանանց աշխատանքից ստացված եկամուտների բարելավմանը:

Հայաստանի բնակչությունը ծերանում եւ նվազում է՝ 1990 թվականի 3.5 միլիոնից ներկայումս կազմելով 3 միլիոնից պակաս, գլխավորապես ծնելիության ցածր ցուցանիշների եւ արտագաղթի պատճառով: Ակնկալվում է, որ բնակչությունը մինչեւ 2050 թվականը կնվազի՝ կազմելով 2.7 միլիոն, որից մեծամասնությունը կկազմեն տարեցները, իսկ աշխատունակ տարիքի բնակչությունը, ըստ կանխատեսման, զգալի կնվազի։

Ուրբանիզացիայի մակարդակը բարձր է. Երեւանին բաժին է ընկնում Հայաստանի բնակչության ավելի քան մեկ երրորդը: Հայաստանցիների ավելի քան 63%-ն ապրում է քաղաքներում, Երեւանին բաժին է ընկնում քաղաքային բնակչության 57%-ը: Չնայած մյուս մարզերում բնակչության նվազմանը՝ գյուղից քաղաք միգրացիայի պատճառով Երեւանի բնակչությունն ավելացել է 2008-2018 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ մյուս մարզերում բնակչության թիվը շարունակում է նվազել:

Հայաստանում տնտեսական անհավասարությունները ցայտուն են. Երեւանին բաժին է ընկնում ՀՆԱ-ի 57.7%-ը, իսկ օրինակ՝ Արարատի մարզին՝ 7.0%-ը: Երկրի կենտրոնացված տնտեսական մոդելը նպաստում է ագլոմերացիային, բայց սահմանափակում է երկրորդային քաղաքների աճը: Զբաղվածության 45%-ից ավելին ոչ ֆորմալ է, գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները կազմում են աշխատողների ամենախոշոր խումբը՝ թեեւ ցածր աշխատավարձերով, մինչդեռ ֆինանսական հատվածն առաջարկում է ավելի բարձր աշխատավարձեր:

Խոշոր մարտահրավերները ներառում են հետեւյալը․

- Հայաստանում մատչելի բնակարանների պահանջարկը գերազանցում է առաջարկը, ինչը հանգեցնում է բնակարանների հասանելիության եւ հնացող բնակֆոնդի պահպանման եւ (կամ) վերականգնման ու կառուցապատման համար արդյունաբերական տարածքների ներուժի բացահայտման էական մարտահրավերների, ինչը ստիպում է ՔՇԿ-ին ավելացնել շինարարական նորմերի ապահովման եւ կատարելագործման ծրագրերին աջակցությունը, այդ թվում՝ վերանայել քաղաքաշինական օրենսդրությունը:

- Ոչ արդյունավետ կառավարման կառուցվածքները եւ կարգավորիչ իրավական շրջանակները բարդացնում են քաղաքաշինության պլանավորմանն ուղղված ջանքերը, ինչը հանգեցնում է հատվածավորված գործընթացների եւ համակարգման բացակայության:

- Քաղաքաշինության պլանավորման գործընթացներում հանրության սահմանափակ ներգրավվածությունը պետության քաղաքականությունների եւ համայնքի կարիքների միջեւ անջրպետ է ստեղծում՝ ընդգծելով համայնքի ավելի ակտիվ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։

- Հաշվի առնելով Հայաստանի՝ սեյսմիկ գոտում տեղակայված լինելը՝ երկրում քաղաքաշինության պլանավորումը պետք է ներառի խիստ շինարարական նորմեր եւ աղետներին պատրաստվածության միջոցառումներ՝ քաղաքացիներին երկրաշարժի ռիսկերից պաշտպանելու համար:

- Քաղաքների աճը մի շարք բնապահպանական խնդիրներ է առաջացնում, այդ թվում՝ անտառահատումները, հողերի էրոզիան եւ քաղաքների աղտոտվածությունը՝ ընդգծելով էկոլոգիական դեգրադացիան նվազեցնելու, կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը մեղմելու ու հարմարվողականություն ապահովելու, ինչպես նաեւ կենսաբազմազանությունը խթանելու համար կայուն պլանավորման անհրաժեշտությունը:

- Ժամանակակից քաղաքաշինության եւ մշակութային ժառանգության օբյեկտների պահպանման միջեւ հավասարակշռություն ապահովելը կարեւոր է Հայաստանի քաղաքների յուրահատուկ ինքնությունը պահպանելու համար:

- Չնայած գյուղական տարածքները դեռեւս ապավինում են էներգիայի ավանդական աղբյուրներին, էներգետիկ հատվածը նպատակաուղղված է վերականգնվող աղբյուրների լայնամասշտաբ ինտեգրման եւ արդյունավետության ապահովման միջոցառումներին՝ էներգիայի արտահանման ռեգիոնալ նպատակների իրագործմանն աջակցելու համար:

- Կլիմայի փոփոխությունը եւ բնական աղետներն ավելացնում են տնտեսական կորուստները, ընդ որում, վտանգված է բնակչության 80%-ը, եւ անհրաժեշտ է նախատեսել աղետներին պատրաստվածության ավելի գործուն միջոցառումներ:

- Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը զգալի զգոսաշրջային ներուժ ունի, բայց չնայած պետության գոյություն ունեցող նախաձեռնություններին՝ մշակութային ժառանգության պահպանման հարցն առավել արդյունավետ պետք է ինտեգրել քաղաքաշինական օրենսդրության մեջ:

Չնայած այս մարտահրավերներին՝ քաղաքների վերափոխման հնարավորություններ կան: Կառավարությունը քաղաքաշինությանն աջակցում է այնպիսի քաղաքականությունների միջոցով, որոնք ամրապնդում են տնտեսական կապերը հարեւան երկրների հետ, խթանում են շուկային հասանելիությունը եւ դյուրացնում տարածաշրջանային համագործակցությունը ու ռեսուրսների փոխանակումը:

Գծապատկեր 1. Հայաստանում քաղաքային բնակչության ամենախոշոր կենտրոնները, 2018 թվական

Աղբյուրը՝ ԱԶԲ 2019 թվական: Հայաստանի վերափոխված քաղաքների ապագան. Քաղաքների ազգային գնահատում, 2019 թվականի դեկտեմբեր

## 1.4․	Հայաստանի տարածական պլանավորման համակարգը

Երկրի հիմնական քաղաքականության փաստաթուղթը 2014-2025 թվականների Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունն է (ՀԶՌ): Դրանում նախանշվում է չորս առաջնահերթություն՝ 1) զբաղվածության աճ, 2) մարդկային կապիտալի զարգացում, 3) սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավում, եւ 4) պետական վարչարարության եւ կառավարման համակարգերի ինստիտուցիոնալ արդիականացում: Դրա հիմնական նպատակը զբաղվածության մակարդակի բարձրացումն է որակյալ եւ բարձրարդյունավետ աշխատատեղեր ստեղծելու միջոցով։ Կրթական ոլորտը խիստ կարեւոր է երկրի կայուն զարգացման համար:

Հայաստանի տարածական պլանավորման համակարգը հիմնականում կարգավորվում է «Քաղաքաշինության մասին» (1998 թվական) օրենքով: Օրենքը սահմանում է տարածական պլանավորման աստիճանակարգային համակարգ, որը ներառում է հետեւյալ ծրագրերը.

1.	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության զարգացման գլխավոր հատակագիծ (Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ (ՏՏԿԳՆ)). Սա ամենաբարձր մակարդակի ռազմավարական փաստաթուղթն է, որով նախանշվում են ազգային տարածական երկարաժամկետ զարգացման ուղղությունները:

2.	Մարզային (ռեգիոնալ) նախագծեր. Այս նախագծերը մշակվում են Հայաստանի տասը վարչատարածքային միավորներից (մարզերից) յուրաքանչյուրի համար, եւ դրանց նպատակն ազգային ուղեցույցները ռեգիոնալ առանձնահատկություններին համապատասխանեցնելն է:

3.	Համայնքների ընդհանուր նախագծեր (Քաղաքային բնակավայրերի գլխավոր նախագծեր, Գյուղական բնակավայրերի հողօգտագործման նախագծեր): Սրանք տեղական մակարդակի նախագծեր են, որոնք նախատեսում են մանրամասն կարգավորումներ առանձին համայնքներում՝ հողօգտագործման, ենթակառուցվածքների եւ զարգացման համար:

Վանդակ 1. Հայաստանի տարածական պլանավորման համակարգը (2025 թվականի դրությամբ)

Հայաստանի ներկայիս տարածական պլանավորման համակարգը («Քաղաքաշինության մասին» օրենքը, 1998 թվական) Օրենքը սահմանում է Հայաստանում քաղաքաշինական գործունեության իրավական դաշտը՝ լայնորեն ընդգրկելով տարածական պլանավորումը, նախագծումը, շինարարությունը եւ ամբողջ երկրի տարածքում գործառումը: Կարճ ասած՝ 1. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի (տարածական պլանավորման փաստաթղթերի) աստիճանակարգությունը. Համակարգն աստիճանակարգային է եւ պարունակում է փաստաթղթեր ազգային, ռեգիոնալ (մարզային), միկրոռեգիոնալ եւ տեղական (համայնքի/բնակավայրի) մակարդակներով (17-րդ հոդված)` Ազգային մակարդակ. o Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության զարգացման գլխավոր հատակագիծ (Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ (ՏՏԿԳՆ)), որը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բաշխումը եւ տարածքային կազմակերպումը (17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ա» ենթակետ)։ Տարածքային/ռեգիոնալ (մարզային) մակարդակ. o Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տարածքային հատակագծման նախագծեր (17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «բ» ենթակետ) o Տարածքների, ինչպես նաեւ մեկից ավելի համայնքների տարածքներ ընդգրկող հատակագծման նախագծեր (միկրոռեգիոնալ մակարդակ) (17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «բ» ենթակետ) o Միկրոռեգիոնալ միավորները ձեւավորվում են՝ ելնելով դրանց ունեցած դերից, նշանակությունից, պատմական, մշակութային, ենթակառուցվածքային, սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկություններից (14.4 հոդվածի 3-րդ կետ): Սրանք կարող են մի քանի համայնքների համար ունենալ տարածական պլանավորման համատեղ փաստաթղթեր: Տեղական (համայնքի/բնակավայրի) մակարդակ. o Համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծերը սահմանվում են որպես «ռազմավարական փաստաթուղթ», որոնցով նախատեսվում են տարածական զարգացման, հողերի նպատակային եւ գործառնական նշանակության եւ կառուցապատման ռեժիմների վերաբերյալ դրույթներ (17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «գ» ենթակետ եւ 14.3 հոդվածի 2-րդ կետ)։ o Քաղաքային հողօգտագործման զարգացման եւ գոտիավորման նախագծով սահմանվում են համայնքների տարածական զարգացման մանրամասն պայմանները (17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ եւ 14.3 հոդվածի 17-րդ կետ): Գոտիավորման սկզբունքները ներառում են հողերի նպատակային նշանակությունը, ինչպես նաեւ բնապահպանական, մշակութային, պատմական, գյուղատնտեսական եւ ինժեներաերկրաբանական սահմանափակումները (14.2 հոդված): 2. Առանցքային կառույցները եւ դերակատարները․ - Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (Պետական կառավարման մարմին)․ Ունի համապարփակ իրավասություն, այդ թվում՝ հանրապետական եւ մարզային քաղաքաշինական ծրագրերը, տարբեր քաղաքաշինական փաստաթղթեր, հողամասերի նշանակության փոփոխությունների կարգերը, շինարարության ոլորտում գնագոյացման քաղաքականությունը եւ փորձաքննության կարգերը հաստատելու իրավասություն (10-րդ հոդված): - Քաղաքաշինության կոմիտեն․ Նշանակվել է որպես պետական կառավարման լիազորված մարմին։ Դրա պարտականությունները ներառում են կառավարության քաղաքականության իրականացումը, պետական ծրագրերի նախագծերի մշակումը, տարածքային կազմակերպման համար տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակումը, ինչպես նաեւ էկոլոգիական վիճակը բարելավելու համար տարածական զարգացման ծրագրերի մշակումը, ուրբանիզացիայի բացասական հետեւանքների նվազեցումը եւ կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության բարձրացումը (10.1 հոդված): Այն նաեւ ստեղծում է Քաղաքաշինական խորհուրդ եւ Գիտատեխնիկական խորհուրդ՝ որպես խորհրդատվական մարմիններ (10.1 հոդվածի 47-48-րդ կետեր): - Պետական կառավարման տարածքային մարմիններ (մարզպետ)․ Քաղաքաշինության բնագավառում իրավասությունները սահմանվում են օրենքով (10.2 հոդված): Մարզպետը (ռեգիոնալ կառավարիչը) հաստատում է միկրոռեգիոնալ միավորների համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը (14.4 հոդվածի 7-րդ կետ) եւ վերահսկում է համայնքի ղեկավարներին (26-րդ հոդված):

## 1.5․	ՏՏԿԳՆ-ի նպատակը

ՏՏԿԳՆ 2050-ի նպատակն է մշակել հեռանկարային, համապարփակ եւ իրագործելի՝ 2050 թվականի Հայաստանի տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ, որը խթանում է երկրի ողջ տարածքում հավասարաչափ տարածքային զարգացումը, տնտեսական բազմազանեցումը, բնապահպանական կայունությունը, սոցիալական հավասարությունը եւ դիմակայունությունը:

Նախագծով նախանշվում են Հայաստանի քաղաքային պլանավորման քաղաքականության առանցքային հասկացությունները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով տարածքային զարգացմանը եւ հողաշինարարությանը: Դրանով նկարագրվում են տարաբնակեցման մոդելները բարելավելու առանցքային ռազմավարությունները՝ դրանք կապելով ռեսուրսների ներուժի գնահատումների, հողերի գոտիավորման, բնապահպանական բարելավումների եւ տրանսպորտի ու ինժեներական ենթակառուցվածքների արդիականացումների հետ: Դրանով հստակեցվում եւ ձեւակերպվում են այդ հիմնական հասկացությունները, պարզաբանվում, թե ինչու է անհրաժեշտ մշակել տարաբնակեցման եւ տարածական կազմակերպման ապագա ՏՏԿԳՆ 2050 համակարգը, ինչպես նաեւ սահմանվում են Հայաստանի ամբողջ տարածքում եւ դրա առանձին շրջաններում, այդ թվում՝ խոշորացված շրջաններում եւ ավելի փոքր համայնքներում քաղաքաշինության ոլորտը կարգավորող կարեւոր սկզբունքները:

## 1.6․	Ազգային զարգացման ծրագրերին, ոլորտային ռազմավարություններին եւ ենթաազգային ծրագրերին համապատասխանեցումը

Հայաստանում ՄԱԿ-ի գործունեությունը Կառավարության ռազմավարություններին եւ գործողությունների ծրագրերին, ինչպես նաեւ ազգային երկարաժամկետ առաջնահերթություններին ամբողջապես համապատասխանեցնելու համար նոր ՏՏԿԳՆ 2050-ը պետք է համաձայնեցվի համապատասխան ռազմավարական փաստաթղթերի հետ:

Նշե՛ք Հայաստանի ՏՏԿԳՆ 2050-ի, միջազգային զարգացման ռազմավարությունների եւ իրավական մեխանիզմների համապատասխանությունը հետեւյալ ձեւով․

- Հղում ազգային քաղաքականության շրջանակին, այդ թվում՝ Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարությանը, Կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարությանը (ԿԱՌԳԾ) եւ Ջերմոցային գազերի ցածր արտանետումներով զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարություններին (ՑԱԶԵՌ-ներ), ՄԱԿ-Հայաստան համագործակցության շրջանակին (2021-2025 թվականներ) եւ ԱԶԲ-ի Երկրի գործընկերության ռազմավարությանը (2026-2030 թվականներ).

- Հայաստանի Հանրապետության 2024-2030 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարությունը.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 610-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծը.

- 2026-2030 թվականների Հայաստան-ՄԱԿ կայուն զարգացման համագործակցության շրջանակային փաստաթուղթն ստորագրվել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի կողմից.

- Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի մայիսի 19-ի թիվ 157-Լ հրամանով հաստատված՝ «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության Սիսիանի եւ Ճամբարակի մասնաճյուղերի անտառների կառավարման ծրագրերը.

- Հղում համապատասխան միջազգային հանձնառություններին (օրինակ՝ ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակները (ԿԶՆ-ներ), Քաղաքաշինական նոր օրակարգը, «Կլիմայի փոփոխության մասին» Փարիզի համաձայնագիրը).

- Նշե՛ք միջազգային լավագույն գործելակերպերից քաղած դասերը (օրինակ՝ Գերմանիայի ուղղորդման վրա հիմնված մոտեցումը, Հարավային Կորեայի ինստիտուցիոնալ աջակցությունը, Էստոնիա եւ Մալայզիա).

- «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, եւ

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 531-Լ որոշմամբ ընդունված՝ Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը։

Հայաստանի Հանրապետությունը հանձն է առնում իրականացնել 2030 թվականի Կայուն զարգացման օրակարգը: Ստեղծված Միջկառավարական խորհուրդը 2015 թվականից աշխատել է ԿԶՆ-ների քաղաքականության նկատմամբ ինստիտուցիոնալ եւ համակարգային մոտեցման միջոցով ԿԶՆ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածք ստեղծելու ուղղությամբ։

Հայաստանի կառավարությունը 2030 թվականի օրակարգն ազգային բարեփոխումների օրակարգի եւ ռազմավարությունների մեջ ներառելու փուլում է: Ներկայումս Կառավարությունը մշակում է Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարություն-ը, որը ներառում է 16 նպատակներ՝ իրենց սեփական թիրախներով, ցուցանիշներով, առաջադրանքներով եւ լուծումներով: Ռազմավարությունը ԿԶՆ-ների իրականացման շրջանակային փաստաթուղթ է, իսկ նպատակները համաձայնեցվում են այդ Ռազմավարության հետ:

2020 թվականին Հայաստանում անցկացվել է ցուցանիշների վերանայում, եւ նախորդ Կամավոր ազգային վերանայման (ԿԱՎ) ցուցանիշների հետ դրանց համեմատության արդյունքում 2020-2023 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում տարբեր ոլորտներում արձանագրվել են բազմաթիվ դրական փոփոխություններ: Բացի այդ, ՏՏԿԳՆ 2025-ի մշակման միջոցով առաջիկա ԿԱՎ-ում կբարելավվեն ԿԶՆ-ների տեղայնացման ոլորտները: Վերանայումն իրականացնելու ժամանակահատվածում Հայաստանը մեկնարկել է համապարփակ համակարգային բարեփոխումներ, ինչն արտացոլվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրում եւ Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարության մեջ:

Վանդակ 2. Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարություն

Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարության նպատակն է աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով աղքատության վերացումը, աշխատող աղքատների աշխատավարձերի բարձրացումը, գիտելիքահեն, նորարարական տնտեսության մեջ ներդրումների կատարումը՝ շեշտադրելով շուկայամետ կրթական բարեփոխումները: Այն կարեւորում է կանանց մասնակցությունը բոլոր ոլորտներում եւ նախանշում է 16 զարգացման նպատակներ բարեկեցիկ ապագայի համար: Առանցքային նպատակները ներառում են բնակչության կրթվածությունը, ուժեղ կառավարումը, քաղաքացիների առողջության ապահովումը, ուժեղ տնտեսությունը եւ կայուն բնապահպանական գործելակերպերը: 2050 թվականի հավակնոտ ուղենիշները ներառում են բնակչության՝ մինչեւ հինգ միլիոն աճը, կյանքի տեւողության ակնկալվող ավելացումը, լավագույն համալսարանների շրջանավարտների թվի ավելացումը, աշխատատեղերի ստեղծումը եւ սպորտի ու զբոսաշրջության ոլորտներում զգալի ձեռքբերումները: Հայաստանի վերափոխման՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարությունը պետությանը պարտավորեցնում է վերացնել աղքատությունն աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով, բարձրացնել աշխատող աղքատների աշխատավարձերը եւ ներդրում կատարել գիտելիքահեն, նորարարական տնտեսության մեջ, որտեղ առաջնահերթ նշանակություն է տրվում շուկայամետ կրթական բարեփոխումներին: Հետագա քաղաքականությունների մշակման համար ուղենիշ դառնալու նպատակով ռազմավարությամբ նախանշվում են 16 զարգացման նպատակներ, որոնք ընդգրկում են երկրում կյանքի գրեթե բոլոր ասպեկտները: Որպեսզի կառավարության քաղաքականությունը համարվի մինչեւ 2050 թվականը հաջող իրականացված, դրանով պետք է արձանագրվեն հետեւյալ արդյունքները. - կրթված եւ սեփական կարծիք ունեցող քաղաքացիներ, արդյունավետ պաշտպանվող սահմաններ, արդյունավետ եւ հաշվետվողական կառավարում, առողջ եւ ապահով քաղաքացիներ, մեծ եւ բարեկեցիկ ընտանիքներ, արտահանմանը միտված արտադրական բազա, մաքուր եւ կանաչ շրջակա միջավայր, կայուն տարածաշրջանային զարգացում, արտադրողական եւ պատասխանատու գյուղատնտեսություն, լայնամասշտաբ հայրենադարձություն եւ ինտեգրում, վերականգնվող եւ հասանելի էներգիա, ինչպես նաեւ արդյունաբերության համար գրավչություն, - Գիտելիքահեն տնտեսություն, ընդունված, վստահելի եւ բաց։ Մինչեւ 2050 թվականը Հայաստանում պետք է ապրի հինգ միլիոն մարդ, որոնց կյանքի միջին տեւողությունը կգերազանցի 90 տարեկանը, երիտասարդությունը կրթություն կստանա աշխարհի 200 լավագույն համալսարաններից երեքում: Դրանց շրջանավարտները կլինեն առնվազն այն հինգ տեխնոլոգիական ընկերությունների 10 հազար աշխատակիցների թվում, որոնցից յուրաքանչյուրի շուկայական կապիտալիզացիան կգերազանցի 10 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը: Հաջորդ երեք տասնամյակների ընթացքում մոտ 1,5 միլիոն աշխատատեղերի ավելացումը եւ նույն ժամանակահատվածում փաստացի միջին աշխատավարձերի յոթնապատիկ ավելացումը զգալիորեն կնվազեցնեն երկրում մշտական աղքատությունը:

## 1.7․	Ընդհանուր նպատակը

Հայաստանի ՏՏԿԳՆ 2050-ով առաջարկվող նպատակը հեռանկարային, համապարփակ եւ կենսագործելի՝ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի ստեղծումն է, որը կծառայի որպես Հայաստանի որոշիչ շրջանակ՝ ազգային եւ ռեգիոնալ ֆիզիկական ու տարածական զարգացման երկարաժամկետ (օրինակ՝ 20-30 տարվա հեռանկարով) ռազմավարական շրջանակային ծրագրի համար:

ՏՏԿԳՆ 2050-ի նպատակներից են հողօգտագործման ռացիոնալացումը, ռեսուրսների հատկացման օպտիմալացումը եւ ենթակառուցվածքներում ներդրումների ռազմավարական ուղղորդումը՝ հավասարաչափ, կայուն, դիմակայուն եւ արդար ազգային զարգացումը խթանելու համար: ՏՏԿԳՆ-ն կլինի բոլոր ոլորտներում եւ վարչական մակարդակներում (օրինակ՝ ազգային եւ ռեգիոնալ) ինտեգրված, համակարգված պլանավորում ապահովող գործիք՝ ռեգիոնալ եւ համաշխարհային մրցունակությունը բարելավելու համար:

## 1.8․	Հատուկ նպատակները

ՏՏԿԳՆ 2050-ը պետք է համապատասխանեցվի հետեւյալ ռազմավարական նպատակներին․

- Ռեգիոնալ ինտեգրում եւ փոխկապակցելիություն. Մշակել եւ իրականացնել համապարփակ ռեգիոնալ փոխկապակցելիության ռազմավարություն, որը կբարելավի տրանսպորտի եւ հաղորդակցության ցանցերը՝ դրանով բարձրացնելով տնտեսական մրցակցությունը եւ մինչեւ 2050 թվականը խթանելով քաղաքային եւ գյուղական տարածքների միջեւ սահուն ինտեգրումը:

- Տնտեսական աճ եւ բազմազանեցում. Առաջնահերթությունները ներառում են նորարարության խթանումը, հատկապես աճող ՏՏ ոլորտում, զբոսաշրջային ներուժի ընդլայնումը, գյուղատնտեսության արդիականացումը եւ կայուն հանքարդյունաբերական գործելակերպերի խթանումը: Նպատակն է տնտեսության խոցելի կողմերի նվազեցումը եւ բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծումը:

- Շրջակա միջավայրի եւ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունություն. Բնական ժառանգության, մասնավորապես՝ Սեւանա լճի պաշտպանություն, հողերի դեգրադացիայի եւ անապատացման դեմ պայքար, անցում կանաչ էներգիային եւ կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության միջոցառումների իրականացում: Ուշադրություն է դարձվում անտառների վերականգնմանը, ջրերի արդյունավետ կառավարմանը եւ քաղաքային կանաչ տարածքների ստեղծմանը՝ բնապահպանական դեգրադացիան նվազեցնելու եւ քաղաքային էկոհամակարգերը բարելավելու նպատակով:

- Սոցիալական համախմբվածություն եւ ժողովրդագրական դիմակայունութուն. Այնպիսի հարցերի հասցեագրում, ինչպիսիք են աղքատությունը, սոցիալական անհավասարությունը եւ երիտասարդների գործազրկությունը: Մատչելի բնակարաններով ապահովումը խթանող քաղաքականությունների իրականացում՝ ապահովելով առաջարկի եւ պահանջարկի հավասար հարաբերակցությունը: Բազմաֆունկցիոնալ համալիրների կառուցման խթանում եւ համագործակցություն մասնավոր հատվածի հետ՝ որակի ստանդարտների պահպանմամբ բնակարանային ապահովման տարբերակներն ընդլայնելու նպատակով:

- Իրականացման եւ կառավարման շրջանակ. Միջգերատեսչական համագործակցության բարելավում եւ կարգավորման գործընթացների պարզեցում՝ քաղաքաշինական պլանավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: ՏՏԿԳՆ-ի արդյունավետ իրականացման համար հուսալի կառավարման կառուցվածքի, իրավական/ինստիտուցիոնալ պահանջների, ֆինանսավորման մեխանիզմների եւ մշտադիտարկման ու գնահատման մեխանիզմի առաջարկում:

- Մշակութային ժառանգության պահպանում. Այնպիսի ուղեցույցների ներդրում, որոնք հավասարակշռում են քաղաքների աճը՝ պահպանելով մշակութային եւ պատմական նշանակության օբյեկտները: Մշակութային ժառանգության օբյեկտների հարմարեցված վերաօգտագործման եւ ժամանակակից քաղաքային լանդշաֆտներում ինտեգրման խթանում՝ ապահովելով մշակութային ինքնության պահպանումը:

- Հանրային մասնակցության ընդլայնում. Քաղաքաշինական պլանավորման գործընթացում հանրության արդյունավետ ներգրավվածության հարթակների ստեղծում: Համայնքներում խորհրդակցությունների եւ աշխատաժողովների կազմակերպում՝ պլանավորման նախաձեռնությունների համապատասխանությունը քաղաքացիների կարիքներին եւ ցանկություններին ապահովելու համար՝ խթանելով ներառական զարգացումը:

Հետամուտ լինելով այս ռազմավարական նպատակներին՝ Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ 2050-ը կարող է արդյունավետորեն լուծել գոյություն ունեցող խնդիրները՝ միեւնույն ժամանակ խթանելով կայուն, դիմակայուն եւ ներառական քաղաքային միջավայրի ձեւավորումը:

## 1.9․	Աշխատանքի ծավալը (փուլային մոտեցում)

Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ (ՏՏԿԳՆ) 2050-ի շրջանակներում ռեգիոնալ զարգացման պլանի մշակումը սովորաբար ներառում է մի քանի առանցքային փուլեր: Ստորեւ ներկայացվում է այս փուլերի կառուցվածքավորված նկարագրությունը։

| Հիմնական միջոցառումներ | Արդյունքներ | Ուղենիշ |
| --- | --- | --- |
| Առաջին փուլ. Մեկնարկ եւ նախորոշիչ գնահատում |  |  |
| - Գործողություն 1.1 Մոբիլիզացում | - Աշխատանքների վերջնական ծավալ - Հաստատված աշխատանքային պլան - Ռեսուրսների պլանավորումը համաձայնեցվել է - Ռիսկերի եւ դրանց նվազեցման ռազմավարությունը մշակվել է - Հաղորդակցության ռազմավարությունները հաստատվել են - 1-ին մեկնարկային աշխատաժողովն անցկացվել է | Ուղենիշ 1` Մեկնարկային փուլի հաշվետվություն Մինչեւ մեկ ամիս |
| - Գործողություն 1.2 Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրման եւ ներգրավման պլան |  |  |
| - Գործողություն 1.3 Հաղորդակցության եւ ներգրավման ռազմավարություն |  |  |
| - Գործողություն 1.4 1-ին մեկնարկային աշխատաժողով |  |  |
| Երկրորդ փուլ. Ազգային համատեքստ եւ տարածական վերլուծություն |  |  |
| - Գործողություն 2.1 Ելակետային տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն | - Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծությունը վերանայվել է - Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտումը (SWOT վերլուծություն) հաստատվել է - Հիմնական ոլորտային թեմաների վերաբերյալ տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրները հաստատվել են - Տարածական քարտեզների մշակումը ներկայացվել է - Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության վերաբերյալ 2-րդ աշխատաժողովն անցկացվել է | Ուղենիշ 2` Տարածական բացերի վերլուծության հաշվետվություն Առաջին ուղենիշի հաստատումից հետո 4 ամսվա ընթացքում |
| - Գործողություն 2.2 Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծություն |  |  |
| - Գործողություն 2.3 Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտում |  |  |
| - Գործողություն 2.4 - ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար հիմնական ոլորտային ուղղությունների վերաբերյալ տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրներ |  |  |
| - Գործողություն 2.5 Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության Աշխատաժողով (II) |  |  |
| Երրորդ փուլ. Տեսլականի եւ սցենարների մշակում. |  |  |
| - Գործողություն 3.1 Տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլական | - Տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականը հաստատվել է - Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարն ընտրվել է - Ազդեցության վերլուծությունն իրականացվել է - Տարածական պլանավորման համապարփակ քարտեզները մշակվել եւ ներկայացվել են - Բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ III աշխատաժողովն անցկացվել է | Ուղենիշ 3` Տեսլականի եւ սցենարների մշակման մասին հաշվետվություն Երկրորդ ուղենիշի հաստատումից հետո 6 ամսվա ընթացքում |
| - Գործողություն 3.2 Տարածական զարգացման սցենարներ |  |  |
| - Գործողություն 3.3 Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենար |  |  |
| - Գործողություն 3.4 Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարի իրականացում |  |  |
| - Գործողություն 3.5 Բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ III աշխատաժողով |  |  |
| Չորրորդ փուլ. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն եւ ռազմավարական շրջանակ |  |  |
| - Գործողություն 4.1 Իրականացման խոչընդոտներ | - ՏԱՌ-2050-ի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանությունները եւ ՏՏԿԳՆ-ի համար քարտեզները - Իրականացման համար շրջանակի վերաբերյալ մեկնաբանությունները հավաքվել են | Ուղենիշ 4` ՏԱՌ-ի եւ Ռազմավարական շրջանակի վերաբերյալ հաշվետվություն Երրորդ ուղենիշի հաստատումից հետո 6 ամսվա ընթացքում |
| - Գործողություն 4.2 Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն եւ ռազմավարական շրջանակ |  |  |
| - Գործողություն 4.3 Վերջնական ՏՏԿԳՆ 2050 |  |  |
| - Գործողություն 4.4 Իրականացման միջոցառումներ |  |  |
| - Գործողություն 4.5 - IV եզրափակիչ աշխատաժողով |  |  |
| ## Հինգերորդ փուլ. ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերջնականացում եւ հաստատում | ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերաբերյալ վերջնական հաշվետվություն | Ուղենիշ 5` Վերջնական ՏՏԿԳՆ 2050 |

# 2.	Փուլ 1. Մեկնարկ եւ նախորոշիչ գնահատում

Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց մեկ ամիս հետո պետք է ներկայացվի մեկնարկային հաշվետվությունը: Հաշվետվությունը պետք է ներառի՝ i) առաջադրանքի ընդհանուր նպատակներն ու ռազմավարությունները, ii) աշխատանքային պլանը, որտեղ նկարագրված են ծրագրի ենթաառաջադրանքները, մեթոդաբանությունը, ժամկետները, հատկացված ռեսուրսները եւ այլն, iii) հիմնական եւ օժանդակ անձնակազմի ցուցակը, նրանց որակավորումներն ու փորձը, հանձնարարված առաջադրանքները եւ դրանց կատարման ժամկետները, iv) միջազգային լավագույն գործելակերպերը, v) հավաքված տվյալների ցանկը եւ ներկայացման ենթակա քարտեզները, vi) տարբեր շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ռազմավարության նկարագրությունը, տեղեկությունների հավաքման հարցաշարերը/ստուգաթերթերը, հիմնական հարցվողները, որոնց հետ պետք է անցկացվեն հարցազրույցներ եւ խորհրդակցություններ եւ այլն, եւ vii) ծրագրված աշխատանքային այցերը:

Այս առաջին փուլը նպատակ ունի ստեղծելու նախաձեռնության համար կառավարման եւ շահագրգիռ կողմերի համակարգման կառուցվածքներ, հաստատելու աշխատանքների ծավալը եւ մեթոդաբանությունը եւ նախաձեռնելու շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը:

Հիմնական գործողությունները

- Գործողություն 1.1. Մոբիլիզացումը ներառում է Երեւանում Քաղաքաշինության կոմիտեի (ՔՇԿ) հետ մեկնարկային հանդիպման կազմակերպումը, որտեղ Ընկերությունը կներկայացնի իր տեխնիկական առաջարկը, մեթոդաբանությունը, աշխատանքային պլանը եւ հետագա քայլերը՝ ծրագրի նպատակներին համապատասխան:

- Գործողություն 1.2. Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրման եւ ներգրավման պլանն ուղղված է շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ներառական պլանի ստեղծմանը, որն ապահովում է պետական մարմինների, տեղական իշխանության մարմինների եւ քաղաքացիական հասարակության արդյունավետ մասնակցությունը՝ խթանելով պլանավորման գործընթացի թափանցիկությունն ու դրա նկատմամբ պատասխանատվության զգացումը՝ միեւնույն ժամանակ քարտեզագրելով եւ գնահատելով շահագրգիռ կողմերի մասին տեղեկությունները` ՏՏԿԳՆ 2050-ի մշակման ժամանակ դրանք օգտագործելու համար:

- Գործողություն 1.3. Հաղորդակցության եւ փոխգործակցության ռազմավարությունը ներառում է պլանավորման ամբողջ ընթացքում շահագրգիռ կողմերի ներգրավման մոտեցման մշակում՝ առանցքային խմբերին որոշելու եւ տեղեկությունների տարածման ռազմավարություններ պլանավորելու միջոցով:

- Գործողություն 1.4. 1-ին մեկնարկային աշխատաժողովը նշանակալից իրադարձություն է, որը համընդհանուր պատկերացում է տալիս ծրագրի շրջանակի եւ մեթոդաբանության մասին, հավանության է արժանացնում աշխատանքային պլանը եւ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ռազմավարությունները, եւ հնարավոր է դարձնում առանցքային շահագրգիռ կողմերի հետ հետադարձ կապի մանրամասն միջոցառումների ձեռնարկումը՝ նրանց տարբեր տեսակետները ՏՏԿԳՆ-ի մշակման հիմնական փուլերում հաշվի առնելու համար:

Վերջնարդյունքը․ Մեկնարկային հաշվետվությունը ներառում է մանրամասն աշխատանքային պլանը, մեթոդաբանությունը, շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ռազմավարությունը, ծրագրի ժամկետը, տվյալների կարեւոր բացերի հայտնաբերումը եւ 1-ին մեկնարկային աշխատաժողովում ներկայացված մեկնաբանությունները:

## 2.1.	Գործողություն 1.1. Մոբիլիզացում եւ նախնական հանդիպում

Նախնական հանդիպումը կանցկացվի Երեւանում եւ կկազմակերպվի Քաղաքաշինության կոմիտեի (ՔՇԿ) ու Ծրագրի այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ՝ մեր Տեխնիկական առաջարկը քննարկելու եւ մեր կողմից առաջարկված մանրամասն մեթոդաբանության եւ աշխատանքային ծրագրի վերաբերյալ պարզաբանումներ եւ առաջարկներ ստանալու համար սույն խորհրդատվական առաջադրանքի նպատակներին, արդյունքներին եւ ուղենիշներին դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով: Ընկերությունը կներկայացնի տեղեկություններ մեթոդաբանության, աշխատանքային թիմի, աշխատանքային պլանի եւ հիմնական ուղենիշների, ինչպես նաեւ անմիջապես հաջորդ քայլերի մասին (օրինակ՝ հավաքված տվյալներ, հարցազրույցներ եւ աշխատանքային այցեր):

## 2.2.	Գործողություն 1.2. Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրման եւ ներգրավման պլան

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ներառական եւ կառուցվածքավորված պլանն ապահովում է համապատասխան բոլոր մասնակիցների, այդ թվում՝ պետական մարմինների, տեղական իշխանության մարմինների, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների, քաղաքացիական հասարակության եւ համայնքի ներկայացուցիչների արդյունավետ մասնակցությունը: Այս պլանը նկարագրում է խորհրդատվության, համագործակցության եւ հաղորդակցության մեխանիզմները՝ խթանելով պլանավորման գործընթացում թափանցիկությունը, պատասխանատվությունը եւ օրինականությունը։

ՏՏԿԳՆ 2050-ն ազգային մեծ կարեւորություն ունեցող փաստաթուղթ է, քանի որ դա կարեւոր դեր է խաղում Հայաստանում շատ պետական հաստատությունների աշխատանքն ուղղորդելու հարցում: Հետեւաբար շահագրգիռ կողմերին ռազմավարության մշակման գործընթացին ներգրավելը եւ իշխանության համապատասխան մարմինների համար նրանց աջակցությունը ձեռք բերելը խիստ կարեւոր են:

Համապատասխան բոլոր շահագրգիռ կողմերը ՏՏԿԳՆ-ի նախապատրաստման գործընթացին պետք է ներգրավվեն մի շարք խորհրդատվական հանդիպումների միջոցով՝ նախորոշիչ գնահատման, տեսլականի, ռազմավարությունների եւ հայեցակարգի մշակման համար տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով: Տարբեր շահագրգիռ կողմերի կարիքների վաղ գնահատումը կօգնի որոշել, թե պլանավորման գործընթացում ինչ խորհրդատվական ռազմավարություններ է պետք ընդունել, եւ սահմանել պլանի մշակման եւ իրականացման գործընթացում առաջացող մարտահրավերները եւ դրանց լուծման ուղիները: Ծրագրի հնարավոր շահագրգիռ կողմերի ցուցակում կարող են ներառվել՝

- Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (ղեկավար մարմին),

- Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցները,

- Ռեգիոնալ եւ տեղական իշխանության ներկայացուցիչները,

- Հայաստանում քաղաքաշինության ոլորտի մասնագետները, ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչները եւ «ուղեղների կենտրոններ»-ը, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համապատասխան ներկայացուցիչները,

- Միջազգային կազմակերպությունների (օրինակ՝ ՄԱՄԲԾ, ՄԱԿ ԵՏՀ-ի, ՄԱԶԾ-ի, ԱԶԲ-ի, Համաշխարհային բանկի, ԳՄՀԸ-ի, ԵՄ-ի եւ այլ կազմակերպությունների) ներկայացուցիչները։

Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրման տվյալների հիման վրա Ընկերությունը կմշակի Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան (ՇԿՆՊ), որը նախատեսված է առանցքային շահագրգիռ կողմերին մոբիլիզացնելու եւ ՏՏԿԳՆ 2050-ի մշակման գործընթացում նրանց տեսակետները հաշվի առնելու համար:

ՇԿՆՊ-ով կառաջարկվի, թե շահագրգիռ կողմերի կատեգորիաներն ինչպես պետք է ներգրավվեն պլանավորման գործընթացում, ինչպես նաեւ տարբերակված ներգրավման մեթոդների գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու համար: Շահագրգիռ կողմերը ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում կներգրավվեն տարածական զարգացման հետ կապված կարիքները, միտումներն ու առաջնահերթությունները, ինչպես նաեւ ոլորտային առաջնահերթությունները հասկանալու համար: Քանի որ ՏՏԿԳՆ 2050-ն առաջին հերթին պետք է ապահովի «տարածական փոխկապակցելիություն» ոլորտային ռազմավարությունների եւ ներդրումային ծրագրերի միջեւ, շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացում պետք է հաշվի առնվեն ազգային մակարդակով ճյուղային նախարարությունների առաջնահերթությունները եւ ենթաազգային մակարդակով՝ ռեգիոնալ եւ տեղական իշխանության մարմինների կարծիքները:

Ընկերությունից/կազմակերպությունից պահանջվում է աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլում սերտորեն համագործակցել Հայաստանի կառավարության կառույցների, մասնավորապես՝ Հայաստանի Քաղաքաշինության կոմիտեի (ՔՇԿ), ինչպես նաեւ ռեգիոնալ եւ տեղական իշխանության մարմինների ներկայացուցիչների հետ: Համակարգման եւ խորհրդատվական հանդիպումների բնույթը եւ հաճախականությունը որոշվում են Ընկերության թիմի եւ Քաղաքաշինության կոմիտեի (ՔՇԿ) (Հաճախորդ) միջեւ քննարկումների միջոցով: Ընկերության թիմը յուրաքանչյուր շրջանում կազմակերպում է առնվազն երկու հանրային խորհրդատվություն (տե՛ս 1-ին հավելվածը):

## 2.3.	Գործողություն 1.3. Հաղորդակցության եւ ներգրավման ռազմավարություն

Խորհրդատվության տրամադրման սկզբում կմշակվի Հաղորդակցության եւ ներգրավման ռազմավարություն՝ պլանավորման գործընթացի ողջ ընթացքում շահագրգիռ կողմերի ներգրավելու համար: Ռազմավարությամբ՝ i) կորոշվեն շահագրգիռ կողմերի հիմնական խմբերը եւ այդ խմբերի մոբիլիզացման ռազմավարությունները, ii) կառաջարկվեն տարածման ենթակա կարեւոր ուղերձներ եւ դրանք ներկայացնելու լավագույն եղանակները: Ընկերության թիմը նաեւ iii) պլանների հաստատումից հետո կառաջարկի պլանների տարածման ռազմավարություններ:

ՏՏԿԳՆ 2050-ը նախատեսված է թիրախային շահագրգիռ կողմերին Հայեցակարգային պլանի զարգացումների մասին տեղեկացնելու համար, մինչդեռ Հաղորդակցության եւ բրենդինգի ռազմավարությունը նպատակ ունի իրազեկելու հանրության լայն շրջանակներին, բարձրացնելու տարածական պլանավորման մասին իրազեկության մակարդակը եւ ամրապնդելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեսանելիությունը:

Քաղաքաշինության կոմիտեն (ՔՇԿ) կհաստատի Ռազմավարությունը, որը կկիրառվի առաջադրանքի իրականացման ողջ ընթացքում: Ընկերությունը կարող է վարձել ենթաընկերություն՝ տեղեկատվական նյութեր պատրաստելու եւ իրազեկման աշխատանքների պլանը ներկայացնելու համար:

## 2.4.	Գործողություն 1.4. 1-ին մեկնարկային աշխատաժողով

Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ 2050-ի (ՏՏԿԳՆ) իրականացման համար Մեկնարկային աշխատաժողովը կծառայի որպես կարեւոր մեկնարկային իրադարձություն նախագծի շրջանակի, մեթոդաբանության եւ նախնական տվյալների վերաբերյալ համընդհանուր պատկերացում ձեւավորելու համար՝ ապահովելով բոլոր կարեւոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցումը:

Մեկնարկային աշխատաժողովով ավարտվում է մեկնարկային փուլը, եւ դա պետք է ծրագրվի ու անցկացվի՝ հաշվի առնելով հետեւյալ թեմաները եւ դրանք օգտագործելով ծրագրի իրականացման հետագա փուլերում.

- Մեթոդաբանության եւ աշխատանքային պլանի հաստատում․ Առաջարկված ՏՏԿԳՆ 2050-ի մշակման մեթոդաբանության, մանրամասն աշխատանքային պլանի եւ դրանց առնչվող տվյալների հավաքման/վերլուծության ծրագրի համատեղ վերահաստատում՝ ապահովելով մեթոդաբանական իրագործելիությունը:

- Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան (ՇԿՆՊ) եւ հաղորդակցության ռազմավարություն. Համապարփակ ՇԿՆՊ-ի եւ ծրագրի Հաղորդակցության եւ բրենդինգի ռազմավարության պաշտոնական ներկայացում՝ թափանցիկությունը խթանելու, լայն ընկալում ապահովելու եւ բոլոր մասնակիցների հանձնառությունն ապահովելու համար:

- Շահագրգիռ կողմերի բարելավված երկխոսություն. Հիմնական շահագրգիռ կողմերի եւ գործընկերների հետ նպատակային խորհրդակցությունների կազմակերպում՝ մանրամասն հետադարձ կապ ստանալու, խնդիրները լուծելու եւ ծրագրի հիմնական փուլերում տարբեր տեսակետներ հաշվի առնելու համար:

Առաջին փուլ. Վերջնարդյունքները.

- Աշխատանքների վերջնական ծավալ։ Առաջարկված աշխատանքների մանրամասն շրջանակի վերաբերյալ պաշտոնական համաձայնություն՝ հաշվի առնելով աշխատանքների ծավալի նախնական նկարագրության ցանկացած փոփոխություն, ընդ որում, ՏԿԵՆ-ը դիտարկվում է որպես գլխավոր առաջնահերթություն: - Հաստատված աշխատանքային պլան: Առաջադրանքների կատարման վերանայված ժամանակացույցի հաստատում՝ ծրագրի իրականացման ընդհանուր ժամկետի շրջանակներում աշխատանքների արդյունավետ կատարման ապահովմամբ: - Ռեսուրսների պլանավորումը համաձայնեցվել է: Փորձագետների մասնակցության հաստատում եւ թիմի օպտիմալ կազմը եւ հասանելիությունն ապահովելու համար ցանկացած անհրաժեշտ ճշգրտում: - Ռիսկերի եւ դրանց նվազեցման ռազմավարությունը մշակվել է: Ցանկացած առաջացած խնդրի կամ կանխատեսելի մարտահրավերների վերհանում դրանց նվազեցման գործուն ռազմավարությունների եւ առաջարկվող լուծումների համաձայնեցման հետ մեկտեղ: - Հաղորդակցության ռազմավարությունները հաստատվել են: ՇԿՆՊ մեթոդաբանության ու Հաղորդակցության եւ բրենդինգի ռազմավարության պաշտոնական հաստատում՝ որպես ՏՏԿԳՆ առաջադրանքի մշակման անբաժանելի բաղադրիչներ: - Առաջին մեկնարկային աշխատաժողովն անցկացվել է:

# 3.	Երկրորդ փուլ. Ազգային համատեքստ եւ տարածական վերլուծություն

Մեկնարկային հաշվետվության հաստատումից չորս ամիս հետո Ընկերությունը պետք է ներկայացնի Նախորոշիչ գնահատման եւ բացերի վերլուծության հաշվետվություն: Այս հաշվետվությունը ներառում է, առաջին՝ i) SWOT վերլուծություն եւ ռազմավարություններ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ տվյալների ստացում եւ հավաքում, ii) Հայաստանի համար համապարփակ, արդիական Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (ԱՏՀ) եւ ժողովրդագրական, սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական, ենթակառուցվածքներին ու ծրագրին առնչվող տվյալների շտեմարանի մշակում, iii) համապատասխան ազգային եւ ռեգիոնալ ծրագրերի, ռազմավարությունների, պլանների եւ նախագծերի տարածական ու քաղաքային բաղադրիչների սահմանում եւ գնահատում, iv) SWOT վերլուծություն՝ տարածական տեսանկյունից (օրինակ՝ ռեգիոնալ անհամաչափություններ, ռազմավարական սահմանամերձ տարածքներ, գյուղատնտեսական ներուժ, զբոսաշրջային գրավչության կենտրոններ, արդյունաբերական կլաստերներ, կանաչ տնտեսության հնարավորություններ):

Այս երկրորդ փուլի նպատակն է ներկայիս իրավիճակի գնահատումը՝ Հայաստանում միջազգային դեպքերի ուսումնասիրությունների եւ ազգային ու ռեգիոնալ ծրագրերի եւ ռազմավարությունների համեմատական վերլուծություն եւ SWOT վերլուծություն իրականացնելու միջոցով՝ ռազմավարական խնդիրներն ու բացերը, ինչպես նաեւ առաջնահերթ միջամտություն պահանջող տարածքները հայտնաբերելու համար:

Հիմնական գործողությունները

- Գործողություն 2.1. Ելակետային տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն

Ընկերությունը կհավաքի եւ կվերլուծի համապատասխան ռազմավարությունները, ազգային եւ ռեգիոնալ պլաններն ու գեոկապակցված բազմաոլորտ տվյալները՝ Հայաստանի ներկայիս տարածական համատեքստի, այդ թվում՝ ռեգիոնալ ինտեգրման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումների, շրջակա միջավայրի պայմանների եւ ենթակառուցվածքների դինամիկայի վերաբերյալ փաստահեն պատկերացում կազմելու համար:

- Գործողություն 2.2. Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծություն

Այս փուլը ներառում է Հայաստանի՝ գոյություն ունեցող տարածական պլանավորման շրջանակի համապարփակ վերլուծությունը, այդ թվում՝ ազգային, ռեգիոնալ եւ ոլորտային պլանավորման փաստաթղթերի, իրավական համակարգերի, կառավարման եւ տվյալների կառավարման համակարգերի վերլուծությունը` ապագա առաջարկություններում դրանք հաշվի առնելու համար:

- Գործողություն 2.3. Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտում (SWOT վերլուծություն)

Ընկերությունը կիրականացնի Տարածական SWOT վերլուծություն՝ ելակետային տվյալների հիման վրա ստացված եզրակացություններն ամփոփելու, առանցքային տարածական սահմանափակումները եւ հնարավորությունները բացահայտելու եւ դրանք թեմատիկ քարտեզների միջոցով պատկերավոր ներկայացնելու համար՝ որոշումների կայացմանը եւ ռազմավարական միջամտությանն աջակցելու նպատակով:

- Գործողություն 2.4. ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար հիմնական ոլորտային ուղղությունների վերաբերյալ տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրներ

Այս գործողությամբ կստեղծվի գեոկապակցված տվյալների եւ վերլուծությունների համապարփակ, ինտեգրված զանգված՝ փաստահեն որոշումների կայացմանը եւ ՏՏԿԳՆ 2050-ի սցենարների մշակմանն աջակցելու համար՝ հաշվի առնելով տարբեր ոլորտների տարածական պահանջներն ու հնարավորությունները:

Յուրաքանչյուր հիմնական ոլորտային թեմայի համար կկազմվեն թեմատիկ քարտեզներ եւ տեսակայումներ [վիզուալիզացիա] (օրինակ՝ ազգային եւ ռեգիոնալ մակարդակներով), որոնք կարտացոլեն առկա պայմանները, զարգացման միտումները, սահմանափակումները եւ հնարավորությունները, ինչպես նաեւ տասը մարզերի եւ խոշոր քաղաքային կենտրոնների ռեգիոնալ պրոֆիլները՝ շահագրգիռ կողմերի քննարկումների եւ պլանավորման միջոցառումների ժամանակ դրանք հաշվի առնելու համար:

- Գործողություն 2.5. Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության աշխատաժողով (II)

Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության երկրորդ աշխատաժողովը ներկայացնում է ելակետային գնահատման տվյալները եւ սահմանում է այն առանցքային տվյալները, վերլուծությունները եւ տարածական տեղեկությունների աղբյուրները, որոնք հիմք են Հայաստանի ՏՏԿԳՆ 2050-ի մարտահրավերների, հնարավորությունների եւ պլանավորման սցենարների փաստահեն հասցեագրման համար:

Վերջնարդյունքը․ Տարածական տվյալների բացերի վերլուծության հաշվետվություն, այդ թվում՝ ելակետային տվյալների վերլուծություն, SWOT, տարածական տեղեկությունների աղբյուրների բացահայտում, տարածական քարտեզներ եւ II աշխատաժողովի շրջանակներում արված եզրահանգումներ:

## 3.1.	Գործողություն 2.1. Ելակետային տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն

Ընկերությունը նախաձեռնում է օրենքների, զարգացման ռազմավարությունների, պլանների, քաղաքականությունների եւ ՏՏԿԳՆ 2050-ի շրջանակի մասին գոյություն ունեցող այլ համապատասխան տեղեկությունների, հաշվետվությունների, տվյալների, փաստաթղթերի եւ քարտեզների համապարփակ հավաքում եւ վերանայում:

Այս առաջադրանքը ներառում է գեոկապակցված բազմաոլորտ տվյալների համակարգված ստացում, հավաքում եւ վերլուծություն՝ Հայաստանի առկա տարածական համատեքստի եւ դրա հիմքում ընկած սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական եւ ենթակառուցվածքի դինամիկայի մասին համապարփակ եւ փաստահեն պատկերացում ձեւավորելու համար: Առ.-ի իրականացման համար անհրաժեշտ կլինի Հայաստանի ազգային ԱՏՀ-ում եւ տարածական տվյալների ենթակառուցվածքում (ԱՏՏԵ) առկա տվյալների փոխանակում եւ համապատասխանեցում։ Տվյալների սկզբնական ցանկը ներառում է՝

- Ռեգիոնալ ինտեգրում եւ միջսահմանային փոխկապակցելիություն. Եվրասիական տնտեսական միությանը, ԵՄ-ի Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին Հայաստանի ինտեգրման եւ վերջինիս հարեւան երկրների հետ, մասնավորապես՝ միջսահմանային կարգավորման մասով, ռազմավարական հարաբերությունների եւ կապերի վերլուծություն:

- Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ելակետային տվյալներ. Ներկայիս սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումների համապարփակ վերլուծություն, որը ներառում է ժողովրդագրական փոփոխությունները, բնակչության բաշխումը, միգրացիայի օրինաչափությունները, տնտեսության առանցքային հատվածների ցուցանիշները, աշխատաշուկայի բնութագրերը եւ ռեգիոնների ունեցած ներդրումը ՀՆԱ-ում:

o	Տարածական տնտեսական տվյալներ. ուրբանիզացիայի մակարդակներ (օրինակ՝ բնակչության կենտրոնացում Երեւանում, երկրորդային քաղաքների աճ), զբաղվածության բաշխում՝ ըստ ոլորտների (օրինակ՝ գյուղատնտեսություն, հանրային կառավարում, ՏՀՏ), ռեգիոնների ներդրում համախառն ներքին արդյունքում (ՀՆԱ) եւ ոչ ֆորմալ հատվածի տարածվածություն:

o	Մարդկային ռեսուրսների զարգացման մասին տվյալներ. Մանրամասն ժողովրդագրական վիճակագրական տվյալների (օրինակ՝ բնակչության տարիքային կազմ, ծնելիության/մահացության ցուցանիշներ, ներքին եւ արտաքին միգրացիոն հոսքեր) հավաքում, սոցիալական ներառում, բարեկեցության ցուցանիշներ եւ սոցիալական ապահովության ծառայությունների տարածական բաշխում:

- Շրջակա միջավայրի եւ կլիմայի վերաբերյալ ելակետային տվյալներ. Ջրի բաշխման, ռեսուրսների սակավության եւ կառավարման մարտահրավերների (օրինակ՝ Սեւանա լիճ, Հրազդան գետի ավազան), հողի դեգրադացիայի, անտառածածկույթի եւ կենսաբազմազանության (օրինակ՝ բնական ռեսուրսներ, կենսաբազմազանություն, կլիմայի փոփոխության ազդեցություններ, աղետների ռիսկեր, աղտոտում, պահպանվող տարածքներ) գնահատում.

o	Շրջակա միջավայրի եւ կլիմայի վերաբերյալ տվյալներ. Ջրային պաշարների (օրինակ՝ մակերեւութային ջրեր, ստորգետնյա ջրեր, բաշխում, որակ եւ կառավարում), կենսաբազմազանության թեժ կետերի, կլիմայի մասին վիճակագրական տվյալների, երկրաբանական եւ սեյսմիկ վտանգների քարտեզագրման եւ առանձնացված պահպանվող տարածքների մասին քանակական տվյալների հավաքում:

o	Կլիմայի վերաբերյալ տվյալներ, ռիսկեր եւ վտանգների ազդեցություն. Ջերմաստիճանի բարձրացումների, տեղումների փոփոխությունների, երաշտի հաճախականության, տաք օդային ալիքների, անապատացման, սեյսմիկ ակտիվության, ջրհեղեղների եւ սողանքների վերլուծություն, ինչպես նաեւ այնպիսի առանցքային ոլորտների վրա դրանց ազդեցությունների վերլուծություն, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունն ու քաղաքային տարածքները:

o	Սեւանի ջրամբարի ավազանի քաղաքաշինական խնդիրներ, տարածքի համապարփակ գնահատում, ռեկրեացիոն համակարգի բարելավման համար առաջնահերթ քաղաքաշինական միջոցառումներ եւ ռեկրեացիոն գոտու հատակագծային կառուցվածքի ձեւավորման եւ կազմակերպման սկզբունքներ:

- Նախորոշիչ գնահատում՝ ըստ ոլորտների. Կարեւորագույն քաղաքաշինական ոլորտների (օրինակ՝ բնակարանային ապահովում, տրանսպորտ, ջրեր/կեղտաջրեր, պինդ թափոններ, էներգետիկա, շրջակա միջավայր, զբոսաշրջություն) նախնական, բարձր մակարդակի ուսումնասիրություն՝ դրանց ներկայիս վիճակը, գործառնական խնդիրները եւ տարածական ինտեգրման եւ դրանց տարածական բաշխման ներուժը բացահայտելու համար.

o	Ճանապարհային ցանցեր, երկաթուղային կապ, քաղաքային տրանսպորտի համակարգեր (օրինակ՝ հանրային տրանսպորտի հավաքակայանի վիճակ, երթեւեկության կառավարման արդյունավետություն) եւ սահմանային մուտքի կետեր:

o	Քաղաքային ջրամատակարարման ցանցեր, գյուղական բնակավայրերի ինքնաապահովման համակարգեր, կեղտաջրերի մաքրման կայանի հզորություն, կոյուղատար համակարգեր եւ քաղաքային այլ ենթակառուցվածքներ:

- Տարածական կառուցվածք եւ հողօգտագործման ընդգրկույթ. Հողային ընդգրկույթի վերաբերյալ հասանելի տվյալների եւ այլ վերաբերելի գեոտարածական համալիր տվյալների, դրանց որակի, շրջանակի եւ ՏՏԿԳՆ-ի վերլուծական պահանջներին դրանց համապատասխանության գնահատում: Սա ներառում է հողօգտագործման օրինաչափությունները, քաղաք-գյուղ կապերը եւ բնակավայրերի աստիճանակարգությունը.

o	Գոյություն ունեցող հողօգտագործման կատեգորիաների (օրինակ՝ գյուղատնտեսություն, բնակելի, արդյունաբերական, կանաչ տարածքներ, պահպանվող տարածքներ) համապարփակ քարտեզագրում:

o	Քաղաքային կենտրոնների եւ ներքին գյուղական վայրերի միջեւ գործառութային եւ տնտեսական փոխկապակցվածությունների վերլուծություն եւ բնակավայրերի դասակարգում՝ հիմնվելով բնակչության թվի, տնտեսական գործառույթների եւ վարչական կարգավիճակի վրա:

o	քաղաք Երեւան. Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածական կազմակերպման համակարգի շրջանակներում Երեւանի ագլոմերացման քաղաքային պլանավորման եւ տնտեսական օգտագործման վերլուծություն, ռեսուրսների ներուժի եւ ինժեներական ենթակառուցվածքների, ինժեներական պատրաստման ենթակա առաջադրանքների գնահատում ու տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման համար քաղաքաշինական պլանավորման մեխանիզմի բարելավում:

- Մշակույթ եւ մշակութային ժառանգություն. Ներառում է թե՛ գոյություն ունեցող օբյեկտները (օրինակ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտները), թե՛ լայնամասշտաբ մշակութային իրադարձությունների ներուժը եւ քաղաքաշինական պլանավորման մեջ դրանց ինտեգրումը:

- Ինստիտուցիոնալ եւ կառավարման համատեքստ. Ազգային պլանավորման համակարգի եւ իրավական համակարգի ուսումնասիրություն ու վերլուծություն. Ազգային, ռեգիոնալ եւ տեղական կառավարման մարմինների դերը ՏՏԿԳՆ 2050-ի իրականացման համար ներքին եւ միջոլորտային համակարգման հարցում, ներուժի եւ համակարգման հետ կապված մարտահրավերներ, այդ թվում՝ իրավական պարզաբանումներ, կարողությունների զարգացում, տվյալների համակարգերի բարելավում եւ միջկառավարական համակարգման մեխանիզմների ամրապնդում:

Աղյուսակ 1. Ամփոփ ներկայացրե՛ք ՏՏԿԳՆ հիմնավորման հիմնական տվյալները ու միտումները

| Վերլուծության ոլորտ | Վերլուծություն | ՏՏԿԳՆ 2050-ի նպատակ |
| --- | --- | --- |
| Տնտեսական զարգացման միտումները եւ կանխատեսումները | Վերլուծել ազգային եւ ռեգիոնալ ակտիվները, ոլորտային կատարողականը, զբաղվածության մոդելները եւ ազգային տնտեսական առաջնահերթությունները | Բացահայտել տնտեսության ուժեղ կողմերը, կանխատեսել տնտեսական աճի ոլորտները եւ ուղղորդել ներդրումների կատարման եւ աշխատատեղերի ստեղծման ռազմավարությունները |
| Ժողովրդագրական միտումները | Կանխատեսել բնակչության թիվը, տարիքային կազմը, միգրացիայի օրինաչափությունները, ծնելիության եւ մահացության ցուցանիշները | Կանխատեսել ծառայությունների պահանջարկը, պլանավորել տարածական կարիքները, ուղղորդել ենթակառուցվածքների եւ բնակարանային ապահովման ռազմավարությունները |
| Ռեգիոնալ տրանսպորտային միջանցքները | Քարտեզագրել գործող եւ առաջարկվող տրանսպորտային ցանցերը, շարժունակության հոսքերը եւ նյութատեխնիկական ապահովման ենթակառուցվածքները | Բացահայտել փոխկապակցելիության բացերը, սահմանել ենթակառուցվածքների առաջնահերթությունները եւ նպաստել տնտեսական ինտեգրմանը |
| Բնապահպանական ռիսկերը եւ բնական ռեսուրսները | Գնահատել կլիմայական վտանգների ազդեցությունը, ջրային, հողային ռեսուրսները եւ կենսաբազմազանությունը | Ուղղորդել դիմակայունության ապահովման պլանավորումը, նպաստել ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը, նվազեցնել բնապահպանական ռիսկերը |
| Հողերի օգտագործումը եւ բնական միջավայրը | Գնահատել ընթացիկ հողօգտագործման իրավիճակը, գյուղատնտեսական գոտիները, հողի որակը եւ էկոլոգիական համակարգերը | Ապահովել հավասարակշռված զարգացում, պահպանել էկոհամակարգերը եւ օպտիմալացնել հողերը հետագա օգտագործման համար |
| Քաղաքային կառուցապատման միջավայրը | Գնահատել քաղաքային բնակչության խտությունը, հողային ռեսուրսների օգտագործումը, ենթակառուցվածքների վիճակը եւ զարգացման մոդելները | Հասկանալ կարողությունները, բարելավել կենսունակությունը եւ ընտրել խտացման կամ նորացման ենթակա տարածքներ |
| Խոցելի տարածքները | Բացահայտել եւ քարտեզագրել այն պատմական, մշակութային, էկոլոգիական եւ բնական նշանակության տարածքները, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել | Պահպանել կարեւորագույն նշանակության ակտիվները եւ դրանք ներառել զարգացման քաղաքականության մեջ |
| Մարտահրավերները, հնարավորությունները եւ հիմնական պատճառները | Ամփոփել միջոլորտային հարցերը, շահագրգիռ կողմերի արձագանքները, ինստիտուցիոնալ գործոնները | Մշակել ռազմավարական միջոցառումներ, հաղթահարել համակարգային խոչընդոտները եւ դրանք համապատասխանեցնել ռեգիոնալ առաջնահերթություններին: |

## 3.2.	Գործողություն 2.2. Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծություն

Այս փուլում դրվում է նախագծի հիմքը՝ նկարագրելով ընթացիկ վիճակը եւ իրավական հիմքը եւ կազմավորելով տեսլականի ձեւավորման ու քաղաքականության մշակման փուլը։ Քաղաքականության համատեքստի իմաստով կարեւոր է հստակ պատկերացնել գործող ազգային քաղաքականության շրջանակը՝ պլանավորման մակարդակները, կիրառելի նախագծերը եւ լիազորությունները եւ կիրառվող ազգային եւ այլ քաղաքականության շրջանակները:

Ընկերությունը կիրականացնի Հայաստանի տարածական պլանավորման համակարգի համապարփակ իրավական, ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքականության վերլուծություն։ Այս վերլուծությունը հիմք կծառայի առաջարկությունների ձեւակերպման (3-րդ փուլ) համար եւ մասնավորապես կդիտարկի հետեւյալը․

- Գոյություն ունեցող տարածական պլանավորման ուսումնասիրություն. Ազգային, ռեգիոնալ եւ ոլորտային տարածական պլանավորման բոլոր փաստաթղթերի (օրինակ՝ 1.6 բաժնի հետ համապատասխանեցված) եւ դրանց կիրարկման կարգավիճակի մանրամասն ուսումնասիրություն, համապատասխանությունների, բացերի եւ ինտեգրման ոլորտների հայտնաբերում։

o	Ուսումնասիրել եւ համապատասխանեցնել 1.6 բաժնում ներկայացված Պլանավորման ազգային եւ միջազգային շրջանակին.

o	Ռազմավարական փաստաթղթերի, այդ թվում՝ Հայաստանի տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի, ռեգիոնալ զարգացման ռազմավարությունների (օրինակ՝ 2016-2025 թվականների ռազմավարություն, մարզային ռազմավարություններ), միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի, ոլորտային քաղաքականությունների (օրինակ՝ էներգետիկայի ոլորտի բարեփոխումներ, ԿԹԿ շրջանակ) եւ համապատասխան օրենսդրական ակտերի հավաքում եւ ուսումնասիրություն:

- Իրավական եւ ինստիտուցիոնալ շրջանակի վերլուծություն՝ տարածական պլանավորման համար

o	Հիմնական օրենսդրության (օրինակ՝ «Քաղաքաշինության մասին» օրենք, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք), հատուկ կանոնակարգերի (օրինակ՝ ԿԹԿ իրավական շրջանակ, շինարարական նորմեր) եւ հիմնական պետական մարմինների (ՏԿԵՆ, ՔՇԿ, համայնքապետարաններ) լիազորությունների ուսումնասիրություն։

- Պլանավորման հիմնական միջոցառումներ եւ գործիքներ. Տարբեր մասշտաբներով եւ թեմատիկ ոլորտներում մշակված նախագծերի, տեսլականների, ռազմավարությունների, թույլտվությունների տրամադրման գործընթացների, գոտիավորման կանոնների, ինչպես նաեւ ինստիտուցիոնալ եւ մասնակցային մեխանիզմների վերանայում: Սա նաեւ թույլ կտա սահմանել հիմնական քաղաքային բնակավայրերի պլանավորման պայմանները:

- Կառավարում եւ տարածքային կառավարման միջոցառումներ. Սուբյեկտների միջեւ համագործակցության մեխանիզմների եւ տարածական պլանավորման ու քաղաքաշինական նախագծերի իրականացման արդյունավետության վերլուծություն՝ հաշվի առնելով Երեւանի եւ մարզերի կոնկրետ վարչական կարգավիճակը:

- Տեղեկատվական բացեր եւ տվյալների կառավարում. Տեղեկատվական բացերի, տարածական տվյալների կառավարման համակարգերի (օրինակ՝ հավաքում, պահպանում, օգտագործում, հասանելիության ապահովում, հրապարակում, թափանցիկություն) եւ մոնիթորինգի հնարավորությունների գնահատում:

## 3.3.	Գործողություն 2.3. Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտում (SWOT վերլուծություն)

Այս առաջադրանքի շրջանակում ելակետային տվյալների համապարփակ վերլուծության արդյունքում ստացված եզրակացությունները կանոնավոր կերպով ընդհանրացվում են ռազմավարական տարածական զարգացման շրջանակի մեջ: Այս գործընթացում կիրառվում է տարածական SWOT (Ուժեղ կողմեր, Թույլ կողմեր, Հնարավորություններ, Սպառնալիքներ) վերլուծություն կայուն զարգացումը խոչընդոտող՝ տարածական զարգացման կարեւորագույն խնդիրները վեր հանելու եւ ռազմավարական միջամտության եւ աճի բարձր ներուժ ունեցող ոլորտները բացահայտելու նպատակով:

Տարածական այս SWOT վերլուծության արդյունքները կներկայացվեն գրաֆիկական եղանակով եւ կվերածվեն մի շարք թեմատիկ քարտեզների, ինչը կդյուրացնի դրական եւ բացասական կողմերի մանրամասն վերլուծության եւ տեղեկացված որոշումների կայացման գործընթացը:

- Սահմանափակումների քարտեզ (քարտեզներ). Այս քարտեզները հնարավորություն կտան տարածականորեն բացահայտել երկրի տարբեր աշխարհագրական տարածքներում զարգացման դինամիկան սահմանափակող գործոնները: Սա ներառում է հողերի սահմանափակ օգտագործման, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ բարձր խոցելիություն ունեցող տարածքների եւ ենթակառուցվածքների (օրինակ՝ տրանսպորտ, էներգետիկա, ջրամատակարարում, ՏՀՏ) էական սահմանափակումներ ունեցող շրջանների քարտեզագրումը:

- Պիտանի տարածքների քարտեզ (քարտեզներ). Այս քարտեզներով կսահմանվեն եւ կնշագրվեն այն տարածքները, որոնք համարվում են հետագա զարգացման համար պիտանի՝ հստակ բացառելով պահպանության կամ պաշտպանության համար նախատեսված գոտիները (օրինակ՝ արժեքավոր գյուղատնտեսական հողերը, ճահճային տարածքները, բնության արգելոցները, ջրային օբյեկտները եւ դրանց բուֆերային գոտիները): Բացի այդ, այս քարտեզների միջոցով կիրականացվի այն տարածքների զտումը, որոնք ենթակա են զգալի բնական աղետների կամ մարդածին բնապահպանական խնդիրների ազդեցությանը՝ ընդգծելով կայուն եւ պատշաճ քաղաքային զարգացումը:

- Քաղաքների աճի հանգույցները ներկայացնող քարտեզ (քարտեզներ). Այս քարտեզներով կսահմանվեն եւ պատկերավոր կներկայացվեն «թեժ կետերը» երկրի ողջ տարածքում: Սրանք առաջնահերթ ոլորտներ են, որոնք բնութագրվում են եզակի բնորոշիչներով, առկա առավելություններով կամ չբացահայտված ներուժով (օրինակ՝ ռազմավարական սահմանամերձ տարածքներ, գյուղատնտեսական արտադրողականության գոտիներ, զբոսաշրջային գոտիներ, արդյունաբերական կլաստերներ կամ կանաչ տնտեսության նախաձեռնությունների շրջաններ), որոնց համար լրացուցիչ ռազմավարական մոտեցում եւ ներդրումներ են պահանջվում:

Հիմնական բաղադրիչները ներառում են՝

- Երկրատարածական տվյալների ենթակառուցվածքը (ԵՏՏԵ)

o	Տեղագրական եւ հեռավար չափումների տվյալներ. Բարձր լուծաչափով ռելիեֆի թվային մոդելները (ՌԹՄ-ներ), հողային ծածկույթի/հողօգտագործման դասակարգումները, որոնք ստացվել են արբանյակային պատկերներից եւ օդալուսանկարահանումից՝ ճշգրիտ հիմնական քարտեզագրման եւ փոփոխությունների հայտնաբերման համար:

o	Գեոկապակցմամբ [աշխարհագրական տեղակապմամբ] սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն. Բնակչության բաշխվածությունը (խտություն, ժողովրդագրական տվյալներ, աճի/նվազման կանխատեսումներ), աղքատության մակարդակը ներկայացնող քարտեզները, աշխատաշուկայի մատչելիությունը եւ ՀՆԱ-ում ունեցած մասնաչափը՝ ըստ տարածքային միավորների (մարզային, քաղաքային կամ համայնքային մակարդակներ):

- Սահմանափակումների քարտեզներ.

o	Բնապահպանության իմաստով խոցելի տարածքների քարտեզագրում. Պահպանվող տարածքների, կենսաբազմազանության թեժ կետերի, կարեւորագույն էկոլոգիական միջանցքների, ճահճային տարածքների եւ ջրային օբյեկտների շուրջ բուֆերային գոտիների սահմանային գծերի որոշում:

o	Վտանգների նկատմամբ խոցելի տարածքների քարտեզագրում. Բնական աղետների նկատմամբ բարձր ռիսկեր պարունակող տարածքների (սեյսմիկ գոտիներ, ողողվող մարգագետիններ, սողանքների ենթակա թեքություններ, երաշտից տուժած գյուղատնտեսական նշանակության հողեր) եւ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների բացահայտում։

o	Ենթակառուցվածքների ներուժի քարտեզագրում. Գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքային ցանցերի (տրանսպորտ, էներգետիկա, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ԿԹԿ) տարածական ներկայացումը՝ հնարավորությունների սահմանափակումները, սպասարկման բացերը եւ ֆիզիկական վիճակը (օրինակ՝ խորհրդային ժամանակաշրջանի մաշված համակարգեր) ներկայացնող շերտերի վերադրմամբ:

- Պիտանի տարածքների քարտեզներ.

o	Հողի պիտանիությունը կառուցապատման համար. Բնապահպանական սահմանափակումները, վտանգի ռիսկերը, ենթակառուցվածքների հասանելիությունը եւ սոցիալ-տնտեսական գործոնները հաշվի առնող բազմաբնույթ վերլուծություն՝ տարբեր տեսակի քաղաքային, արդյունաբերական կամ գյուղատնտեսական զարգացման համար օպտիմալ տարածքները որոշելու համար:

o	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ներուժ. Հիմնական գյուղատնտեսական նշանակության հողերի քարտեզագրում՝ հաշվի առնելով հողի բերրիությունը, ջրի առկայությունը եւ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունությունը:

o	Վերականգնվող էներգիայի ռեսուրսի ներուժը ներկայացնող քարտեզներ. Ողջ երկրում արեւային ճառագայթման, քամու ռեժիմների, հիդրոէներգետիկ ներուժի եւ կենսազանգվածի առկայության տարածական գնահատում՝ էներգետիկայի ոլորտը պլանավորելու համար:

- Քաղաքների աճը ներկայացնող քարտեզներ.

o	Զարգացման ենթակա տարածքների սահմանում. Տնտեսական աճի եւ ներդրումների ներգրավման մեծ ներուժ ունեցող տարածքների քարտեզագրում՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող արդյունաբերական կլաստերները, ՏՀՏ հանգույցները եւ ռազմավարական տիրույթները:

o	Զբոսաշրջային գրավչության կենտրոնների քարտեզագրում. Մշակութային ժառանգության օբյեկտների (ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ազգային հուշարձաններ), բնական տեսարժան վայրերի եւ հատուկ զբոսաշրջային կենտրոնների, ինչպես նաեւ դրանց փոխկապակցելիության եւ օժանդակ ենթակառուցվածքների սահմանում:

o	Փոխկապակցելիության վերլուծություն. Նյութատեխնիկական ապահովման եւ ռեգիոնալ ինտեգրման օպտիմալացման համար ռազմավարական տարանցիկ միջանցքների (ճանապարհային, երկաթուղային, օդային) եւ միջսահմանային անցակետերի քարտեզագրում:

## 3.4.	Գործողություն 2.4. ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար հիմնական ոլորտային ուղղությունների վերաբերյալ տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրները

«ՏՏԿԳՆ 2050-ի ոլորտային ռազմավարությունների համար տարածական տեղեկությունների ազգային աղբյուրներ» նշանակում է համապարփակ, ինտեգրված եւ գեոկապակցված տվյալների, վերլուծությունների եւ մեկնաբանող ծրագրերի զանգված, որը նախատեսված է Հայաստանի տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի ընդհանուր շրջանակի պլանավորման բոլոր չորս սցենարների տարածական չափումների մասով ուղղորդում եւ տեղեկություններ տրամադրելու համար:

Վանդակ 3. Տարածական տեղեկությունների աղբյուրների դերը ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար

Տարածական տեղեկությունների այս ազգային աղբյուրները խիստ կարեւոր կլինեն հետեւյալի համար. - Փաստահեն որոշումների կայացում. Տարածական պլանավորման հնարավոր տարբերակների ընտրության համար վերլուծական հիմնավորումների ապահովում, անցում դեպի տվյալների վրա հիմնված ռազմավարություններ։ - Սցենարի մշակում. «Տարածական զարգացման սցենարների» համար զարգացման տարբեր ուղիների հնարավոր ազդեցությունների քանակական գնահատում եւ տարածական ներկայացում: - Տեսլականի իրագործում. Հավակնոտ «տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի» փոխակերպում իրական տարածական զարգացման ռազմավարությունների՝ սահմանելով տեսլականի նպատակների իրագործման համար ամենահարմար տարածքները: - Մոնիթորինգ եւ գնահատում. Տարածական ելակետային տվյալների մշակում, որոնց առնչությամբ կարող են գնահատվել հետագա զարգացումները եւ քաղաքականության ազդեցությունները։ - Տարածական. Բոլոր տեղեկությունները հստակ կապված են աշխարհագրական տեղանքների հետ, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել քարտեզագրում, կատարել տվյալների վերադրում եւ հասկանալ փոխադարձ կապը ողջ լանդշաֆտի մակարդակում: - Ազգային. Շրջանակն ընդգրկում է Հայաստանի ողջ տարածքը՝ մակրոմակարդակի ազգային մոդելներից մինչեւ ռեգիոնալ բնութագրեր՝ անհրաժեշտության դեպքում: - Ոլորտային ռազմավարություններ. Տեղեկատվության աղբյուրները մշակվում են՝ հաշվի առնելով տնտեսական, սոցիալական եւ բնապահպանական յուրաքանչյուր ոլորտի բնորոշ կոնկրետ տարածական պահանջները, հնարավորությունները եւ սահմանափակումները:

Հիմնվելով 2.3 գործողության արդյունքների վրա՝ ազգային եւ ռեգիոնալ (մարզային) մակարդակներով համապարփակ տարածական եւ սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունը կապահովի գիտական հիմք՝ ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերաբերյալ որոշումների կայացման համար: Վերանայման եւ ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության եզրակացությունների հիման վրա՝ ընկերությունը կներկայացնի տարածական տեղեկությունների ազգային աղբյուրների առաջին նախագիծը, որով հետագայում կնախանշվեն հիմնական ոլորտային ուղղությունները, որոնցով կուղղորդվի պլանավորման չորս սցենարների մշակումը:

Կարճ ասած, այս «աղբյուրները» ձեւավորում են այն ապացուցողական բազան, որը տալիս է ամբողջ երկրի կայուն եւ ռազմավարական զարգացման համար «որտեղ» եւ «ինչպես» կարեւորագույն հարցերի պատասխանները: Տեղեկատվության այս աղբյուրները կարող են խմբավորվել ոլորտային առանցքային ուղղությունների շուրջ, որոնք կձեւավորեն ՏՏԿԳՆ 2050-ի հիմնական կառուցվածքը/շրջանակը եւ հետագայում կներկայացվեն պլանավորման չորս սցենարներից յուրաքանչյուրում:

Թեմատիկ քարտեզների, գծապատկերների եւ տվյալների տեսակայումների ամբողջական փաթեթը կօգնի ներկայացնել նախանշված տեղեկատվության ազգային աղբյուրները եւ համապատասխան ոլորտային առանցքային ուղղությունները: Տարածական քարտեզների միջոցով ազգային տարածական վերլուծությունը պետք է պարունակի առնվազն հետեւյալ տեղեկությունները․

I.	Հայաստանի պետական տարածքի եւ դրա մարզերի փոխադարձ կապերի, ինչպես նաեւ հարեւան պետությունների հետ տարածաշրջանային ավելի լայն փոխադարձ կապերի ուսումնասիրություն:

II.	Միգրացիայի եւ քաղաքների աճի մոդելների վերլուծություն, զարգացման վերջին միտումներին հետեւելը։

III.	Զարգացման շարժիչ ուժերի եւ տնտեսության ամրապնդմանը նպաստող գործոնների, ներուժի եւ հեռանկարների նախանշում, այդ թվում՝ ձգտումը դեպի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական ապագա:

IV.	Տարածքային անհավասարության, աղքատության բաշխվածության եւ առավել խոցելի բնակչության տնտեսական ինտեգրման գնահատում:

V.	Քաղաքային համակարգի եւ դրա ներուժի, ենթակառուցվածքների բացերի (օրինակ՝ բնակարանային ապահովման, տրանսպորտի, ԿԹԿ ոլորտներում) եւ բնակարանային ապահովման կարիքների գնահատում:

VI.	Գյուղական համայնքային զարգացման մոդելների եւ քաղաքային համայնք-գյուղական համայնք կապերի ուսումնասիրություն։

VII.	Տրանսպորտի, փոխկապակցելիության եւ նյութատեխնիկական ապահովման ռազմավարական դերի վերլուծություն, մասնավորապես՝ առեւտրի եւ տարանցիկ փոխադրման համար։

VIII.	Զբոսաշրջության զարգացման եւ մշակութային ժառանգության պահպանության եւ արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունների բացահայտում։

IX.	Կանաչ եւ կապույտ միջանցքների քարտեզագրում, բնական ռեսուրսների կառավարման մարտահրավերների, շրջակա միջավայրի փխրունության, պաշտպանության առաջնահերթությունների, կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ խոցելիության եւ դրանց մեղմացման, հարմարեցման եւ կայունության հնարավորությունների գնահատում:

X.	Այնպիսի միջոցառումների բացահայտում, որոնք բարձրացնում են քաղաքների դիմակայունությունը եւ ապահովում են հավասարակշռվածություն շրջակա միջավայրի պահպանության եւ կայուն աճի միջեւ:

XI.	Հայաստանի տասը մարզերի եւ առանցքային քաղաքային ագլոմերացիաների (օրինակ՝ Երեւան, Գյումրի, Վանաձոր) համար կմշակվեն մարզային պրոֆիլներ, որոնք կներկայացնեն դրանց առանձնահատուկ բնութագրերը, բնակավայրերի տիպաբանությունը, գործառույթները եւ յուրահատկությունները: Ընկերությունը կիրականացնի վերլուծություններ հետեւյալ ուղղություններով․

o	Յուրաքանչյուր մարզի բնորոշ զարգացման հիմնական խթանները, դրանց հիմքում ընկած ենթադրությունները, աճի ուղղությունները եւ կանխատեսումները։

o	Յուրաքանչյուր մարզում քաղաքային համակարգը, խոշոր քաղաքները եւ քաղաքային կլաստերները, ինչպես նաեւ դրանց ագլոմերացիայի ներուժը (օրինակ՝ Երեւան, Գյումրի, Վանաձոր եւ էական նշանակություն ունեցող այլ քաղաքային կենտրոններ)։

o	Մրցունակությունը, շրջակա միջավայրի կայունությունը եւ սոցիալական զարգացման արդյունավետությունը որոշող գործոնները, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական եւ անտառային արտադրության արդիականացումը:

o	Քաղաքաշինության եւ տնտեսական ոլորտներում ենթակառուցվածքների մասով կարիքների գնահատումը:

o	Տեղական մշակույթը, զբոսաշրջային ներուժը, կոնկրետ տեղական արտադրության ներուժը, մասնագիտացված «նոու-հաու»-ն եւ առանձնահատուկ տարածքային ակտիվները:

## 3.5.	Գործողություն 2.5. Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության վերաբերյալ II աշխատաժողով

Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծության վերաբերյալ երկրորդ աշխատաժողովի շրջանակում ներկայացվում են ելակետային տվյալների գնահատման արդյունքները եւ նկարագրվում են տարածական տեղեկությունների աղբյուրներն ու ոլորտի հիմնական ուղղությունները, որոնք կձեւավորեն ՏՏԿԳՆ 2050-ի հիմքը։ Ուսումնասիրման եւ իրագործման ենթակա հիմնական գործողությունները ներառում են՝

I.	Ելակետային տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն. Ընկերությունը կհավաքի եւ կվերլուծի համապատասխան օրենքները, ռազմավարությունները, նախագծերը եւ գեոկապակցված բազմաոլորտ տվյալները՝ Հայաստանի ներկայիս տարածական համատեքստի, այդ թվում՝ ռեգիոնալ ինտեգրման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումների, շրջակա միջավայրի պայմանների եւ ենթակառուցվածքների դինամիկայի վերաբերյալ փաստահեն պատկերացում կազմելու համար:

II.	Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծություն. Այս փուլը ներառում է Հայաստանի տարածական պլանավորման գործող շրջանակի համապարփակ վերլուծությունը, այդ թվում՝ ազգային, ռեգիոնալ եւ ոլորտային պլանավորման փաստաթղթերի, իրավական շրջանակի, ֆինանսավորման կարգավորումների, կառավարման եւ տվյալների կառավարման համակարգերի վերլուծությունը` հետագա առաջարկությունների համար հիմք ձեւավորելու նպատակով:

III.	Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտում (SWOT վերլուծություն). Ընկերությունը կիրականացնի Տարածական SWOT վերլուծություն՝ ելակետային տվյալների հիման վրա ստացված եզրակացություններն ամփոփելու համար՝ բացահայտելով առանցքային տարածական այն սահմանափակումները եւ հնարավորությունները, որոնք թեմատիկ քարտեզների միջոցով պատկերավոր կներկայացվեն որոշումների կայացմանը եւ ռազմավարական միջամտությանն աջակցելու նպատակով:

IV.	ՏՏԿԳՆ 2050-ի շրջանակում պլանավորման սցենարների համար տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրները.

Այս գործողությամբ կստեղծվի գեոկապակցված տվյալների եւ վերլուծությունների համապարփակ, ինտեգրված զանգված՝ ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար փաստահեն որոշումների կայացմանը եւ սցենարի մշակմանն աջակցելու նպատակով:

V.	Տարածական քարտեզների մշակում. Հայաստանի տարածական վերլուծությունը ներկայացնելու համար կկազմվեն թեմատիկ քարտեզներ եւ տեսակայումներ, որոնք կարտացոլեն առկա պայմանները, զարգացման միտումները, սահմանափակումները եւ հնարավորությունները, ինչպես նաեւ տասը մարզերի եւ խոշոր քաղաքային կենտրոնների ռեգիոնալ պրոֆիլները՝ շահագրգիռ կողմերի քննարկումների եւ պլանավորման միջոցառումների ժամանակ դրանք հաշվի առնելու համար:

Երկրորդ փուլ. Վերջնարդյունքներ

- Տարածական պլանավորման համակարգի վերանայման վերլուծությունը վերանայվել է: Այս գործողության իրականացմամբ հնարավոր կլինի հստակ պատկերացում կազմել իրավական, ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքականության համատեքստերի վերաբերյալ, ինչը կօգնի տարածական տեղեկատվության աղբյուրների եւ/կամ հիմնական ուղղությունների սահմանման համար մշակել արդյունավետ առաջարկություններ։ - Տարածական մարտահրավերների եւ հնարավորությունների բացահայտումը (SWOT վերլուծություն) հաստատվել է: Արդյունքը կլինի Տարածական SWOT վերլուծության գրաֆիկական ներկայացումը, որով անհրաժեշտ տեղեկություններ կտրամադրվեն որոշումների կայացման եւ թեմատիկ քարտեզների միջոցով զարգացման նախաձեռնությունների առաջնահերթությունների սահմանման գործընթացների համար։ - Հիմնական ոլորտային ուղղությունների վերաբերյալ տարածական տեղեկությունների ազգային եւ ռեգիոնալ աղբյուրները հաստատվել են։ Այս գործողությամբ կստեղծվի տարածական տեղեկությունների աղբյուրների համապարփակ ցանկ, որը կտրամադրի հուսալի տվյալներ եւ վերլուծական եզրակացություններ՝ ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար փաստահեն որոշումների կայացմանը, սցենարի մշակմանը եւ երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորմանն աջակցելու համար։ - Տարածական քարտեզների մշակումը ներկայացվել է: Ակնկալվող արդյունքը կլինի թեմատիկ քարտեզների եւ տեսակայումների մի շարք, որոնցով ամփոփվում են ազգային տարածական վերլուծության արդյունքները՝ շահագրգիռ կողմերին արդյունավետորեն տրամադրելով տեղեկություններ եւ ուղղորդելով քաղաքային ու ռեգիոնալ պլանավորման վերաբերյալ քննարկումները: - Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծությունը կատարվել է։

# 4.	Երրորդ փուլ. Տեսլականի եւ սցենարների մշակում

Բացերի վերլուծության հաշվետվության հաստատումից չորս ամիս հետո Ընկերությունը պետք է ներկայացնի տեսլականի ձեւավորման եւ նախընտրելի սցենարի վերաբերյալ հաշվետվություն: Այդ հաշվետվության հիմնակետը Հայաստանի տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի համատեղ ձեւավորումն է՝ սահմանելով ռազմավարական նպատակներ եւ մշակելով տարածական զարգացման չորս այլընտրանքային ռազմավարություններ՝ զարգացման տարբեր ուղիներ գնահատելու համար (I), մշակելով տարածական զարգացման չորս առանձին սցենարներ, որոնց շրջանակներում ուսումնասիրվում են հետագա հնարավոր արդյունքները (II), եւ պատրաստելով Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարի նախագիծ՝ բազմաչափանիշային վերլուծության եւ շահագրգիռ կողմերի միջեւ կոնսենսուսի ձեռքբերման միջոցով, ինչի արդյունքում կստեղծվեն հողօգտագործման, ենթակառուցվածքների զարգացման կենսագործելի ռազմավարություններ, եւ կսահմանվեն դրանց իրականացման վրա քաղաքականության հետեւանքները։

Երրորդ փուլի նպատակը սցենարի տեսլականի եւ ռազմավարության առաջին նախագծի պատրաստումն է, որը հիմնված կլինի ռազմավարական ուղղությունների մշակման, հնարավոր սցենարների մոդելավորման եւ ընտրված սցենարների մշակման վրա:

- Գործողություն 3.1 Տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլական. Մշակել Հայաստանի տարածական զարգացման համոզիչ, հավակնոտ եւ կենսագործելի երկարաժամկետ տեսլական (օրինակ՝ մինչեւ 2050 թվականը):

- Գործողություն 3.2 Տարածական զարգացման սցենարներ. Մշակել տարածական զարգացման չորս այլընտրանքային սցենարներ (օրինակ՝ «սովորական զարգացման սցենար», «արագացված աճի սցենար», «կայուն եւ դիմակայուն զարգացման սցենար»)՝ հաշվի առնելով հիմնական խթանները եւ անորոշությունները:

- Գործողություն 3.3. Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենար. Ընտրել եւ զարգացնել տարածական զարգացման նախընտրելի սցենար, ԲՉՎ՝ մանրամասն նկարագրելով դրա հնարավոր ազդեցությունները եւ տարածական զարգացման տեսանկյունից արդյունքները:

- Գործողություն 3.4. Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարի իրականացում. Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարի մշակման եւ դրա մանրամասն իրականացման գործողությունը տարածական ընտրված տեսլականը վերածում է կոնկրետ քաղաքականությունների, առաջնահերթ ներդրումների, փուլային եւ ինստիտուցիոնալ գործողությունների՝ համակարգված եւ իրագործելի զարգացում ապահովելու համար։

- Գործողություն 3.5. Բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ III աշխատաժողով. Նախընտրելի սցենարով եւ բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ աշխատաժողովի շրջանակում ներկայացվում են պլանավորման չորս սցենարները եւ ԲՉՎ արդյունքները։

Վերջնարդյունք. Տեսլականի եւ սցենարի մշակման վերաբերյալ հաշվետվություն, այդ թվում՝ տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականը, տարածական զարգացման չորս սցենարները, իրականացման համար ընտրված սցենարը եւ III աշխատաժողովի շրջանակներում արված եզրահանգումները։

## 4.1.	Գործողություն 3.1. Տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի սցենար (օրինակ՝ մինչեւ 2050 թվականը)

Այս առաջադրանքը ներառում է Հայաստանի տարածական զարգացման ամբողջական, բազմամասշտաբ եւ երկարաժամկետ տեսլականի համաստեղծումը եւ ձեւակերպումը, որը հիմնականում ընդգրկում է մինչեւ 2050 թվականն ընկած ժամանակահատվածը։ Այս տեսլականը կծառայի որպես ուղղորդող ռազմավարական հիմք պլանավորման հետագա բոլոր գործողությունների համար՝ դրանք Հայաստանի զարգացման ազգային նպատակներին համաձայնեցնելով (օրինակ՝ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ապագայի, տարածաշրջանային էներգետիկ հանգույցի) եւ նախորոշման փուլում բացահայտված մարտահրավերները եւ հնարավորությունները հասցեագրելով։

Որպես խորհրդակցությունների գործընթացի մաս՝ կոնսենսուս ձեռք բերելու նպատակով ՏՏԿԳՆ 2050 տեսլականի եւ նպատակների ձեւակերպումը կներկայացվի եւ կհաստատվի շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ տեսլականի ձեւավորման վերաբերյալ աշխատաժողովին (Գործողություն 3.4)։ Ռազմավարական տեսլականի ձեւավորման վերաբերյալ անցկացվող աշխատաժողովների արդյունքներով կձեւակերպվեն ՏՏԿԳՆ 2050 տեսլականը, դրա առաքելությունը, ռազմավարական նպատակներն ու յուրաքանչյուր ոլորտի համար կոնկրետ նպատակները եւ թիրախները։ Տարածական զարգացման տեսլականի սցենարի մշակման հնարավոր ընթացակարգերը ներառում են հետեւյալը․

1.	Շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ տեսլականի ձեւավորման վերաբերյալ աշխատաժողովներ. Կազմակերպվում է աշխատաժողով՝ բարձր մակարդակի շահագրգիռ կողմերի (օրինակ՝ Հայաստանի կառավարության կառույցներ), մարզային եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (մարզեր եւ համայնքապետարաններ), համայնքների ղեկավարների (Երեւան, Գյումրի, Վանաձոր), մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների (օրինակ՝ ՏՀՏ, էներգետիկայի, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության ոլորտներ), գիտական հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ։ Այս աշխատաժողովների ընթացքում կկիրառվեն տեսլականի ձեւավորման մասնակցային տեխնիկաներ Հայաստանի տարածական զարգացման ապագայի նկատմամբ ընդհանուր հավակնությունները բացահայտելու համար (Գործողություն 3.5)։

2.	Նախորոշման փուլի եզրահանգումների ամփոփում. Ինտեգրել Ելակետային տվյալների բացերի վերլուծությունից (Գործողություն 2.1) եւ Տարածական SWOT վերլուծությունից եւ հիմնական ոլորտային ուղղությունները սահմանելու համար տարածական տեղեկությունների աղբյուրներից (Գործողություն 2.4) ստացված առանցքային եզրահանգումները: Տեսլականը պետք է հստակ արձագանքի տարածական զարգացման կարեւորագույն մարտահրավերներին (օրինակ՝ ռեգիոնալ տարբերություններ, ենթակառուցվածքների բացակայություն, կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ խոցելիություն, բնակարանային ապահովման բացեր) եւ օգտագործի բացահայտված հնարավորությունները (օրինակ՝ տարանցման ներուժ, բարձր տեխնոլոգիական կլաստերներ, վերականգնվող էներգիա, մշակութային ժառանգություն):

3.	Ոլորտային ինտեգրում. Ապահովել, որ տեսլականի միջոցով իրականացվի հիմնական ոլորտային ռազմավարությունների (օրինակ՝ էներգետիկա, տրանսպորտ, նյութատեխնիկական ապահովում, ՀՏԳ-ներ, զբոսաշրջություն, ենթակառուցվածքներ, գյուղատնտեսություն, կլիմա, շրջակա միջավայր, մշակույթ) տարածական զարգացման ասպեկտների ինտեգրումը մեկ ամբողջության մեջ:

4.	Տարածական փոխակերպում եւ տեսակայում. Տարածական տեղեկությունների աղբյուրներից եւ հիմնական ուղղություններից ստացված արդյունքները վերածել տարածական զարգացման գաղափարի՝ վերջինս հիմնավորելով պարզաբանող կոնցեպտուալ քարտեզներով, դիագրամներով եւ հետագա հողօգտագործման հնարավոր մոդելներով: Այս տեսակայումները կարտացոլեն Հայաստանի տարաբնակեցման համակարգի ցանկալի ապագան (օրինակ՝ բազմակենտրոն զարգացում, քաղաքային համայնք-գյուղական համայնք դիմակայուն կապեր), կարեւորագույն ենթակառուցվածքային ցանցերը, շրջակա միջավայրի պահպանության գոտիները եւ տնտեսական ակտիվության միջանցքները։

## 4.2.	Գործողություն 3.2. Տարածական զարգացման սցենարները

Տեսլականը եւ ռազմավարական նպատակները սահմանելուց հետո հաջորդ քայլն այդ հավակնությունները տարածական զարգացման հնարավորությունների ընտրության փոխակերպելն է: Այս առաջադրանքը ենթադրում է ազգային մակարդակով տարածական զարգացման չորս սահմանափակ, սակայն հստակ սցենարների մշակում: Այս սցենարները թույլ կտան ուրվագծել Հայաստանի տարածական զարգացման հնարավոր այլընտրանքային տարբերակները՝ անորոշության կարեւորագույն գործոններով եւ քաղաքականության վերաբերյալ տարբեր որոշումներով պայմանավորված։ Դրանց նպատակն է ուսումնասիրել զարգացման տարբեր ուղիների հնարավոր հետեւանքները՝ ապահովելով ռազմավարական որոշումների կայացման հուսալի հիմք:

Չորս այլընտրանքների շրջանակներում նախորդ փուլերի արդյունքներն ընդհանրացվում են համապարփակ տարածական կառուցվածքի մեջ, որի հիման վրա սահմանվում են տնտեսական զարգացման գոտիները, եւ ներկայացվում է, թե ըստ յուրաքանչյուր սցենարի՝ ժամանակի ընթացքում ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ քաղաքների աճի, քաղաքային եւ գյուղական համայնքների զարգացման, բնապահպանական միջանցքների եւ ռեգիոնալ ենթակառուցվածքների առումով՝ տեղեկացնելով տարածական ռազմավարության ձեւակերպման մասին։

Սցենարների պլանավորման վերլուծության արդյունքը պետք է լինի հստակ ձեւակերպված նախընտրելի տարածական ուղղություն, որը հաճախ անվանում են «ռազմավարական զարգացման ուղղություն» կամ «աճի նախընտրելի տարբերակ»:

Այս փուլի նպատակը ոչ թե սցենարի իդեալական տարբերակի ընտրությունն է, այլ արդյունքների համեմատությունը, առաջնահերթությունների հստակեցումը եւ զարգացման նախընտրելի ուղղության հիմնավորումը: Տարածական զարգացման չորս այլընտրանքային ռազմավարությունների սահմանման ռազմավարական բաղադրիչները պետք է ներառեն առնվազն հետեւյալ հիմնական ոլորտային ուղղությունները․

- Քաղաքային զարգացման գոտիները եւ աճի սահմանները. Նպատակն է կառավարել քաղաքների ընդլայնման գործընթացն աճի հստակ սահմանված սահմանների միջոցով՝ ապահովելով հողերի արդյունավետ օգտագործումը, կանխելով քաղաքների անկառավարելի տարածումը եւ նպաստելով կոմպակտ, կայուն եւ լավ փոխկապակցված քաղաքային զարգացմանը:

- Ազգային եւ ռեգիոնալ տնտեսական աճ. Նպատակն է սահմանել ազգային կամ ռեգիոնալ տնտեսական կլաստերներ, որոնք խթանում են արտադրողականությունը, նորարարությունը եւ հավասարակշռված տնտեսական զարգացումն ինչպես ազգային, այնպես էլ ռեգիոնալ մակարդակներով։

- Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունությունը եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը. Նպատակն է բարձրացնել կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ քաղաքների դիմակայունությունը եւ կայունությունը՝ ներդնելով կանաչ ենթակառուցվածքներ, նվազեցնելով ածխաթթու գազի արտանետումները, պահպանելով բնական էկոհամակարգերը եւ մեղմացնելով բնապահպանական ռիսկերը:

- Ռազմավարական ենթակառուցվածքների միջանցքները. Նպատակն է զարգացնել միասնական եւ արդյունավետ ենթակառուցվածքների միջանցք, որը նպաստում է շարժունակության բարելավմանը, տնտեսական գործունեության իրականացմանը եւ ապահովում է էկոլոգիական ցանցերի անվտանգությունը՝ թույլ տալով ունենալ կայուն ռեգիոնալ փոխկապակցելիություն։

- Բնակավայրերի եւ քաղաքային արդյունավետ սպասարկման կենտրոնների հիերարխիա. Նպատակն է ձեւավորել բնակավայրերի եւ սպասարկման կենտրոնների միջեւ ֆունկցիոնալ հիերարխիա, որը հավասարակշռում է բնակչության բաշխվածությունը, բարելավում է ծառայությունների հասանելիությունը եւ նպաստում է հավասարաչափ ռեգիոնալ զարգացմանը։

Տարածական տեսլականի սցենարի մշակման հնարավոր ընթացակարգերը ներառում են հետեւյալը․

1.	Ազգային չորս սցենարների մատրից. Անհրաժեշտ է կառուցել մատրից՝ օգտագործելով երկու ամենաազդեցիկ եւ անորոշ շարժիչ գործոնները: Ամբողջական մշակված սցենարներ, այդ թվում՝ մանրամասն նկարագրություններ եւ դրանց հիմքում ընկած ենթադրություններ (օրինակ՝ «սովորական զարգացման սցենար», «արագացված Երեւանակենտրոն աճի սցենար», «կայուն եւ բազմակենտրոն զարգացման սցենար», «ռեգիոնալ ինտեգրման եւ կանաչ տնտեսության սցենար»)։

2.	Սցենարի նկարագրության մշակում. Յուրաքանչյուր սցենարի համար անհրաժեշտ է մշակել մանրամասն սյուժետային գիծ, որը նկարագրում է՝

o	տեսլականի սցենարը.

o	հիմնական ոլորտային ուղղությունների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները.

o	քաղաքային զարգացումը (օրինակ՝ զարգացման ռազմավարությունը եւ քաղաքի կառուցվածքը, բնակավայրերը, բնակարանային ապահովումը եւ հողերի կառուցապատումը).

o	գյուղական տարածքների զարգացումը (օրինակ՝ քաղաքամերձ տարածքների կառուցապատումը եւ այլն).

o	տնտեսության աճը եւ տարածական զարգացումը, օրինակ՝ թիրախային քաղաքային տարածք, տնտեսական կլաստերներ, միջսահմանային պլանավորում եւ այլն).

o	շրջակա միջավայրը եւ կլիմայի փոփոխությունը (օրինակ՝ կլիմայի ազդեցությունները, հարմարեցման միջոցառումները եւ կանաչ-կապույտ ենթակառուցվածքների պլանավորումը եւ այլն).

o	մշակութային ժառանգությունը (օրինակ՝ պահպանվող տարածքներ, հատուկ զբոսաշրջային գոտիներ, բնության եւ մշակութային ժառանգության պահպանման գոտիներ).

o	պարենային անվտանգությունը եւ ջրային ռեսուրսները (օրինակ՝ բնական պաշարներ եւ ջրային ռեսուրսներ).

o	տրանսպորտը եւ շարժունակությունը (օրինակ՝ միջազգային, ազգային եւ ռեգիոնալ փոխկապակցելիություն).

o	ենթակառուցվածքները (օրինակ՝ էներգետիկա, թափոններ եւ կանաչ ենթակառուցվածքներ).

o	փոփոխության հիմնական ցուցանիշների ամփոփումը (օրինակ՝ տարածական տեղեկատվության յուրաքանչյուր աղբյուրի հատկացված Հիմնական կատարողականի ցուցանիշների՝ ՀԿՑ-ների սահմանում՝ չորս այլընտրանքների վերլուծության եւ գնահատման համար).

o	տարածական զարգացման վերջնարդյունքները. հողերի օգտագործման մոդելների, բնակավայրերի հիերարխիայի, ենթակառուցվածքների բաշխվածության, շրջակա միջավայրի պայմանների եւ ռեգիոնալ տարբերությունների ամփոփ ներկայացում:

3.	Տարածական փոխակերպումը եւ քարտեզագրումը. Յուրաքանչյուր այլընտրանքի համար անհրաժեշտ է պատրաստել չորս տարածական սցենարները ներկայացնող քարտեզներ։ Այս քարտեզները պատկերավոր ցույց կտան յուրաքանչյուր սցենարի տարբեր տարածական փոխդասավորությունները եւ դրանց հնարավոր ազդեցությունները (օրինակ՝ քաղաքների կենտրոնացված կամ ապակենտրոնացված աճ, կանաչ ենթակառուցվածքների տարբեր մակարդակներ, ռեգիոնալ փոխկապակցելիության տարբեր մոդելներ):

## 4.3.	Գործողություն 3.3. Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարի ընտրությունը

Այս առաջադրանքը ներառում է 3.2 գործողության շրջանակում մշակված այլընտրանքների շարքից Տարածական զարգացման նախընտրելի մեկ սցենարի կանոնավոր գնահատում, ընտրություն եւ մանրամասն մշակում։ Ընտրության գործընթացը կլինի նպատակային եւ մասնակցային՝ ապահովելով տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի (Գործողություն 3.1) եւ ազգային ռազմավարական նպատակների հետ հստակ համապատասխանեցում: Անհրաժեշտ է իրականացնել տարածական սցենարների մանրակրկիտ ԲՉՎ՝ նախապես սահմանված չափանիշների առնչությամբ, որոնք բխում են տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի եւ ազգային ռազմավարական առաջնահերթություններից: Բացի ուղղության վերոնշյալ գնահատումից՝ չորս այլընտրանքները գնահատվել են յուրաքանչյուր չափանիշի մասով։

Վանդակ 4. Չափանիշի օրինակ

Բազմաչափանիշային վերլուծությունը (ԲՉՎ) որոշումների կայացման գործիք է, որը կիրառվում է պլանավորման տարբեր սցենարներն ըստ սահմանված չափանիշների գնահատելու եւ համեմատելու համար։ ԲՉՎ ռազմավարական նպատակը չորս սցենարներից յուրաքանչյուրն ըստ չափանիշների գնահատելն է։ ԲՉՎ-ն նաեւ օգնում է հնարավոր որոշումները քննարկել ավելի լայն համատեքստում՝ հնարավորություն տալով դիտարկել այլընտրանքների միջեւ դրական եւ բացասական բարդ կողմերը: Փաստահեն գնահատման գործիքի կիրառման համար պատրաստվել է տարածական զարգացման չորս այլընտրանքային ռազմավարությունների գնահատման չափանիշների ցանկ, որը ներկայացված է ստորեւ բերված աղյուսակում: Չափանիշների ցանկը կարող է ընդգրկել հետեւյալը․ - Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ազգային նպատակներին (օրինակ՝ ներառական աճ, աղքատության կրճատում) համապատասխանեցում։ - Կլիմայի նկատմամբ դիմակայունության եւ շրջակա միջավայրի կայունության բարձրացում: - Բացահայտված տարածական հնարավորությունների ավելացում։ - Շահագրգիռ կողմերի համաձայնություն եւ սոցիալական արդարության վերաբերյալ նկատառումներ։

## 4.4.	Գործողություն 3.4. Բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ III աշխատաժողով

Նախընտրելի սցենարի եւ բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ աշխատաժողովի շրջանակում ներկայացվում են պլանավորման չորս սցենարները եւ ԲՉՎ վերջնարդյունքները։ Ուսումնասիրման եւ իրագործման ենթակա հիմնական գործողությունները ներառում են՝

- Տեսլական եւ նպատակներ. Ազգային նպատակների հետ համահունչ՝ Հայաստանի միասնական, տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի մշակումը կհաստատվի շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ աշխատաժողովների ընթացքում:

- Տեսլականի ձեւավորման չորս սցենարներ՝ տարածական զարգացման տեսլականի կոնցեպտուալ քարտեզով (քարտեզներով). Հայաստանի համար Տարածական զարգացման նախընտրելի չորս մանրամասն սցենարների ներկայացում՝ որակական եւ քանակական բնութագրերով ձեւակերպված:

- Ազդեցությունների վերլուծություն՝ յուրաքանչյուր սցենարի համար. Յուրաքանչյուր սցենարի սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական եւ կառավարման իմաստով հնարավոր ազդեցությունների գնահատում՝ նշելով դրական եւ բացասական կողմերն ու հնարավոր ռիսկերը: Յուրաքանչյուր սցենար կներառի մանրամասն նկարագրություններ, տեսակայված քարտեզներ եւ սահմանված հիմնական ցուցանիշներ՝ հնարավոր տարածական հետագծերի վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար:

- Համապարփակ տարածական քարտեզ (քարտեզներ). Նախընտրելի սցենարի տարածական զարգացման ճշգրիտ վերջնարդյունքները պատկերող մանրամասն քարտեզներ, այդ թվում՝ առաջարկվող հողօգտագործման եղանակները, ենթակառուցվածքային ցանցերը եւ կառուցապատման գոտիները:

- Ռազմավարական գործողությունների ուղղություններ. Հետագա ցանկալի իրավիճակի մանրամասն նկարագրություններ հիմնական ուղղությունների ոլորտներում (օրինակ՝ «կանաչ, դիմակայուն Հայաստան», «փոխկապակցված եւ ինտեգրված ռեգիոնալ հանգույցներ», «նորարար եւ համաչափ զարգացած քաղաքային ցանց»):

Երրորդ փուլ. Վերջնարդյունքներ

1. Տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականը հաստատվել է։ Հայաստանի համար միասնական, տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլականը, որը համահունչ է ազգային զարգացման նպատակներին, ներառում է հետագա զարգացման տարբեր ուղիներ ներկայացնող տարածական զարգացման չորս այլընտրանքային ռազմավարություններ, որոնք հաստատվել են շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ աշխատաժողովների ընթացքում: 2. Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարն ընտրվել է։ Տեսլականի ձեւավորման չորս լրամշակված սցենարներ՝ ներկայացված որակական եւ քանակական բնութագրերով, այդ թվում՝ համապարփակ նկարագրություններով եւ սցենարների համար նախատեսված քարտեզներով, ինչպիսիք են «սովորական զարգացման սցենարը», «արագացված Երեւանակենտրոն աճի սցենարը», «կայուն եւ բազմակենտրոն զարգացման սցենարը», «ռեգիոնալ ինտեգրման եւ կանաչ տնտեսության սցենարը»)։ 3. Ազդեցության վերլուծությունն իրականացվել է: Յուրաքանչյուր սցենարի սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական եւ կառավարման իմաստով հնարավոր ազդեցությունների գնահատում՝ մանրամասն նկարագրելով յուրաքանչյուրի դրական եւ բացասական կողմերը եւ հնարավոր ռիսկերը, համապատասխան նկարագրություններով, տեսակայված քարտեզներով եւ հիմնական ցուցանիշներով՝ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու գործընթացին նպաստելու համար: 4. Տարածական պլանավորման համապարփակ քարտեզները մշակվել եւ ներկայացվել են: Նախընտրելի սցենարի տարածական զարգացման վերջնարդյունքները ներկայացնող մանրամասն քարտեզներ, որոնք ընդգրկում են առաջարկվող հողօգտագործման եղանակները, ենթակառուցվածքային ցանցերը եւ կառուցապատման գոտիները: 5. Բազմաչափանիշային վերլուծության վերաբերյալ III աշխատաժողովն անցկացվել է: Նախընտրելի սցենարով եւ բազմաչափանիշային վերլուծության աշխատաժողովի շրջանակում ներկայացվում են պլանավորման չորս սցենարները եւ ԲՉՎ վերջնարդյունքը։

# 5.	Փուլ 4. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն եւ ռազմավարական շրջանակ՝ ընտրված սցենարի համար

Նախընտրելի սցենարի հաստատումից վեց ամիս հետո Ընկերությունը կտրամադրի իրականացման ռազմավարությունը եւ ռազմավարական շրջանակը, որոնք կծառայեն որպես կարեւորագույն գործիք՝ Հայաստանի տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծ 2050-ի (ՏՏԿԳՆ) իրականացման համար: Այս 4.0 փուլն ընդգրկում է այն մարտահրավերների եւ խոչընդոտների վերլուծությունը, որոնք թույլ չեն տալիս հաջողությամբ իրականացնել ՏՏԿԳՆ 2050-ի տարածական զարգացման ընտրված սցենարը (i). Տարածական զարգացման ազգային ռազմավարության նախագիծը (ՏԱՌ 2050) եւ ռազմավարական շրջանակը, որոնք նախընտրելի տարածական սցենարը փոխակերպում են իրագործելի ռազմավարության եւ շրջանակի՝ բացահայտելով իրավական, ինստիտուցիոնալ, ֆինանսական եւ հնարավորությունների սահմանափակումները (II). տարածական զարգացման տեսլականի տեսակայումը՝ ՏՏԿԳՆ 2050-ի համար հստակ քարտեզագրման միջոցով (III). Փուլային քաղաքականությունների, առաջնահերթ ներդրումների եւ կառավարման մեխանիզմների մշակումը՝ խոչընդոտները վերացնելու եւ ՏՏԿԳՆ 2050-ի հաջող իրականացումն ապահովելու համար (IV). եւ վերջինը՝ վերջնական ՏՏԿԳՆ 2050-ի հաստատման նպատակով եզրափակիչ IV աշխատաժողովի անցկացումը շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների եւ ինստիտուցիոնալ մակարդակով հաստատման միջոցով՝ համակարգված, իրագործելի եւ հաշվետու իրականացում ապահովելու համար (V):

Այս չորրորդ փուլի նպատակն է տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարը փոխակերպել Տարածական պլանավորման ազգային իրագործելի ռազմավարության եւ ռազմավարական շրջանակի՝ համաձայնեցնելով իրավական, ինստիտուցիոնալ, քաղաքական եւ ներդրումային շրջանակները, ինչպես նաեւ սահմանելով փուլային գործողություններ, կառավարման միջոցառումներ եւ մոնիթորինգի մեխանիզմներ՝ Հայաստանի ՏՏԿԳՆ 2050-ի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար:

- Գործողություն 4.1. Իրականացման խոչընդոտները. Գնահատել իրականացման խոչընդոտները, ինստիտուցիոնալ ու իրավական բացերը, ֆինանսավորման սահմանափակումները եւ պատրաստել ռազմավարական շրջանակ՝ քաղաքականության եւ ինստիտուցիոնալ հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններով ՏՏԿԳՆ 2050-ի արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար:

- Գործողություն 4.2. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունը եւ ռազմավարական շրջանակը. Մշակել Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն (ՏԱՌ 2050), որը տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարը փոխակերպում է փուլային քաղաքականությունների, ռազմավարությունների, առաջնահերթ ներդրումների, փուլային եւ ինստիտուցիոնալ գործողությունների՝ Հայաստանում համակարգված եւ հասանելի տարածական զարգացում ապահովելու համար:

- Գործողություն 4.3. Վերջնական ՏՏԿԳՆ 2050. Ստեղծել հստակ, հետեւողական եւ քաղաքականության հետ կապված տարածական զարգացման քարտեզներ եւ տեսակայումներ, որոնք ՏՏԿԳՆ-ի տեսլականը, ռազմավարությունները եւ առաջնահերթության միջոցառումներն արտացոլում են ազգային եւ ռեգիոնալ մակարդակներով:

- Գործողություն 4.4. Իրականացման միջոցառումները. Մշակել կառավարման մեխանիզմներ, իրավական եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, ինչպես նաեւ մոնիթորինգի եւ գնահատման շրջանակ՝ չափելի ցուցանիշներով ՏՏԿԳՆ 2050-ի արդյունավետ, հաշվետու եւ ադապտիվ իրականացմանը նպաստելու համար։

- Գործողություն 4.5. Եզրափակիչ IV աշխատաժողով. ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերջնական տարբերակը, այդ թվում՝ ընտրված սցենարի մանրամասն մշակված պլանավորումը, Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունը (ՏԱՌ 2050), իրականացման եւ մոնիթորինգի շրջանակները ներկայացնել շահագրգիռ կողմերին՝ պաշտոնական հաստատումից առաջ դրանք ստուգելու, համապատասխանեցնելու եւ դրանց հավանություն տալու նպատակով։

Վերջնարդյունք. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարության եւ ռազմավարական շրջանակի վերաբերյալ հաշվետվություն, այդ թվում՝ տարածական զարգացման երկարաժամկետ տեսլական, Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն եւ ռազմավարական շրջանակ, իրականացման ապահովման միջոցառումներ եւ IV աշխատաժողովի արդյունքներ։

## 5.1.	Գործողություն 4.1. Իրականացման խոչընդոտներ

Տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարն ընտրելուց եւ տեխնիկապես այն իրականացնելուց հետո Ընկերությունը կներկայացնի ՏՏԿԳՆ 2050-ի իրականացման հիմնական խոչընդոտները եւ մարտահրավերները եւ կորոշի՝ արդյոք գոյություն ունեցող նախագծերով՝ անփոփոխ մնալու դեպքում, հնարավոր կլինի իրագործել առաջարկվող նպատակները: Այս վերլուծության մեջ հատուկ ուշադրություն կդարձվի այն կարեւորագույն պետական կազմակերպություններին, որոնք առնչվում են ՏՏԿԳՆ-ի համար առաջարկվող հայեցակարգային շրջանակին:

## 5.2.	Գործողություն 4.2. Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունը եւ ռազմավարական շրջանակը

Ընկերությունը կմշակի Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարություն (ՏԱՌ 2050), որը ներառում է 4.1 գործողության շրջանակում բացահայտված խոչընդոտներին արձագանքման ազգային քաղաքականությունների/ռազմավարությունների պլանավորման համապարփակ փաթեթ՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում ընտրված սցենարի իրականացմանը եւ ազգային ու տարածքային զարգացմանը նպաստելու համար, Քաղաքաշինության կոմիտեին (ՔՇԿ) տրամադրելով գործուն եւ փաստահեն առաջարկություններ։ ՏԱՌ 2050-ը կարող է նաեւ հիմք ծառայել Հայաստանի տարածական զարգացման նպատակների արդյունավետ իրագործմանը նպաստելու միջոցով միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող հետագա տեխնիկական աջակցության համար։

ՏԱՌ 2050-ի ղեկավար սկզբունքներն ուղղված կլինեն քաղաքային պլանավորման ռազմավարությունների սահմանմանն ինչպես ազգային մակարդակով, այնպես էլ տարբեր տարածքային միավորներում, այդ թվում՝ շրջաններում եւ ենթաշրջաններում: Ընկերությունը կնախապատրաստի շրջանակ՝ հաշվի առնելով ՏՏԿԳՆ իրականացման վրա ազդող տարբեր գործոններ, ինչպես օրինակ՝ Հայաստանի տնտեսական համատեքստը, զարգացման առաջնահերթությունները եւ հասանելի պետական ֆինանսավորումը: Ընկերությունը կառաջարկի ընդունելի քաղաքականություններ/ռազմավարություններ արդյունավետ իրականացման համար։

ՏԱՌ 2050-ը պետք է ընդգրկի հետեւյալ թեմատիկ ուղղությունները.

- Հավասարակշռված ռեգիոնալ զարգացում. Ձեւավորել տնտեսական աճի բեւեռներ, զարգացման միջանցքներ, բնակավայրերի հիերարխիա եւ սահմանել ֆունկցիոնալ քաղաքային գոտի եզրույթը (ՖՔԳ), ինչպես նաեւ խթանել միջռեգիոնալ համագործակցությունը՝ տարբեր ռեգիոններում համաչափ զարգացում ապահովելու համար:

- Կայուն ուրբանիզացիա եւ գյուղական համայնքների զարգացում. Խթանել նորարարական քաղաքի գաղափարը, խրախուսել կոմպակտ աճի մոդելները եւ բարելավել գյուղական համայնքների ծառայությունների մատուցումն ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքների կայուն զարգացում ապահովելու համար:

- Տարածական զարգացում եւ տարաբնակեցման համակարգի ռազմավարություն. Քաղաքային եւ ռեգիոնալ զարգացման ռազմավարություններ, այդ թվում՝ Երեւանի, երկրորդային քաղաքների եւ գյուղական տարածքների դերերը (խտացումը, բազմակենտրոնությունը, աճի կոնկրետ բեւեռները)։

- Տնտեսական դիվերսիֆիկացիա եւ մրցունակություն. Սահմանել եւ զարգացնել արդյունաբերական գոտիներ, նորարարական հանգույցներ եւ զբոսաշրջային գոտիներ՝ տնտեսական դիմակայունությունը եւ մրցունակությունը բարձրացնելու համար։

- Ենթակառուցվածքների ցանցեր. Մանրամասն նախագծեր՝ հիմնական ենթակառուցվածքների համակարգերի համար (օրինակ՝ միասնական տրանսպորտային միջանցքներ, խելացի էներգետիկ ցանցեր, ջրամատակարարման/ջրահեռացման արդիականացված համակարգեր, ԿԹԿ օբյեկտներ), եւ թվային կապի ուղիներ՝ ողջ երկրում արդյունավետ տեղաշարժին եւ հաղորդակցությանը նպաստելու համար:

- Շրջակա միջավայրի պահպանություն եւ կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ դիմակայունություն․ Իրականացնել կանաչ եւ կապույտ ենթակառուցվածքների զարգացման, ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման եւ աղետների ռիսկի նվազեցման ռազմավարություններ՝ շրջակա միջավայրը պահպանելու եւ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունությունը բարձրացնելու համար: Էկոլոգիական պահպանության, կլիմայի փոփոխություններին հարմարեցման եւ աղետների ռիսկի նվազեցման գոտիների սահմանների որոշում:

- Սոցիալական հավասարություն եւ կյանքի որակ. Ապահովել հիմնական ծառայությունների, որակյալ բնակարանների եւ հանրային տարածքների հասանելիությունը՝ բոլոր քաղաքացիների կյանքի որակն ընդհանուր առմամբ բարելավելու համար։

- Միջսահմանային համագործակցություն եւ աշխարհաքաղաքական ինտեգրում. Մշակել հարեւան պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներ՝ աշխարհաքաղաքական կապերի եւ փոխշահավետության ամրապնդման համար:

- Տնտեսական աճ. Սահմանել ռազմավարություններ, որոնք նախատեսված են տեխնոլոգիական առաջընթացը խթանող եւ ներդրումներ ներգրավող նորարարական հանգույցների ստեղծման միջոցով տնտեսական աճի ապահովման համար՝ դրանով իսկ նպաստելով տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը եւ աշխատատեղերի ստեղծմանը: Ծրագրով նաեւ սահմանվում է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ-ներ) հզորացմանն ուղղված քաղաքականություն, եւ օգտագործվում են Հայաստանի մշակութային ժառանգությունն ու բնական հարստությունները կայուն զբոսաշրջության ռազմավարությունների մշակման համար, ինչի արդյունքում ավելի գրավիչ են դառնում այցելուների տպավորությունները:

- Ժառանգություն եւ զբոսաշրջության զարգացման գոտիներ. Տարածական նշանակության հատուկ միջամտություններ՝ ուղղված մշակութային ժառանգության պահպանմանը եւ զբոսաշրջության խթանմանը։

- Քաղաքականության եւ կարգավորման հնարավոր ազդեցությունները. Որոշել քաղաքականության փոփոխությունների կոնկրետ ուղղությունները, օրենսդրական փոփոխությունները եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են տարածական զարգացման նախընտրելի սցենարն իրականացնելու համար: Սա ներառում է գործող ոլորտային ռազմավարությունների համապատասխանեցման եւ նոր ռազմավարությունների մշակման միջոցառումներ այն դեպքերում, երբ առկա են բացեր:

- Իրականացման սկզբնական շրջանակ. Առանցքային ուղղությունների, պատասխանատուների եւ նախընտրելի սցենարի իրականացման փուլերի ընդհանուր նկարագրություն:

- Ռեգիոնալ ինտեգրում. Ապահովել ֆունկցիոնալ միասնականություն ազգային, ռեգիոնալ եւ տեղական մակարդակներով՝ բազմամակարդակ կառավարում իրականացնելու եւ քաղաքային ծրագրերի հետ համապատասխանեցնելու համար։ ՏԱՌ 2050-ը եւ ՏՏԿԳՆ-ն մշակվել են ռեգիոնալ գործող ծրագրին համապատասխան։ Ռեգիոնալ ծրագրի այս բաժնում սահմանվում են հիմնական ոլորտների ռազմավարական ուղղությունները՝ ապահովելով, որ դրանք տարածական իմաստով համապատասխանեն ռեգիոնալ տարաբնակեցումների ծրագրին, տարբեր պետություններում համակարգված լինեն ռազմավարական մակարդակով, ինչպես նաեւ նպաստեն զարգացման ազգային նպատակներին։

Կենտրոնանալով այս ուղղությունների եւ ռազմավարությունների վրա՝ Հայաստանի տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի նպատակն է նպաստել քաղաքների կայուն աճին՝ միեւնույն ժամանակ հարստացնելով երկրի մշակութային լանդշաֆտը:

## 5.3.	Գործողություն 4.3. Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման վերջնական գլխավոր նախագիծ 2050

Ստեղծել համապարփակ եւ տեսողական իմաստով գրավիչ քարտեզներ, որոնք ներկայացնում են ՏՏԿԳՆ-ի տեսլականը, քաղաքականությունը եւ հիմնական միջամտությունները: Այս քարտեզները շահագրգիռ կողմերի համար կծառայեն որպես կարեւոր գործիք՝ տարածական զարգացման պլանները տեսակայելու եւ մարզերի ու ոլորտների վրա դրանց հնարավոր ազդեցությունները գնահատելու համար:

ՏՏԿԳՆ-ի մշակման այս փուլն ապահովում է, որ քաղաքականությունները լինեն իրատեսական, իրագործելի եւ Հայաստանի՝ հավասարակշռված աճի, կայունության եւ կյանքի որակի բարելավման երկարաժամկետ տեսլականին համահունչ։

## 5.4.	Գործողություն 4.4․ Իրականացման միջոցառումներ

ՏԱՌ-ն եւ ՏՏԿԳՆ 2050-ը ազդեցություն կարող են ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ դրանք դուրս են գալիս տեսլականի եւ ռազմավարության շրջանակից՝ վերածվելով կոնկրետ գործողության եւ ինստիտուցիոնալ պատասխանատվության։ Իրականացումը երկրորդական գործընթաց չէ, այն պլանավորման գործընթացի անբաժանելի մասն է, որը պետք է պլանավորել նախապես՝ նախագծերի քաղաքականությունների եւ տարածական զարգացման ռազմավարությունների հետ մեկտեղ: Առաջարկել ներառել իրականացման հստակ ճանապարհային քարտեզ, որը սահմանում է առաջնահերթ ներդրումները, ֆինանսավորման գործիքները եւ ինստիտուցիոնալ պատասխանատվությունները:

- Իրավական եւ կառավարման բարեփոխումներ․ Իրականացնել ազգային եւ ենթաազգային իրավական եւ կառավարման բարեփոխումներ՝ Հայաստանի տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (ՏՏԿԳՆ) իրականացմանը եւ Հայաստանում ռեգիոնալ/քաղաքային պլանավորման գործընթացի բարելավմանը նպաստելու համար:

- Վարչարարական հստակություն. Հստակ սահմանել ռեգիոնալ պլանավորման շրջանակ՝ հասկանալով գործող վարչատարածքային բաժանումները, իրավասության սահմանները եւ միջհամայնքային հարաբերությունները՝ արդյունավետ համակարգման նպատակով:

- Շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը. Նկարագրել պլանավորման գործընթացում ներգրավված կառույցների դերերը եւ տարբեր մակարդակներում շահագրգիռ կողմերի առավելագույն ներգրավման ու ազգային/ռեգիոնալ եւ ֆունկցիոնալ մակարդակներում համակարգման ապահովման ռազմավարությունները:

- Քաղաքականության ներդաշնակեցում. Տարածական պլանավորումն ինտեգրել այլ ծրագրերի եւ ոլորտային ռազմավարությունների՝ բացահայտելով փոխգործողությունները եւ մշակելով տարածական զարգացման նպատակների հնարավոր հակասությունների լուծման մեթոդաբանություններ:

- Մոնիթորինգ եւ գնահատում. Մշակել մոնիթորինգի եւ գնահատման հուսալի համակարգ (ՄԳՀ)՝ չափելի եւ կոնկրետ ժամկետներով սահմանված ցուցանիշներով (այդ թվում՝ դրանք կապելով ԿԶՆ-ի հետ), եւ ձեւավորել տվյալների կանոնավոր հավաքման եւ տեղեկատվական վահանակների ներկայացման գործընթացներ՝ ազգային եւ ռեգիոնալ պլանավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար: Մոնիթորինգը եւ գնահատումը պետք է իրականացվեն ԿԶՆ 11.1, 11.3, 11.բ եւ 13.1 ցուցանիշներին համապատասխան, ինչը թույլ կտա ներկայացնել Ազգային կամավոր գնահատման (ԱԿԳ) եւ Տարածքային կամավոր գնահատման (ՏԿԳ) հաշվետվություններ՝ ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագրի քաղաքային զարգացման մոնիթորինգի շրջանակի կիրառմամբ։

- Ռեգիոնալ եւ համայնքային նախագծեր մշակող մարմինների համար ստեղծել կարողությունների զարգացման բաղադրիչ՝ տվյալների կառավարման, դիմակայունության պլանավորման եւ մասնակցային գործընթացների կազմակերպման համար։

## 5.5.	Գործողություն 4.5. Եզրափակիչ IV աշխատաժողով

Տեղի կունենա եզրափակիչ աշխատաժողով՝ ՏԱՌ 2050-ը եւ ՏՏԿԳՆ 2050-ը ներկայացնելու եւ նախքան դրանք վերջնական հաստատման ներկայացնելն ապահովելու համար, որ տարբեր կառույցներ կողմ լինեն ռազմավարության սահմանված ուղղություններին եւ բովանդակությանը։ Ուսումնասիրման եւ ձեռնարկման ենթակա հիմնական գործողությունները ներառում են՝

Շրջանակի ներկայացում, որը ներառում է Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունները (ՏԱՌ 2050), իրականացման միջոցառումները (օրինակ՝ կառավարում, ինստիտուցիոնալ ներքին համակարգում, մոնիթորինգ եւ գնահատում)

Ապահովել հստակություն Ռեգիոնալ ծրագրի իրականացման գործընթացում տարածքային տարաբնակեցումների ծրագրերի հետ կապի եւ դրանց դերի վերաբերյալ:

Իրականացման միջոցառումների, այդ թվում՝ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների համակարգի, ազգային եւ կարգավորող շրջանակի, ինստիտուցիոնալ համակարգման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, մոնիթորինգ եւ գնահատում:

Անցկացնել պաշտոնական խորհրդակցություններ եւ շահագրգիռ կողմերի հետ գալ համաձայնության՝ ապահովելու, որ տարբեր կառույցներ կողմ լինեն ռազմավարության սահմանված ուղղություններին եւ բովանդակությանը՝ նախքան դա ՏՏԿԳՆ 2050-ի հաստատման համար ներկայացնելը:

Վերջնական վերանայել ՏՏԿԳՆ 2050-ը՝ դրա տարածական զարգացման ռազմավարության, տնտեսական ուղղությունների եւ ոլորտային շրջանակների միջեւ համապատասխանություն ապահովելու նպատակով:

Վերջնական պլանը ներկայացնել ռեգիոնալ համայնքային մարմին եւ ռեգիոնալ զարգացման մարմին (եթե կիրառելի է), ՏԿԵՆ եւ ոլորտային նախարարություններ:

Չորրորդ փուլ. Վերջնարդյունքներ

1. ՏԱՌ 2050-ի եւ ՏՏԿԳՆ-ի համար պատրաստված քարտեզների վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանություններն ստացվել են: 2. Իրականացման համար շրջանակի վերաբերյալ մեկնաբանությունները հավաքվել են:

# 6.	Փուլ 5. ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերջնականացում եւ հաստատում

Այս փուլում ապահովվում է ՏՏԿԳՆ 2050-ի ամբողջականությունը, ներպետական մակարդակով դրա համաձայնեցվածությունը եւ շահագրգիռ կողմերի հանդիպումներում նախանշված ազգային առաջնահերթություններին ու եզրահանգումներին դրա համապատասխանությունը (IV)։ Այն միտված է ռազմավարական ուղղությունների հաստատմանը եւ միջոլորտային ինտեգրմանը, կառավարման մեխանիզմների պաշտոնական մակարդակով սահմանմանը եւ ծրագրի պաշտոնական հաստատմանն ու գործարկմանը։ Փաստաթղթավորել եւ հաշվի առնել հետադարձ կապը եւ ձեռք բերել կոնսենսուս՝ պաշտոնական հաստատման մասին հաշվետվության միջոցով:

Վերջնարդյունք. ՏՏԿԳՆ 2050-ի վերաբերյալ վերջնական հաշվետվություն

# 7.	Մեթոդաբանությունը եւ մոտեցումը

## 7.1.	Մասնակցային եւ ներառական գործընթացը

ՏՏԿԳՆ 2050-ը կենտրոնանում է համագործակցությունը եւ ներգրավվածությունը խթանելու վրա՝ շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի, այդ թվում՝ կառավարության բոլոր մակարդակների, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների, գիտական հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ տարածաշրջանային մարմինների հետ լայնածավալ խորհրդակցություններ անցկացնելու միջոցով։

## 7.2.	Տվյալների եւ փաստերի վրա հիմնված գործընթացը

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) եւ տարածական մոդելավորման կիրառումը պլանավորողներին թույլ է տալիս արդյունավետ տեսակայել տարածական հարաբերություններն ու օրինաչափությունները։ Բացի այդ, կանխատեսման մեթոդները, ինչպես օրինակ՝ սցենարների պլանավորումը, շահագրգիռ կողմերին հնարավորություն են տալիս կանխատեսել ապագայի հնարավոր միտումներն ու մարտահրավերները՝ ապահովելով, որ ՏՏԿԳՆ-ն հիմնված լինի հիմնավոր փաստերի եւ համապարփակ վերլուծության վրա՝ բարձրացնելով դրա արդիականությունն ու արդյունավետությունը։

Որոշումների կայացումը հիմնվում է ինտեգրված, գեոկապակցված, բաց տվյալների համակարգերի վրա՝ ապահովելով թափանցիկություն, փոխգործելիություն եւ շարունակական թարմացում՝ ազգային քաղաքային դիտարանի միջոցով, որը համապատասխանում է Համաշխարհային քաղաքային մշտադիտարկման շրջանակին (ՀՔՄՇ), Ուրբանիզացման մակարդակի (ՈՒՐԲԱՆՄԱԿ) մեթոդաբանությանը եւ Հայաստանի ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին (ԱՏՏԵ):

## 7.3.	Միջոլորտային ինտեգրումը

Ինտեգրված մոտեցում կիրառելը կարեւոր է ավանդական պլանավորման այնպիսի ոլորտների միջեւ եղած խոչընդոտները վերացնելու համար, ինչպիսիք են տրանսպորտի, բնակարանաշինության, շրջակա միջավայրի եւ առողջապահության ոլորտները: Այս քայլը խրախուսում է տարբեր ոլորտների միջեւ համագործակցությունը՝ փոխկապակցված խնդիրների լուծմանն ուղղված համալիր ռազմավարություններ մշակելու համար: Խթանելով միջոլորտային համագործակցությունը՝ ՏՏԿԳՆ-ն կարող է ստեղծել ավելի համակցված եւ արդյունավետ լուծումներ քաղաքային եւ ռեգիոնալ մարտահրավերների համար, ինչը կհանգեցնի զարգացման ավելի կայուն արդյունքների:

## 7.4.	Միջազգային լավագույն փորձը

Ընկերությանն առաջարկվում է համեմատել համապատասխան միջազգային փորձը՝ հաջողված մոդելներ եւ ռազմավարություններ բացահայտելու համար, որոնք կարող են հարմարեցվել Հայաստանի պայմաններին։ Այս մոտեցումն օգնում է բարձրացնել ՏՏԿԳՆ-ի որակը՝ օգտագործելով համաշխարհային փորձը՝ միաժամանակ ապահովելով, որ հարմարեցումները մշակութային եւ համատեքստի առումով ընդունելի լինեն։

## 7.5.	Հարմարեցված պլանավորումը

Այս քայլն ընդգծում է ՏՏԿԳՆ 2050-ի շրջանակներում ճկունություն ապահովելու կարեւորությունը՝ թույլ տալով ճշգրտումներ կատարել ապագա անկանխատեսելի փոփոխություններին եւ ի հայտ եկող մարտահրավերներին արձագանքելու համար։ Հարմարվողական պլանավորման սկզբունքներն ընդունելով՝ շահագրգիռ կողմերը կարող են ստեղծել մի շրջանակ, որն արձագանքում է սոցիալական, տնտեսական եւ շրջակա միջավայրի դինամիկ պայմաններին։

## 7.6.	Տարածքային եւ տարածական զարգացման ինտեգրված մոտեցումը

ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագրով առաջարկվում է ամրապնդել տարածքային զարգացման, ուրբանիզացման միտումների եւ սոցիալ-տնտեսական վերափոխման միջեւ կապը՝ ընդգծելով քաղաք-գյուղ հավասարակշռված կապերը եւ ֆունկցիոնալ տարածաշրջանային համակարգերը։ Ներառել ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագրի ուրբանիզացման ազգային քաղաքականության (ՈՒԱՔ) շրջանակը կիրառելու պահանջը՝ տարածական եւ բնակավայրերի համակարգերի զարգացումը ԿԶՆ-ներին [Կայուն զարգացման նպատակներ] եւ Քաղաքաշինական նոր օրակարգին համապատասխան ուղղորդելու համար։

# 8.	Խորհրդատվական թիմին/Ընկերությանը ներկայացվող անհրաժեշտ որակավորումները

Թիմի կազմը.

| Պաշտոնի նկարագիրը (հիմնական թիմը) | Նկարագրությունը | Մարդ/ամիս |
| --- | --- | --- |
| Թիմի ղեկավար (միջազգային) | Ղեկավարել ՏՏԿԳՆ-ն՝ ապահովելով դրա համապատասխանությունն ազգային առաջնահերթություններին եւ լավագույն փորձին, նպաստելով բարձր մակարդակով շահագրգիռ կողմերի մասնակցությանը եւ արդյունավետ կառավարելով նախագծի բոլոր հայեցակետերը (բյուջե, ռեսուրսներ, ժամանակացույցներ, վերջնարդյունքներ) | 10 մարդ/ամիս |
| Թիմի ղեկավարի տեղակալ (ազգային) | ԹՂՏ-ն թիմի ղեկավարին աջակցում է ՏՏԿԳՆ-ի ընդհանուր իրականացումը կառավարելիս, համակարգում է ՔՇԿ-ն | 15 մարդ/ամիս |
| Քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման ավագ մասնագետ (միջազգային + ազգային) (2) | Ղեկավարել քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորումը՝ իրականացնելով տարածական տվյալների խորացված վերլուծություն՝ հողօգտագործման, գոտիավորման եւ քաղաքականության ինտեգրված հանձնարարականներ մշակելու համար | 9 մարդ/ամիս |
| Տարածական պլանավորող-փորձագետ (միջազգային) | Մշակել, կատարելագործել եւ տեսակայել բազմամասշտաբ տարածական հայեցակարգեր եւ շրջանակներ՝ օգտագործելով առաջադեմ վերլուծական գործիքներ, իրականացնել տարածական ազդեցության գնահատումներ եւ ոլորտային պլաններն ինտեգրել միասնական ռազմավարության մեջ | 6 մարդ/ամիս |
| Քաղաքային եւ տարածաշրջանային տնտեսական փորձագետ (միջազգային) | Վերլուծել տնտեսական միտումները, շուկայի դինամիկան եւ քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունները՝ ՏՏԿԳՆ-ի ֆինանսական կենսունակությունն ու կայունությունն ապահովելու համար | 6 մարդ/ամիս |
| Հանրային քաղաքականության փորձագետ (միջազգային/ազգային) | Տեղեկություններ տրամադրել կարգավորող շրջանակների, կառավարման եւ տարածական զարգացման ու հողերի կառավարման հետ կապված քաղաքականության վերաբերյալ | 4 մարդ/ամիս |
| Շրջակա միջավայրի պլանավորման եւ կլիմայի փոփոխության փորձագետ (միջազգային/ազգային) | Գնահատել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները, կենսաբազմազանության եւ կայունության հետ կապված հարցերը՝ ապահովելու համար, որ զարգացմանն ուղղված ծրագրերը համապատասխանեն էկոլոգիական նպատակներին | 6 մարդ/ամիս |
| Տվյալների եւ ԱՏՀ փորձագետ (ազգային) | Վերլուծել տարածական տվյալները, ստեղծել քարտեզներ եւ տեսակայել պլանավորման վերջնարդյունքները | 6 մարդ/ամիս |
| Պաշտոնի նկարագիրը (ոչ հիմնական փորձագետ) | Նկարագրությունը | Մարդ/ամիս |
| Տրանսպորտի հարցերով պլանավորողներ (միջազգային/ազգային | Կենտրոնանալ տրանսպորտային ենթակառուցվածքին եւ ցանցերին առնչվող հարցերի վրա՝ շրջանների ներսում եւ դրանց միջեւ արդյունավետ շարժունակությունը եւ փոխկապակցելիությունը խթանելու համար | 4 մարդ/ամիս |
| Սոցիալ-տնտեսական հարցերով փորձագետ (միջազգային/ազգային) | Ուսումնասիրել ժողովրդագրական միտումները, համայնքի կարիքները եւ սոցիալական ազդեցությունները՝ ապահովելու համար, որ ծրագրերը լինեն ներառական եւ անդրադառնան բնակչության տարբեր խմբերի կարիքներին | 3 մարդ/ամիս |
| Քաղաքային պլանավորման մասնագետ (միջազգային/ազգային) | Մասնագիտանալ հողօգտագործման պլանավորման, գոտիավորման կանոնակարգերի եւ քաղաքային նախագծման ոլորտներում՝ տարածքի կայուն եւ արդյունավետ օգտագործումն ապահովելու համար | 4 մարդ/ամիս |
| Ենթակառուցվածքների ոլորտի պլանավորում (միջազգային/ազգային) | Տրամադրել մասնագիտացված փորձագիտական խորհրդատվություն Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (ՏՏԿԳՆ) շրջանակներում կարեւոր ենթակառուցվածքային ոլորտների ռազմավարական պլանավորման եւ ինտեգրման հարցերում՝ ապահովելով ծառայությունների կայուն եւ արդյունավետ տրամադրումն ազգային եւ տարածաշրջանային մակարդակներով՝ հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի վրա | 3 մարդ/ամիս |
| Իրավաբան-փորձագետ (ազգային) | Ապահովել, որ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծը (ՏՏԿԳՆ) լինի իրավականորեն հիմնավորված, համապատասխանի ազգային օրենքներին եւ կանոնակարգերին ու արդյունավետ կերպով իրականացվի առկա իրավական դաշտի շրջանակներում։ | 2 մարդ/ամիս |
| Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման/կապերի գծով մասնագետ (միջազգային/ազգային) | Համագործակցել շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ տեղական համայնքների հետ՝ տեղեկություններ հավաքելու, համագործակցությունը խթանելու եւ ապահովելու համար, որ ծրագրերն արտացոլեն համայնքի կարիքները եւ արժեքները | 4 մարդ/ամիս |

# 9.	Հավելված 1․ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երեւան քաղաքի հիմնական բնութագրերը

| Անվանումը | Բնակչությունը (ներկայիս) | 1000/մարդ | Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երեւան քաղաքի վարչական սահմաններում ընդգրկված տարածք |
| --- | --- | --- | --- |
| Հայաստանի Հանրապետություն |  | մարդ |  |
| 1) Երեւան քաղաք | 1 106 300 | մարդ | մայրաքաղաքի տարածք |
| 2) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզ | 131 800 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 3) Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզ | 255 500 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 4) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզ | 259 700 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 5) Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ | 213 200 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 6) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզ | 226 300 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 7) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ | 278 100 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ | 239 900 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 9) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ | 116 400 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 10) Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզ | 48 500 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| 11) Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ | 116 500 | մարդ | մարզի վարչական տարածք |
| Ընդամենը | 2 991 200 | մարդ | Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածք |

# 10.	Հավելված 2․ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երեւան քաղաքի վերաբերյալ առկա հիմնական տվյալների մասին տեղեկությունները

| Անվանումը | Առկա հիմնական նյութերը |
| --- | --- |
| Հայաստանի Հանրապետություն | - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 610-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծը։ - Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի մայիսի 19-ի թիվ 157-Լ հրամանով հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության «Սիսիանի անտառտնտեսություն» եւ «Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի անտառաշինական նախագծերը: - Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 337-Լ հրամանով հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության «Սեւքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագծերը: - Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 278-Լ հրամանով հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության «Իջեւանի անտառտնտեսություն», «Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն», «Ստեփանավանի անտառտնտեսություն», «Տաշիրի անտառտնտեսություն», «Վանաձորի անտառտնտեսություն» եւ «Ջիլիզայի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի անտառաշինական նախագծերը: - Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 412-Լ հրամանով հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության «Գյումրիի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը: - Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2024 թվականի մարտի 4-ի թիվ 64-Լ հրամանով հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության «Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը: - Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2024 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 109-Լ հրամանով հաստատված «Հայանտառ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության «Արագածոտնի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը: |
| 1) Երեւան քաղաք | - 2006 թվականին «Երեւաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից մշակված «Երեւանի ագլոմերացիայի տարածքային հատակագծման նախագիծը» - 2014 թվականին «Երեւաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից մշակված «Երեւան քաղաքի 2014–2017 թվականների համաչափ զարգացման հայեցակարգը» - Երեւան քաղաքի ավագանու 2024 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 204-Ն որոշմամբ հաստատված «Երեւան քաղաքի՝ մինչեւ 2030 թվականի գլխավոր հատակագիծը եւ Երեւան քաղաքի գոտիավորման նախագծերը» |
| 2) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Արագածոտն-1, 2023 թվականի մարտի 7-ի թիվ 49-Ա որոշում - Արագածոտն-2, 2022 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 228-Ա որոշում - Արագածոտն-3, 2022 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 229-Ա որոշում - Արագածոտն-4, 2022 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ 366-Ա որոշում - Արագածոտն-5, 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 443-Ա որոշում - Արագածոտն-6, 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 445-Ա որոշում - Արագածոտն-7, 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 446-Ա որոշում - Արագածոտն-8, 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 447-Ա որոշում - Արագածոտն-9, 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 444-Ա որոշում - Արագածոտն-10, 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 386-Ա որոշում - Արագածոտն-11, 2023 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 230-Ա որոշում |
| 3) Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Արարատ-1, 2021 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ ՄՈ/181-2021 որոշում - Արարատ-2, 2021 թվականի հունիսի 28-ի թիվ ՄՈ/168-2021 որոշում - Արարատ-3, 2021 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ ՄՈ/217-2021 որոշում - Արարատ-4, 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ ՄՈ/243-2020 որոշում - Արարատ-5, 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ ՄՈ/186-2020 որոշում - Արարատ-6, 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ ՄՈ/187-2020 որոշում - Արարատ-7, 2021 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ ՄՈ/40-2021 որոշում եւ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ ՄՈ/326-2022 որոշում - Արարատ-8, 2021 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ ՄՈ/32-2021 որոշում եւ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ ՄՈ/327-2022 որոշում - Արարատ-9, 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ ՄՈ/237-2020 որոշում |
| 4) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Արմավիր-1, 2022 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ ՄՈ/413-2022 որոշում - Արմավիր-2, 2022 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ ՄՈ/414-2022 որոշում - Արմավիր-3, 2022 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ ՄՈ/414-2022 որոշում - Արմավիր-4, 2022 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ ՄՈ/414-2022 որոշում - Արմավիր-5, 2022 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ ՄՈ/414-2022 որոշում եւ 2022 թվականի մայիսի 19-ի թիվ ՄՈ/344-2022 որոշում - Արմավիր-6, 2022 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ ՄՈ/414-2022 որոշում եւ 2022 թվականի օգոստոսի 31-ի թիվ ՄՈ/512-2022 որոշում, 2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ ՄՈ/599-Ա որոշում - Արմավիր-7, 2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ ՄՈ/599-Ա որոշում եւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ ՄՈ/537-2022 որոշում - Արմավիր-8, 2022 թվականի մայիսի 19-ի թիվ ՄՈ/344-2022 որոշում եւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ ՄՈ/537-2022 որոշում - Արմավիր-9, 2022 թվականի օգոստոսի 31-ի թիվ ՄՈ/512-2022 որոշում |
| 5) Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Գեղարքունիք-1, 2024 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 233-Ա որոշում - Գեղարքունիք-2, 2024 թվականի մարտի 18-ի թիվ 154-Ա որոշում - Գեղարքունիք-3, 2025 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 67-Ա որոշում - Գեղարքունիք-4, 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 729-Ա որոշում - Գեղարքունիք-5, 2024 թվականի մարտի 28-ի թիվ 184-Ա որոշում - Գեղարքունիք-6, 2024 թվականի մարտի 28-ի թիվ 185-Ա որոշում - Գեղարքունիք-7, 2024 թվականի մարտի 28-ի թիվ 186-Ա որոշում - Գեղարքունիք-8, 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 667-Ա որոշում |
| 6) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Լոռի-1 (ներկայումս հաստատման փուլում է) - Լոռի-2, 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 732-Ա որոշում - Լոռի-3, 2024 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 823-Ա որոշում - Լոռի-4, 2024 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 264-Ա որոշում - Լոռի-5, 2024 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 266-Ա որոշում - Լոռի-6, 2024 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 319-Ա որոշում - Լոռի-7, 2024 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 285-Ա որոշում - Լոռի-8, 2024 թվականի մայիսի 16-ի թիվ 259-Ա որոշում - Լոռի-9, 2024 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 845-Ա որոշում |
| 7) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Կոտայք-1, 2024 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 380-Լ որոշում - Կոտայք-2, 2024 թվականի սեպտեմբերի 2-ի թիվ 381-Լ որոշում եւ 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 349-Լ որոշում - Կոտայք-3, 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 350-Լ որոշում - Կոտայք-4, 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 434-Լ որոշում (բացառությամբ Արագածոտնի մարզի Նոր Երզնկա բնակավայրի, որը հաստատման փուլում է) - Կոտայք-5, 2024 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 454-Լ որոշում - Կոտայք-6, 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 351-Լ որոշում - Կոտայք-7, 2024 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 382-Լ որոշում - Կոտայք-8, 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 352-Լ որոշում - Կոտայք-9, 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 353-Լ որոշում - Կոտայք-10, 2024 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 354-Լ որոշում |
| 8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Շիրակ-1, 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 406-Ա որոշում - Շիրակ-2, 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 411-Ա որոշում - Շիրակ-3, 2024 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 191-Ա որոշում - Շիրակ-4, 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 410-Ա որոշում - Շիրակ-5, 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 409-Ա որոշում - Շիրակ-6, 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 408-Ա որոշում - Շիրակ-7, 2022 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 426-Ա որոշում - Շիրակ-9,10,11, 2024 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 190-Ա որոշում - Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի համար միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթուղթը, 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 407-Ա որոշում |
| 9) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Սյունիք-1, 2021 թվականի մարտի 25-ի թիվ 127-Ա որոշում - Սյունիք-2, 2021 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 195-Ա որոշում - Սյունիք-3, 2021 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 40-Ա որոշում - Սյունիք-4, 2024 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 465-Ա որոշում - Սյունիք-5, 2021 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 41-Ա որոշում - Սյունիք-6, 2024 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 465-Ա որոշում - Սյունիք-7, 2024 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 369-Ա որոշում - Սյունիք-8, 2021 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 49-Ա որոշում |
| 10) Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Վայոց ձոր-1 - Վայոց ձոր-2 - Վայոց ձոր-3 - Վայոց ձոր-4 - Վայոց ձոր-5 - Վայոց ձոր-6, 2022 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 122-Ա որոշում |
| 11) Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ | Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետի որոշումներով հաստատված՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթերը. - Տավուշ-1, 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 91-Ա որոշում - Տավուշ-2, 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 82-Ա որոշում - Տավուշ-3, 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 92-Ա որոշում - Տավուշ-4, 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 93-Ա որոշում - Տավուշ-5, 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 94-Ա որոշում - Տավուշ-6, 2018 թվականի սեպտեմբերի 5-ի թիվ 120-Ա որոշում Տավուշի մարզի Իջեւան քաղաքի մասով՝ Դիլիջան խոշորացված համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակով տարածական պլանավորման համակցված փաստաթղթի նախագիծը (գոտիավորման նախագծերը), 2021 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 129-Ա որոշում / 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 299-Ա որոշում |

# 11.	Հավելված 3․ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (ՏՏԿԳՆ) համար ոլորտային փորձագետներ ներգրավելու Տեխնիկական առաջադրանք (ՏԱ)

I.	Թիմի ղեկավար

Նպատակը

Իրականացնել ընդհանուր ռազմավարական ղեկավարում, տեխնիկական ուղղորդում եւ նախագծերի կառավարում՝ Տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի (ՏՏԿԳՆ) մշակման համար։

Հիմնական պարտականությունները

- Առաջնորդել եւ կառավարել բազմապրոֆիլ թիմը՝ ներդնելով պլանավորման համահունչ եւ ինտեգրված ջանքեր։

- Վերահսկել ՏՏԿԳՆ մշակման ամբողջ գործընթացը՝ սկզբից մինչեւ վերջնական տեսքի բերելը եւ դրա տարածումը։

- Ապահովել, որ ՏՏԿԳՆ-ն համապատասխանի զարգացման ազգային առաջնահերթություններին, քաղաքականություններին եւ միջազգային լավագույն փորձին։

- Դյուրացնել բարձր մակարդակով շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ պետական մարմինների, միջազգային գործընկերների եւ քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը։

- Արդյունավետ կերպով կառավարել նախագծի բյուջեն, ռեսուրսները, ժամանակացույցները եւ վերջնարդյունքները։

Որակավորումները

- Մագիստրոսի կամ գիտությունների դոկտորի աստիճան՝ քաղաքային պլանավորման, տարածաշրջանային պլանավորման, հանրային քաղաքականության, զարգացման ոլորտում իրականացվող հետազոտությունների կամ հարակից ոլորտում։

- Քաղաքային/տարածաշրջանային պլանավորման կամ քաղաքային զարգացման ազգային բարդ նախագծերի ղեկավարման ոլորտում առնվազն 15 տարվա առաջատար փորձ, նախընտրելի է՝ ղեկավար պաշտոնում։

- Ազգային մակարդակով ռազմավարական ծրագրերի մշակման եւ իրականացման ոլորտում ապացուցված փորձ։

- Գործուն առաջնորդության, նախագծերի կառավարման եւ թիմ ձեւավորելու հմտություններ։

- Հայաստանում քաղաքաշինության պրակտիկայի, այդ թվում՝ տարածական պլանավորման եւ տարածքային զարգացման վերաբերյալ գիտելիքներ։

- Որպես թիմի ղեկավար կամ թիմի ղեկավարի տեղակալ՝ տեխնիկական աջակցության կառավարման ոլորտում կոնկրետ փորձ, նախընտրելի է՝ պետական մարմինների եւ դոնորների կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի առնչությամբ։

- Անգլերեն բանավոր եւ գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, նաեւ հաշվետվություններ կազմելու լավ հմտություններ։

II.	Թիմի ղեկավարի տեղակալ

Նպատակը

Աջակցել թիմի ղեկավարին ընդհանուր կառավարման եւ ՏՏԿԳՆ-ի մշակման գործընթացի նկատմամբ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնելիս՝ ապահովելով որակ եւ արդյունքների ժամանակին տրամադրում։

Հիմնական պարտականությունները

- Աջակցել թիմի ղեկավարին նախագծի ամենօրյա կառավարման, համակարգման եւ թիմի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու հարցերում։

- Տրամադրել տեխնիկական աջակցություն եւ որակի նկատմամբ վերահսկողություն ՏՏԿԳՆ-ի տարբեր բաղադրիչների համար։

- Վերահսկողություն իրականացնել աշխատանքային հատուկ փաթեթների կամ թեմատիկ ոլորտների մասով՝ թիմի ղեկավարի հանձնարարականի հիման վրա։

- Աջակցել շահառուների ներգրավմանը եւ հաղորդակցությանն ուղղված ջանքերին։

- Աջակցել հաշվետվությունների, փաստաթղթերի եւ ներկայացվող նյութերի կազմմանը։

Որակավորումները

- Մագիստրոսի աստիճան՝ քաղաքային պլանավորման, տարածաշրջանային պլանավորման, հանրային քաղաքականության կամ հարակից ոլորտում։

- Քաղաքային/տարածաշրջանային պլանավորման կամ զարգացման նախագծերի ոլորտում առնվազն 10-12 տարվա փորձ՝ քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման եւ պետական գերատեսչությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսության մեծ փորձով։

- Ռազմավարական խորհրդատվական խոշոր նախագծերի հետ աշխատանքի փորձ, մասնավորապես՝ Կենտրոնական Ասիայի երկրների եւ տարածաշրջանի մակարդակով պլանավորման ոլորտում փորձ։

- Անգլերեն բանավոր եւ գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ։

III.	Քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման ավագ մասնագետ

Նպատակը

Տրամադրել քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման մեթոդաբանությունների վերաբերյալ առաջադեմ փորձագիտական գիտելիքներ՝ խթանելով ՏՏԿԳՆ-ի վերլուծական եւ հայեցակարգային շրջանակը։

Հիմնական պարտականությունները

- Ղեկավարել ՏՏԿԳՆ-ի շրջանակներում քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման ռազմավարությունների հայեցակարգի մշակումը եւ զարգացումը։

- Կատարել տարածական տվյալների, քաղաքային աճի օրինաչափությունների եւ տարածաշրջանային զարգացման միտումների առաջադեմ վերլուծություն։

- Մշակել հողօգտագործման մանրամասն ծրագրեր, գոտիավորման կանոնակարգեր եւ քաղաքականության առաջարկություններ քաղաքային եւ տարածաշրջանային տարբեր համատեքստերի համար։

- Իրականացնել ազգային բնակավայրերի համակարգի համապարփակ վերլուծական ուսումնասիրություններ՝ գնահատելով բնակչության բաշխվածությունը, քաղաքային աճի դինամիկան, հողօգտագործման միտումները, քաղաքային կառույցները եւ տարածաշրջանային անհամաչափությունները։

- Բացահայտել ռազմավարական աճի ոլորտները, տարածաշրջանային զարգացման միջանցքները եւ ինտեգրման հնարավորությունները՝ աջակցելով պլանավորման հայեցակարգերի մշակմանը եւ կատարելագործմանը (օրինակ՝ բազմակենտրոնություն, փոխկապակցելիություն, դիմադրողականություն, հավասարակշռված տարածաշրջանային զարգացում)՝ ինտեգրելով շրջակա միջավայրի, ենթակառուցվածքային, տնտեսական եւ ժողովրդագրական նկատառումները։

Որակավորումները

- Մագիստրոսի կամ գիտությունների դոկտորի աստիճան՝ քաղաքային պլանավորման, տարածաշրջանային պլանավորման կամ հարակից ոլորտում։

- Քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման ոլորտում առնվազն 10 տարվա փորձ՝ հաջողությամբ իրականացված նախագծերի հարուստ պորտֆոլիոյով։

- Տարածական պլանավորման ազգային եւ միջազգային լավագույն փորձի խորը իմացություն։

- Լայնածավալ տարածական ռազմավարությունների, քաղաքային զարգացման ծրագրերի կամ ազգային պլանավորման շրջանակների մշակման գործում զգալի ներգրավվածություն։

- Բազմապրոֆիլ թիմերի եւ պետական հաստատությունների հետ համագործակցության փորձ։

- Կենտրոնական Ասիայում նախկին փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն։

IV.	Տարածական պլանավորող-փորձագետ

Նպատակը

Կիրառել տարածական վերլուծության եւ նախագծման ոլորտում մասնագիտացված գիտելիքներ՝ ռազմավարական տեսլականները կոնկրետ տարածական շրջանակների եւ ծրագրերի վերածելու համար։

Հիմնական պարտականությունները

- Մշակել եւ կատարելագործել տարածական հայեցակարգեր եւ շրջանակներ տարբեր մասշտաբներով (ազգային, տարածաշրջանային, քաղաքային)։

- Կատարել տարածական ազդեցության գնահատումներ՝ զարգացման առաջարկվող սցենարների համար։

- Կազմել մանրամասն քարտեզներ, գծապատկերներ եւ տարածական ծրագրերի վիզուալ ներկայացումներ։

- Համագործակցել այլ փորձագետների հետ՝ միասնական տարածական ռազմավարության մեջ տարբեր ոլորտային ծրագրերի ինտեգրումն ապահովելու համար։

- Կիրառել տարածական վերլուծական առաջադեմ գործիքներ՝ պլանավորման ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար։

Որակավորումները

- Տարածական պլանավորման, քաղաքային պլանավորման, աշխարհագրության կամ հարակից ոլորտում մագիստրոսի աստիճան՝ տարածական հարցերի վերաբերյալ կոնկրետ մասնագիտացմամբ։

- Նվազագույնը 7 տարվա աշխատանքային փորձ, հատկապես՝ տարածական պլանավորման եւ վերլուծության ոլորտում։

- Զգալի փորձ՝ ԱՏՀ, հեռավար զոնդավորման եւ տարածական վերլուծության այլ գործիքների կիրառման ոլորտում։

- Բարդ տարածական տեղեկությունները տեսակայելու եւ փոխանցելու ուժեղ կարողություն։

- Մասնակցային տարածական պլանավորման գործընթացներում փորձ։

V.	Քաղաքային եւ տարածաշրջանային տնտեսության ոլորտի փորձագետ

Նպատակը

Տրամադրել քաղաքային եւ տարածաշրջանային զարգացմանը վերաբերող խորը տնտեսական վերլուծություն՝ ապահովելով ՏՏԿԳՆ-ի տնտեսական կենսունակությունը եւ կայունությունը։

Հիմնական պարտականությունները

- Կատարել քաղաքային եւ տարածաշրջանային զարգացման ներուժի եւ մարտահրավերների համապարփակ մակրոտնտեսական գնահատումներ։

- Վերլուծել տնտեսական միտումները, ոլորտային աճի կանխատեսումները եւ ներդրումային հնարավորությունները։

- Մշակել տնտեսական մոդելներ եւ կանխատեսումներ՝ տարածական պլանավորման ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար։

- Տրամադրել առաջարկություններ քաղաքային եւ տարածաշրջանային կայուն աճի համար տնտեսական քաղաքականությունների եւ ռազմավարությունների վերաբերյալ։

- Տրամադրել տնտեսական առաջարկություններ եւ տեղեկություններ՝ 2-րդ եւ 3-րդ փուլերի իրագործման համար։

- Ղեկավարել տարածական-տնտեսական այնպիսի մոդելների մշակումը եւ ԱՏՀ ինտեգրումը, որոնք տնտեսական աճի սցենարները կապում են բնակչության, զբաղվածության եւ հողօգտագործման դինամիկայի հետ՝ բացահայտելով եւ քարտեզագրելով ռազմավարական տնտեսական առանձնահատկությունները (միջանցքներ, գոտիներ, կլաստերներ)։

- Աջակցել ԱՏՀ-ի վրա հիմնված տարածական կառուցվածքի վերլուծության հետ տնտեսական մոդելների ինտեգրմանը, որն իրականացվում է աշխարհատարածական թիմի կողմից։

- Տրամադրել առաջարկություններ՝ հողօգտագործման, ենթակառուցվածքների, շրջակա միջավայրի կայունության, տնտեսական զարգացման գոտիների եւ ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ։

Որակավորումները

- Մագիստրոսի կամ գիտությունների դոկտորի աստիճան՝ տնտեսագիտության, քաղաքային տնտեսագիտության, տարածաշրջանային զարգացման կամ հարակից ոլորտում։

- Տնտեսական վերլուծությունների իրականացման առնվազն 12 տարվա փորձ քաղաքային եւ տարածաշրջանային պլանավորման ոլորտում։

- Հաստատված փորձ ազգային կամ տարածաշրջանային տարածական ռազմավարությունների համար տնտեսական վերլուծությունների իրականացման ոլորտում, նախընտրելի է՝ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում կամ համանման համատեքստերում։

- Բարդ տնտեսական տվյալները քաղաքականության հստակ առաջարկությունների վերածելու ապացուցված կարողություն։

- Գիտելիքներ՝ ազգային եւ միջազգային տնտեսական զարգացման շրջանակների վերաբերյալ։

VI.	Հանրային քաղաքականության հարցերով փորձագետ

Նպատակը

Ապահովել, որ ՏՏԿԳՆ-ն հիմնված լինի հանրային քաղաքականության հիմնավոր սկզբունքների վրա, համապատասխանի գործող իրավական եւ կարգավորող շրջանակներին եւ դրանով ներկայացվեն քաղաքականության վերաբերյալ գործնական առաջարկներ։

Հիմնական պարտականությունները

- Վերլուծել տարածական զարգացմանը վերաբերող՝ գոյություն ունեցող ազգային, ոլորտային եւ տեղական քաղաքականությունները։

- Բացահայտել քաղաքականության բացերը, հակասությունները կամ բարեփոխումների հնարավորությունները՝ ՏՏԿԳՆ-ի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար։

- Նախագծել ՏՏԿԳՆ-ի համար քաղաքականության հայեցակարգեր, հիմնարար փաստաթղթեր եւ օրենսդրական առաջարկություններ՝ 3-րդ եւ 4-րդ փուլերի իրագործման համար։

- Խորհրդատվություն տրամադրել տարածական պլանավորման եւ իրականացման մասով կառավարման կառույցների եւ ինստիտուցիոնալ կարգավորումների վերաբերյալ՝ 2-րդ եւ 3-րդ փուլերի իրագործման համար։

- Դյուրացնել պետական գերատեսչությունների եւ շահագրգիռ կողմերի հետ քաղաքականության շուրջ երկխոսությունները։

Որակավորումները

- Մագիստրոսի կամ դոկտորի աստիճան՝ հանրային քաղաքականության, հանրային կառավարման, իրավունքի կամ հարակից ոլորտում։

- Առնվազն 8-10 տարվա փորձ քաղաքականության վերլուծության, մշակման եւ պաշտպանության ոլորտում, նախընտրելի է՝ հողօգտագործմանը, քաղաքաշինությանը կամ շրջակա միջավայրի կառավարմանն առնչվող ոլորտներում։

- Օրենսդրական գործընթացների եւ քաղաքականության իրականացման մարտահրավերների խորը ըմբռնում։

- Հետազոտական, վերլուծական եւ հաղորդակցման գերազանց հմտություններ։

VII.	Շրջակա միջավայրի պլանավորման/կլիմայի փոփոխության հարցերով փորձագետ

Նպատակը

Ներառել շրջակա միջավայրի կայունության եւ կլիմայի դիմակայունության նկատառումները ՏՏԿԳՆ-ի բոլոր հայեցակետերում՝ ապահովելով էկոլոգիական ամբողջականություն եւ ռեսուրսների պատասխանատու կառավարում։

Հիմնական պարտականությունները

- Կատարել շրջակա միջավայրի համապարփակ սկզբնական գնահատում՝ քարտեզագրելով էկոհամակարգերը, հողային ծածկույթը, պաշտպանվող տարածքները, կենսաբազմազանության միջանցքները եւ զգայուն գոտիները՝ հիմնվելով առկա տվյալների, այդ թվում՝ ՏՏԿԳՆ-ի համար Շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատումների (ՇՄՌԳ) վրա:

- Գնահատել ծայրահեղ եղանակային երեւույթների նկատմամբ կլիմայական խոցելիությունը եւ քաղաքային/տարածաշրջանային դիմակայունությունը՝ սահմանելով հարմարվողականության մասով առաջնահերթ տարածքները եւ կլիմայական ռիսկի քարտեզագրումն ու կանխատեսումներն ինտեգրելով ՏԱՌ-ի աշխարհագրական տվյալների բազայում՝ սցենարների փորձարկման համար դիմակայունության ինդեքս մշակելու նպատակով։

- Տրամադրել խորհրդատվություն ռեսուրսների կայուն կառավարման (ջուր, էներգիա, հող) եւ աղտոտման նկատմամբ վերահսկողության միջոցառումների վերաբերյալ։

- Ապահովել համապատասխանություն շրջակա միջավայրի ազգային եւ միջազգային ստանդարտներին եւ համաձայնագրերին։

- Ստեղծել ցածր ածխածնային, ռեսուրսների առումով արդյունավետ տարածական մոդելներ, որոնք զարգացման սցենարներում հաշվի են առնում շրջակա միջավայրի եւ դիմակայունության նկատառումները։

- Սահմանել ՏԱՌ-ի տարածական կառուցվածքում էկոլոգիական միջանցքներ, պահպանման գոտիներ եւ պահպանվող լանդշաֆտներ՝ առաջարկելով կլիմայի մեղմացման, բնությունը խնայող լուծումներ եւ ռեսուրսների կայուն օգտագործում։

- Առաջարկել կլիմայի փոփոխության հարմարեցման եւ մեղմացման ռազմավարություններ տարածական շրջանակներում։

- Տրամադրել քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ՝ 3-րդ եւ 4-րդ փուլերի իրագործման համար։

Որակավորումները

- Մագիստրոսի կամ գիտությունների դոկտորի աստիճան՝ շրջակա միջավայրի պլանավորման, բնագիտության, կայուն զարգացման կամ հարակից ոլորտում։

- Առնվազն 8-10 տարվա փորձ շրջակա միջավայրի պլանավորման, ազդեցության գնահատման եւ կայունության ինտեգրման ոլորտի խոշոր նախագծերում։

- Բնապահպանական եւ կլիմայական տվյալները տարածական զարգացման կամ քաղաքականության շրջանակներում ինտեգրելու ապացուցված փորձ։

- Շրջակա միջավայրի օրենսդրության, կլիմայի փոփոխության մասին գիտության եւ էկոհամակարգի հետ կապված ծառայությունների վերաբերյալ խորը գիտելիքներ։

- ՇՄՌԳ/ՇՄԱԳ մեթոդաբանությունների եւ կանաչ պլանավորման սկզբունքների հետ աշխատանքի փորձ։

VIII.	Տվյալների եւ ԱՏՀ-ի փորձագետ

Նպատակը

Կառավարել ՏՏԿԳՆ-ի համար բոլոր տվյալների հավաքումը, վերլուծությունը եւ տեսակայումը՝ օգտագործելով առաջադեմ Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ) եւ վիճակագրական գործիքներ։

Հիմնական պարտականությունները

- Մշակել եւ ներդնել ՏՏԿԳՆ-ի համար տվյալների կառավարման հուսալի համակարգ, ներառյալ՝ տարածական եւ ոչ տարածական տվյալները՝ 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ փուլերի իրագործման համար։

- Կատարել բարդ գեոտարածական վերլուծություն, մոդելավորում եւ քարտեզագրում՝ պլանավորման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը նպաստելու համար։

- Ձեռք բերել, մշակել եւ ինտեգրել բազմազան տվյալների հավաքակազմեր (օրինակ՝ ժողովրդագրական, տնտեսական, բնապահպանական, ենթակառուցվածքային)։

- Ստեղծել բարձրորակ քարտեզներ, ինֆոգրաֆիկա եւ տվյալների տեսակայումներ զեկույցների եւ ներկայացվող տեղեկությունների համար։

- Տվյալների եւ ԱՏՀ գործիքների վերաբերյալ անցկացնել թիմի մյուս անդամների վերապատրաստում եւ նրանց տրամադրել տեխնիկական աջակցություն։

Որակավորումները

- ԱՏՀ-ի, «Ինֆորմատիկա եւ հաշվողական տեխնիկա» մասնագիտության կամ հարակից ոլորտի մագիստրոսի աստիճան՝ տվյալների վերլուծության ուժեղ հատկանիշով։

- ԱՏՀ-ի, տարածական տվյալների բազայի կառավարման եւ տվյալների վերլուծության ոլորտում առնվազն 7 տարվա պրակտիկ փորձ։

- ԱՏՀ առաջատար ծրագրաշարի (օրինակ՝ ArcGIS, QGIS) եւ տարածական տվյալների բազաների (օրինակ՝ PostGIS) բարձր մակարդակի իմացություն։

- Տվյալների մշակման եւ ավտոմատացման համար ծրագրավորման խորը հմտություններ (օրինակ՝ Python, R)։

- Հեռավար զոնդավորման տվյալների եւ ԱՏՀ վեբ հարթակների հետ աշխատանքի փորձն առավելություն է։»։

Իռլանդիայի 2002-2020 թվականների Տարաբնակեցման (տարածական) ազգային ռազմավարությունը։

https://www.gov.scot/publications/national-planning-framework-4/pages/2/

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2001/03/towards-a-new-role-for-spatial-planning_g1ghg2e9/9789264189928-en.pdf?

https://cdn.npf.ie/wp-content/uploads/Completea-1.pdf?

https://www.planning.gov.tt/OurTnTOurFuture/index.htm

https://kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2016/05/NSDC-2030.pdf?

https://www.riigiplaneering.ee/en/national-spatial-plan/national-spatial-plan-2050/national-spatial-plan-2050

«Քաղաքաշինության մասին» օրենքը։

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 531-Լ որոշմամբ ընդունված՝ Քաղաքաշինության (շինարարության) բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը։

Այս նախաձեռնությունը ղեկավարվում է Կադաստրի կոմիտեի կողմից, կարեւոր մարմին, որին հանձնարարված է այս նշանակալի բարեփոխումների վերահսկման եւ իրականացման առաջադրանքը:

https://armstat.am/file/article/poverty_2018_english_2.pdf

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/894831468012673868

https://massispost.com/2025/07/armenias-permanent-population-grew-by-around-84000-in-2025-compared-to-the-previous-year-unfpa/#:~:text=As%20of%20January%201%2C%202025%2C%20Armenia%27s%20permanent,increase%20in%20the%20proportion%20of%20elderly%20citizens.

Հայաստանը վարչականորեն բաժանված է 10 մարզերի (ռեգիոնների) եւ 502 համայնքային տարածքների:

2025 թվականի դեկտեմբերի 19-ին։

https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2024/VNR%202024%20Armenia%20Report.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26133Armenia_VNR_main_messages.pdf

2021 թվականին Կառավարությունն ստեղծել է Ինտեգրված կադաստրի ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքը (ԱՏՏԵ)՝ նոր կառավարման համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր մարմին նույն տարածական տվյալները հավաքում, մշակում, պահում եւ փոխանակում է մեկ միասնական համակարգում: ԱՏՏԵ համակարգը հասանելի է միայն էլեկտրոնային ձեւով եւ մշակվում է ռեգիոնալ ու համայնքային մակարդակներով՝ հիմնվելով ստանդարտացված բազայի եւ թեմատիկ տարածական տվյալների շերտերի վրա:

Հայաստանի կադաստրի կոմիտեն կտրամադրի հետեւյալ վեկտորային շերտերը․ վարչական սահմաններ, անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալներ, բարձր տարլուծմամբ պատկերներ, հողօգտագործում, տրանսպորտային ցանցեր, ջրային օբյեկտներ, պատմական հուշարձաններ, անտառներ, բնական աղետներ, կենսաբազմազանություն, գյուղատնտեսություն, ենթակառուցվածքներ, երկրաբանություն, կլիմայի վերաբերյալ տվյալներ, հատուկ պահպանվող տարածքներ, ջրագրություն եւ աղտոտման մոնիթորինգ:

ttps://www.kas.de/documents/269781/0/Armenia%E2%80%99s+Precarious+Balance+The+European+Union+(EU)+and+The+Eurasian+Economic+Union+(EAEU).pdf/68995f77-79e5-0efe-633d-1b13bb8eee90?version=1.0&t=1613112266994

Առաջարկել ինտեգրել ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագրի քաղաքային դիմակայունության բարձրացման գլոբալ ծրագրի (CRGP) մեթոդաբանությունը եւ այն համապատասխանեցնել MCR-2030-ի մեթոդաբանությանը՝ մարզային ծրագրերում դիմակայունության ապահովման միջոցառումներ ընդգրկելու համար:

https://unhabitat.org/programme/city-resilience-global-programme https://mcr2030.undrr.org

Պահանջել հանրության, մասնավորապես՝ կանանց, երիտասարդների եւ մարգինալացված խմբերի ներառական մասնակցությունը ծրագրի նախապատրաստման ողջ ընթացքում՝ «Ոչ ոքի չանտեսելու» սկզբունքին (ՈՈՉ) համահունչ:

https://unhabitat.org/the-global-urban-monitoring-framework

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/uclg_vlrlab_guidelines_july_2020_final.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/vnr-workshop-dec2024/Secretary-General's_voluntary_common_reporting_guidelines_for_VNRs.pdf

https://unhabitat.org/national-urban-policy-a-guiding-framework