**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

**2019 թվականի N –Ն**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ N 483-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը *որոշում է*.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշման Հավելված 1-ում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1. 1-ին և 9-րդ կետերի ուժը կորցրած ճանաչել.
2. 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերի «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2017-2019թթ. պարբերաբար» բառերով.
3. 8-րդ կետի «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.
4. 23-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

ա. Ընտրական իրավունքի թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում տեսական գիտելիքներ տալուն զուգահեռ դասապրոցեսում ներառել գործնական վարժություններ և սիմուլիացիոն խաղեր, որոնք աշակերտներին կօգնեն գործնականում հասկանալ ընտրական մեխանիզմներն ու իրավունքի իրացման ողջ շղթան:

բ. Ընտրական գործընթացները օգտագործել (թեկուզ հինգ տարին մեկ), աշակերտներին իրական գիտելիքներ տալու համար: Որպես անկախ դիտորդ բարձր դասարանի (10-12) աշակերտներիը որոշակի ժամային հերթափոխով կարող են այցելել ընտրատեղամասեր և վերահսկել գործընթացը: Առաջարկությունը կարող է որպես այլընտրանք օգտագործվել համապետական և ՏԻՄ ընտրությունների ժամանակ:

գ. Այս թեմայի շրջանակներում ակտիվ համագործակցել քաղաքացիական հասարակության և հասարակական կազմակերպությունների հետ (որոնք ունեն ընտրությունների դիտորդության երկարամյա փորձ): Աշակերտներին հնարավորություն տալ ակտիվորեն մասնակցել դասապրոցեսին և իրենց հետաքրքրող հարցերը տալ ընտրական իրավունքի մասնագետներին կամ դիտորդական առաքելությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին:

1. 35-րդ կետի «ծրագրային փաթեթ» բառերից հետո լրացնել «համադրելով դրամական և ծառայությունների վրա հիմնված մոտեցումները» բառերը.
2. 38-րդ կետի «տեղեկատվական համակարգ» բառերից հետո լրացնել «(ներառյալ դեպքի վարումը)» բառերը.
3. 46-րդ կետի «2018թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրոդ եռամսյակ» բառերով.
4. 47-րդ կետի «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.
5. 50-րդ կետի «2018թ. առաջին կիսամյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերով.
6. 51-րդ կետի «2018թ. առաջին կիսամյակ» բառերը փոխարինել «2018թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.
7. 53-րդ կետի «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019 թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.
8. 60-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

ա. «Բարելավել բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը՝ նոր համակարգի ձևավորմամբ, որը կապահովի հաշմանդամության հստակ սահմանում` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների առկայությամբ» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման նոր մոդելի ներդրման ուղղված աշխատանքների իրականացում» բառերով.

բ. «ներդրվել են հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման համակարգում նոր մոդելի ներդրման նպատակով իրավական հենքի ապահովում» բառերով.

գ. «Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման հստակ մեխանիզմների և ընթացակարգերի առկայություն» բառերով.

դ. «2017 թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019 թվականի երրորդ եռամսյակ» բառերով.

ե. «Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում» բառերը փոխարինել «օրենքով չարգելված այլ միջոցներ» բառերով.

10) 64-րդ կետը լրացնել «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն» և «ՀՀ առողջապահության նախարարություն» բառերը.

11) 65-րդ կետի«2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

12) 66-րդ կետի«2017թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

13) 68-րդ կետի «2018թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

14) 71-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

ա. «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերով,

բ. Նախագծում «ընտանեկան» բառը փոխարինել «ընտանիքում» բառով.

15) 73-րդ կետի «2018թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

16) 77-րդ կետի «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.

17) 78-րդ կետի «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

18) 79-րդ կետի «2018թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

19) 82-րդ կետի «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.

20) 84-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

ա. «65» բառը փոխարինել «35» բառով և «այլընտրանքային» բառից հետո ավելացնել «(համայնքահեն կամ ընտանիքահեն)» բառերը.

բ. «2017թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.

21) 85-րդ կետի «2017թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

22) 88-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ ՝

ա. «ընտանիքում ապրելու» բառերց հետո ավելացնել «իրավունքի իրացումը» բառերը,

բ. «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

23) 89-րդ կետի «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

24) 93-րդ կետի «2017թ. չորրոդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

25) 94-րդ կետի «2017թ. չորրոդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

26) 95-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

ա. 2 «Սիրիայի փախստականներ» բառերը փոխարինել «Սիրիայից հարկադիր տեղահանվածների» բառերով,

բ. լրացնել «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն» և «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն» բառերով,

գ. «օրենքով չարգելված այլ միջոցներ» բառերը փոխարինել «օրենքով չարգելված (բացառությամբ բյուջետային միջոցների)» բառերով.

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշման Հավելված N 1-ի 96-րդ կետից հետո ավելացնել նոր միջոցառումներ հետևյալ խմբագրությամբ.՝

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողությունը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Գործողության կատարման վերստուգելի չափանիշը** | **Պատասխանատու մարմինը և համակատարողները** | **Կատարման ժամկետը** | **Ֆինասնավորման աղբյուրը** |
| 97 | Ուսումնասիրել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ-ի կոնվենցիայի վավերացման նպատակահարմարության հարցը | Ուսումնասիրման արդյունքներով վեր են հանվել Կոնվենցիան վավերացնելու դեպքում պետության ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունների չափերը, ինչպես նաև ներպետական օրենսդրության հետ առկա հակասությունները | Ուսումնասիրման արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019 թվականի երրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 98 | Մշակել սոցիալական պաշտպանության համապարփակ ռազմավարություն, որում հաշվի կառնվեն սոցիալական պաշտպանության բոլոր հարթությունները, ինչպես նաև կարիքի մեջ գտնվող անձանց՝ կյանքի շրջափուլի մոտեցման միջոցով | Սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությունը կարգավորում է անձանց սոցիալական պաշտպանության իրականացումը՝ կյանքի շրջափուլի մոտեցման միջոցով և կատարվել է իրականացման ֆինանսական գնահատում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019 թ. չորրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 99 | Զարգացնել հաշվետվողական և պրոֆեսիոնալ սոցիալական աշխատուժ և ծառայություններ՝ Սոցիալական աշխատանքի վերաբերյալ օրենքի ընդունմամբ: | Սոցիալական աշխատուժն ու ծառայությունները ավելի պրոֆեսիոնալ են՝ որակավորման ծրագրերի զարգացման, դասընթացների հնարավորությունների և բարելավված աշխատանքային պայմանների միջոցով, ներառյալ համարժեք փոխհատուցումը, ինչպես նաև սոցիալական ծառայությունների մատուցման և սոցիալական աշխատանքի վերաբերյալ նվազագույն ստանդարտների սահմամբամբ: | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | Oրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 100 | Ընտանիքների անապահովության գնահատման և նպաստների համակարգերը համակարգել և կապել սոցիալական պաշտպանության այլ կարևոր միջամտությունների, հատկապես սոցիալական խնամքի և աջակցության ծառայությունների ու ակտիվ աշխատաշուկայի քաղաքականության հետ: | Սոցիալական պաշտպանության միջամտությունները համախումբը արդյունավետորեն արձագանքում է ընտանիքների և երեխաների աղքատության և զրկանքների նվազեցմանը՝ նպաստելով մարդկային կապիտալի բարձրացմանը: | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 101 | Ձևավորել բազմաբնույթ և բազմակողմանի համագործակցություն և համակարգման մշակույթ, որը կհանգեցնի տարբեր սոցիալական ծառայություններ մատուցողների միջև իրական փոխհարաբերությունների՝ գործող կանոնակարգերին համապատասխան և համագործակցության պրակտիկա կձևավորի բոլոր մակարդակներում և կառավարության մակարդակներում: | Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերը կապված են կրթության, առողջապահության, սնուցման, վաղ մանկության զարգացման, ընտանեկան բռնության կանխարգելման, շուրջօրյա հաստատություններից երեխաների դուրսբերման, ջրի և սանիտարական պայմանների, ինչպես նաև երեխաների պաշտպանության մասին ազգային առաջնահերթությունների հետ՝ առավել լավ արդյունքների հասնելու նկատառումներից ելնելով և համագործակցության ներքո: | Մշակվել է գործառնական ձեռնարկ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 102 | Հավաքագրել և վերլուծել սոցիալապես խոցելի խմբերի (օրինակ՝ երեխաներ, կանայք, տարեցներ, հաշմանդամներ, աղքատներ) սոցիալական ներդրումները ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակներում՝ ֆինանսական հատկացումները ծրագրային վերջնական արդյունքների հետ առավել արդյունավետ կապելու համար: | Սոցիալական քաղաքականության նպատակները և բյուջետային նպատակներն ու արդյունքները փոխկապակցված են, արդյունավետ, տարանջատված և թափանցիկ: | Կատարված տարեկան վերլուծության  արդյունքներով մշակվել է հաջորդ տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2019թ.  չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 103 | Երաշխավորել կրթության որակի բարելավումը և որակյալ հանրակրթության համընդհանուր մատչելիությունը և հասանելիությունը՝ բոլոր երեխաների համար՝ անկախ նրանց բնակվելու վայրից, սեռից, սոցիալական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից, կրոնից և այլ առանձնահատկություններից: | Վաղ մանկության զարգացման և նախադպրոցական կրթության (ՆԴԿ) հաստատությունները առկա են ՀՀ բոլոր բնակավայրերում: Առնվազն 5-6 տարեկան բոլոր երեխաները ներառված են անվճար նախադպրոցական կրթության մեջ: | ՀՀ-ում բնակվող 5-6 տարեկան երեխաների անվճար ՆԴԿ մեջ ներառման 100% ծավալ: ՀՀ-ում բնակվող 0-5 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության և վաղ մանկության զարգացման ծրագրերում ներառման թվի առնվազն 50% աճ: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2019թ.  չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում)  օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: